## Sheet1
Código Único | Ordem | Operação | Status do sistema | Status usuário | Centro de trabalho | Contrato Operação ZSCP | TSS Operação ZSCP | TSE Operação ZSCP | Txt.breve operação | Data Fim da Execução | Hora Fim Execução | Centro | Unidade Administrativa | Operação ZSCP | Modalidade da Mão de Obra | Agrupador do Tipo de Serviço | Tipo de ordem | Responsável Operação ZSCP | Data de Despacho da Operação | Data Início Execução | Hora Início de Execução | Horas Trabalhadas | Data do Acatamento | Hora de Acatamento | Data do Agendamento | Turno | Data de Competência | Data Início da Suspensão | Hora Início da Suspensão | Data Fim da Suspensão | Hora Fim da Suspensão | Hidrômetro Retirado | Hidrômetro Instalado | Prazo de Garantia | Data Prazo Execução | Hora Prazo Execução | Peso | Tipo de Material | Posição da Rede | Diâmetro da rede | Diâmetro Ramal | Diâmetro Cavalete | Comprimento | Largura | Profundidade | Quantidade | Extensão | MND | Local do Corte/Supressão | Local do Restab./Religação | Metro Cúbico | Observação
2331408804 | 2331408804 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5020 | 502000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO ADICIONAL | 2024-02-29 | 14:48 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 14:48 | 30 | 2023-09-30 | 10:09 |  |  | 2023-09-30 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2023-10-10 | 10:09 |  | PVC | TA | 150 | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 1.5 |  | 4
2337656416 | 2337656416 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5020 | 502000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO ADICIONAL | 2024-03-05 | 17:30 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-05 | 17:30 | 30 | 2023-11-24 | 16:17 |  |  | 2023-11-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2023-12-05 | 16:17 |  | PVC | TA | 150 | DN_100 |  | 0 | 0 | 2.1 |  | 4
2337656416 | 2337656416 | 0030 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7340 | 734000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO INV | 2024-03-05 | 17:45 | 0006 | 340 | 0030 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-05 | 17:45 |  | 2024-03-05 | 17:30 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 17:30 | [6 empty] | 3 | 1 | 0 |  | 0
2338422441 | 2338422441 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5020 | 502000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO ADICIONAL | 2024-03-04 | 13:17 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-04 | 13:17 | 30 | 2023-11-27 | 15:04 |  |  | 2023-11-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2023-12-06 | 15:04 |  | PEAD | TO | 150 | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 1.5 |  | 6
2338422441 | 2338422441 | 0030 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7340 | 734000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO INV | 2024-03-04 | 13:21 | 0006 | 340 | 0030 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-04 | 13:21 |  | 2024-03-04 | 13:17 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 13:17 | [6 empty] | 6 | 0.6 | 0 |  | 0
2338422441 | 2338422441 | 0040 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7645 | 764500 | REPOSIÇÃO DE PA CIMENTADO INV | 2024-03-04 | 13:20 | 0006 | 340 | 0040 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-04 | 13:20 |  | 2024-03-04 | 13:17 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 13:17 | [6 empty] | 1.2 | 0.5 | 0 |  | 0
2339019617 | 2339019617 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 1480 | 148000 | TROCA DE CAVALETE POR UMA | 2024-03-04 | 17:27 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-04 | 17:27 | 15 | 2023-11-30 | 15:09 |  |  | 2023-11-30 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2023-12-11 | 15:09 | [5 empty] | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | cliente ja esta com HD na caixa uma.
2340928949 | 2340928949 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5600 | 560000 | REPARO DE RAMAL DE ESGOTO | 2024-01-15 | 13:54 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-01-15 | 13:54 | 30 | 2023-12-13 | 15:48 |  |  | 2023-12-13 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-01-15 | 2023-12-16 | 15:48 |  | PVC | EI | 200 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.5 |  | 2 |  |  |  |  | CRE
2340928949 | 2340928949 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2024-01-15 | 14:00 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-01-15 | 14:00 | 0,017 | 2024-01-15 | 13:54 |  |  | 2024-01-15 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 13:54 | [6 empty] | 2 | 2 | 0 |  | 0
2341090604 | 2341090604 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7645 | 764500 | REPOSIÇÃO DE PA CIMENTADO INV | 2024-03-05 | 14:48 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-05 | 14:48 |  | 2024-03-05 | 14:44 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 14:44 | [6 empty] | 1.5 | 0.8 | 0 |  | 0
2341090604 | 2341090604 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 2540 | 254000 | LIGAÇÃO DE ÁGUA S/V | 2024-03-05 | 14:44 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-05 | 14:44 | 30 | 2023-12-15 | 9:48 |  |  | 2023-12-15 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | Y23L553842 | 2024-03-05 | 2023-12-27 | 9:48 |  | PEAD | PA | 75 | DN_20 | DN_20 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | Sim
2341110369 | 2341110369 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 2540 | 254000 | LIGAÇÃO DE ÁGUA S/V | 2024-03-04 | 15:55 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-04 | 15:55 | 30 | 2023-12-15 | 11:40 |  |  | 2023-12-15 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | Y23L367233 | 2024-03-04 | 2023-12-27 | 11:40 |  | PEAD | PA | 75 | DN_20 | DN_20 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | Sim
2341110369 | 2341110369 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7645 | 764500 | REPOSIÇÃO DE PA CIMENTADO INV | 2024-03-04 | 16:03 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-04 | 16:03 |  | 2024-03-04 | 15:55 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 15:55 | [6 empty] | 2 | 0.8 | 0 |  | 0
2341399840 | 2341399840 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 3600 | 288000 | REPARO DE RAMAL DE AGUA | 2024-01-17 | 12:36 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-01-17 | 12:36 | 30 | 2023-12-19 | 8:53 |  |  | 2023-12-19 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-01-17 | 2023-12-20 | 8:53 |  | FF | TA | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 0.8 |  | 0
2341974178 | 2341974178 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2024-03-04 | 18:01 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-03-04 | 18:00 | 0,017 | 2024-03-04 | 18:00 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 18:00 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0
2341974178 | 2341974178 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5370 | 537100 | NIVELADO POÇO DE VISITA | 2024-03-04 | 18:00 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-03-04 | 17:59 | 0,017 | 2023-12-26 | 8:59 |  |  | 2023-12-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-01-04 | 8:59 |  |  | EI |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2342045415 | 2342045415 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 3210 | 321000 | SONDAGEM DE REDE DE AGUA | 2023-12-29 | 11:27 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2023-12-29 | 11:27 |  | 2023-12-26 | 17:00 |  |  | 2023-12-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 17:00 |  | PEAD | EI | 75 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0
2342045415 | 2342045415 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 3500 | 332000 | REPARO DE REDE DE AGUA | 2023-12-29 | 11:29 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2023-12-29 | 11:29 | 0,017 | 2023-12-26 | 17:00 |  |  | 2023-12-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-12-29 | 2023-12-27 | 17:00 |  | FF | EI | 75 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0
2342264917 | 2342264917 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 2840 | 284000 | TROCA DE RAMAL DE AGUA | 2023-12-29 | 18:00 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2023-12-29 | 18:00 |  | 2023-12-29 | 13:31 |  |  | 2023-12-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 13:31 |  | PEAD | TA | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | Sim
2342265154 | 2342265154 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 2840 | 284000 | TROCA DE RAMAL DE AGUA | 2023-12-30 | 8:18 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2023-12-30 | 8:18 | -99 | 2023-12-29 | 13:36 |  |  | 2023-12-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 13:36 |  | PEAD | TA | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | Sim
24231448 | 2400231448 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 2845 | 284500 | TROCA DE RAMAL DE AGUA NÃO VISIVEL | 2024-01-04 | 10:14 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-01-04 | 10:14 | 30 | 2024-01-04 | 9:50 |  |  | 2024-01-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 9:50 |  | FF | EI | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 1.8 |  | 0 | Sim
241222301 | 2401222301 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 3000 | 300000 | CAPEADA REDE DE AGUA | 2024-01-17 | 13:56 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-01-17 | 13:56 | 0,017 | 2024-01-13 | 9:21 |  |  | 2024-01-13 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 9:21 |  | FF | PA | 75 |  |  | 0 | 0 | 0.8 |  | 0
242390187 | 2402390187 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7340 | 734000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO INV | 2024-02-08 | 17:16 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-08 | 17:16 |  | 2024-02-08 | 17:12 |  |  | 2024-02-08 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-11 | 17:12 | [6 empty] | 1.5 | 0.5 | 0 |  | 0
242390187 | 2402390187 | 0030 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5690 | 569000 | TROCA DE RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-08 | 17:12 | 0006 | 340 | 0030 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-08 | 17:12 |  | 2024-02-08 | 17:08 |  |  | 2024-02-08 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-11 | 17:08 |  | PVC | TA | 200 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.5 |  | 2.5
242390187 | 2402390187 | 0040 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7640 | 764000 | REPOSIÇÃO DE PA CIMENTADO | 2024-02-08 | 17:11 | 0006 | 340 | 0040 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-08 | 17:11 |  | 2024-02-08 | 17:08 |  |  | 2024-02-08 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-11 | 17:08 | [6 empty] | 1.5 | 0.5 | 0 |  | 0
242972777 | 2402972777 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7670 | 767000 | REPOSIÇÃO DE PA ESPECIAL | 2024-03-05 | 19:31 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-03-05 | 19:30 | 0,017 | 2024-02-01 | 8:50 |  |  | 2024-02-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-02-04 | 8:50 | [6 empty] | 1.5 | 1 | 0 |  | 0
243074519 | 2403074519 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7670 | 767000 | REPOSIÇÃO DE PA ESPECIAL | 2024-03-04 | 15:03 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-03-04 | 15:03 | 0,017 | 2024-02-02 | 8:32 |  |  | 2024-02-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-02-05 | 8:32 | [6 empty] | 2 | 1.5 | 0 |  | 0
243701479 | 2403701479 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7670 | 767000 | REPOSIÇÃO DE PA ESPECIAL | 2024-02-23 | 17:09 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-02-23 | 17:08 | 0,017 | 2024-02-06 | 11:28 |  |  | 2024-02-06 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-09 | 11:28 | [6 empty] | 2.5 | 1.5 | 0 |  | 0
243865883 | 2403865883 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2024-03-04 | 18:06 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-03-04 | 18:06 | 0,033 | 2024-03-04 | 18:04 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 18:04 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0
243865883 | 2403865883 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5370 | 537100 | NIVELADO POÇO DE VISITA | 2024-03-04 | 18:04 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-03-04 | 18:04 | 30 | 2024-02-07 | 12:08 |  |  | 2024-02-07 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-02-16 | 12:08 |  |  | EI |  | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 0
243961588 | 2403961588 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5880 | 588000 | PROLONGAMENTO DE REDE DE ESGOTO | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-02-29 | 15:10 | -17 | 2024-02-08 | 8:25 |  |  | 2024-02-08 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  |  | 2024-03-08 | 8:25 |  | PVC | TA | 200 | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 780
243961588 | 2403961588 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7340 | 734000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO INV | 2024-02-29 | 17:10 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-02-29 | 17:10 |  | 2024-02-29 | 15:10 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  |  | 2024-03-03 | 15:10 | [6 empty] | 400 | 1 | 0 |  | 0
243961588 | 2403961588 | 0030 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7135 | 713500 | PRESERVAÇÃO DE INTERFERENCIA INV | 2024-02-29 | 17:20 | 0006 | 340 | 0030 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-02-29 | 17:20 |  | 2024-02-29 | 17:10 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  |  | 2024-03-10 | 17:10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
245200690 | 2405200690 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7340 | 734000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO INV | 2024-02-29 | 17:30 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-02-29 | 17:30 |  | 2024-02-29 | 17:10 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 17:10 | [6 empty] | 100 | 1 | 0 |  | 0
245200690 | 2405200690 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5880 | 588000 | PROLONGAMENTO DE REDE DE ESGOTO | 2024-02-29 | 17:10 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-02-29 | 17:10 | 5 | 2024-02-20 | 10:12 |  |  | 2024-02-20 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-20 | 10:12 |  | PVC | TA | 200 |  |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
245361444 | 2405361444 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5320 | 532000 | CONSTRUIDO POÇO DE INSPEÇÃO | 2024-02-27 | 9:00 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-27 | 9:00 | 20 | 2024-02-21 | 14:49 |  |  | 2024-02-21 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 14:49 |  |  | TA |  |  | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 0 |  |  |  |  | SALVADOR
245444519 | 2405444519 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7670 | 767000 | REPOSIÇÃO DE PA ESPECIAL | 2024-02-23 | 16:59 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-02-23 | 16:59 | 0,033 | 2024-02-22 | 8:37 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-25 | 8:37 | [6 empty] | 4 | 2 | 0 |  | 0
245444747 | 2405444747 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7670 | 767000 | REPOSIÇÃO DE PA ESPECIAL | 2024-02-23 | 16:54 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-02-23 | 16:53 | 0,017 | 2024-02-22 | 8:39 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-25 | 8:39 |  |  |  |  | DN_20 | DN_20 | 1 | 1 | 0 |  | 0
245445015 | 2405445015 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5320 | 532000 | CONSTRUIDO POÇO DE INSPEÇÃO | 2024-02-27 | 9:00 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-27 | 8:55 | 0,167 | 2024-02-22 | 8:42 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-02 | 8:42 |  |  | TA |  |  | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 0 |  |  |  |  | SAVALDOR
245445358 | 2405445358 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5330 | 533000 | CONSTRUIDO POÇO DE VISITA | 2024-02-27 | 9:20 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-27 | 9:20 | 0,333 | 2024-02-22 | 8:46 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-02 | 8:46 |  |  | TA |  |  | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 0 |  |  |  |  | SALVADOR
245445981 | 2405445981 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5330 | 533000 | CONSTRUIDO POÇO DE VISITA | 2024-02-27 | 9:20 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-27 | 9:20 | 0,333 | 2024-02-22 | 8:52 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-02 | 8:52 |  |  | TA |  | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 0 |  |  |  |  | SALVADOR
245446162 | 2405446162 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5320 | 532000 | CONSTRUIDO POÇO DE INSPEÇÃO | 2024-02-27 | 12:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-27 | 12:10 | 2,000 | 2024-02-22 | 8:54 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-02 | 8:54 |  |  | TA |  | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 0 |  |  |  |  | SALVADOR
245446552 | 2405446552 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5330 | 533000 | CONSTRUIDO POÇO DE VISITA | 2024-02-27 | 9:20 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-27 | 9:20 | 15 | 2024-02-22 | 8:57 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-02 | 8:57 |  |  | TA |  |  | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 0 |  |  |  |  | SALVADOR
245447047 | 2405447047 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5320 | 532000 | CONSTRUIDO POÇO DE INSPEÇÃO | 2024-02-27 | 9:20 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-27 | 9:20 | 0,333 | 2024-02-22 | 9:01 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-02 | 9:01 |  |  | TA |  |  | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 0 |  |  |  |  | SALVADOR
245447418 | 2405447418 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5330 | 533000 | CONSTRUIDO POÇO DE VISITA | 2024-02-27 | 12:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-27 | 12:10 | 2,000 | 2024-02-22 | 9:05 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-02 | 9:05 |  |  | TA |  | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 0 |  |  |  |  | SALVADOR
245447657 | 2405447657 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5320 | 532000 | CONSTRUIDO POÇO DE INSPEÇÃO | 2024-02-27 | 12:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-27 | 12:10 | 20 | 2024-02-22 | 9:06 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-02 | 9:06 |  |  | TA |  |  | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 0 |  |  |  |  | SALVADOR.
245447885 | 2405447885 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5320 | 532000 | CONSTRUIDO POÇO DE INSPEÇÃO | 2024-02-27 | 9:20 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-27 | 9:20 | 0,333 | 2024-02-22 | 9:08 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-02 | 9:08 |  |  | TA |  |  | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 0 |  |  |  |  | SALVADOR
245448539 | 2405448539 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5330 | 533000 | CONSTRUIDO POÇO DE VISITA | 2024-02-27 | 8:20 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-27 | 8:20 | 0,333 | 2024-02-22 | 9:12 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-02 | 9:12 |  |  | TA |  |  |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 0 |  |  |  |  | SALVADOR
245448756 | 2405448756 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5320 | 532000 | CONSTRUIDO POÇO DE INSPEÇÃO | 2024-02-27 | 12:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-27 | 12:10 | 2,000 | 2024-02-22 | 9:14 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-02 | 9:14 |  |  | TA |  |  | DN_20 | 0 | 0 | 1.06 |  | 0 |  |  |  |  | SALCADOR
245584192 | 2405584192 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7670 | 767000 | REPOSIÇÃO DE PA ESPECIAL | 2024-02-23 | 17:02 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-02-23 | 17:02 | 0,017 | 2024-02-23 | 8:41 |  |  | 2024-02-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 8:41 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 0
245584703 | 2405584703 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7670 | 767000 | REPOSIÇÃO DE PA ESPECIAL | 2024-02-23 | 17:11 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-02-23 | 17:11 | 15 | 2024-02-23 | 8:44 |  |  | 2024-02-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 8:44 |  |  |  |  | DN_100 | DN_20 | 3 | 2 | 0 |  | 0
245724235 | 2405724235 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7675 | 767500 | REPOSIÇÃO DE PA ESPECIAL INV | 2024-02-24 | 13:17 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-02-24 | 13:17 | 15 | 2024-02-24 | 7:41 |  |  | 2024-02-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-27 | 7:41 | [6 empty] | 2 | 1.5 | 0 |  | 0
245913900 | 2405913900 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 2845 | 284500 | TROCA DE RAMAL DE AGUA NÃO VISIVEL | 2024-02-26 | 10:55 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-26 | 10:55 | 30 | 2024-02-26 | 10:52 |  |  | 2024-02-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 10:52 |  | PEAD | TO | 150 | DN_20 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | Não
246049611 | 2406049611 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7640 | 767000 | REPOSIÇÃO DE PA ESPECIAL | 2024-02-27 | 11:34 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-02-27 | 11:34 | 15 | 2024-02-27 | 10:04 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 10:04 | [6 empty] | 3 | 1 | 0 |  | 0
246050168 | 2406050168 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7670 | 767000 | REPOSIÇÃO DE PA ESPECIAL | 2024-02-27 | 11:26 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-02-27 | 11:25 | 0,017 | 2024-02-27 | 10:07 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 10:07 | [6 empty] | 1.5 | 1 | 0 |  | 0
246113316 | 2406113316 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5320 | 532000 | CONSTRUIDO POÇO DE INSPEÇÃO | 2024-02-28 | 16:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-28 | 16:10 | 60 | 2024-02-27 | 15:31 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-03-07 | 15:31 |  |  | TA |  |  | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 0
246115587 | 2406115587 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5320 | 532000 | CONSTRUIDO POÇO DE INSPEÇÃO | 2024-02-28 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-28 | 15:10 | 60 | 2024-02-27 | 15:45 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-03-07 | 15:45 |  |  | TA |  | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 0
246116526 | 2406116526 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5320 | 532000 | CONSTRUIDO POÇO DE INSPEÇÃO | 2024-02-28 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-28 | 15:10 | 60 | 2024-02-27 | 15:51 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-03-07 | 15:51 |  |  | TA |  |  |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 0
246116730 | 2406116730 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5320 | 532000 | CONSTRUIDO POÇO DE INSPEÇÃO | 2024-02-28 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-28 | 15:10 | 60 | 2024-02-27 | 15:52 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-03-07 | 15:52 |  |  | TA |  |  |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 0
246117423 | 2406117423 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 3150 | 315000 | REMANEJADA REDE DE AGUA | 2024-02-28 | 12:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-28 | 12:10 | 240 | 2024-02-27 | 15:57 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-03-27 | 15:57 |  | PEAD | TA | 100 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 800 |  |  |  |  | REDDE 110 PEAD
246130566 | 2406130566 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7675 | 767500 | REPOSIÇÃO DE PA ESPECIAL INV | 2024-02-27 | 18:52 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-02-27 | 18:52 | 15 | 2024-02-27 | 18:12 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 18:12 | [6 empty] | 14 | 2 | 0 |  | 0
246205109 | 2406205109 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5320 | 532000 | CONSTRUIDO POÇO DE INSPEÇÃO | 2024-02-29 | 9:30 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 9:20 | 0,500 | 2024-02-28 | 15:03 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-08 | 15:03 |  |  | TA |  |  |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 0
246205417 | 2406205417 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5320 | 532000 | CONSTRUIDO POÇO DE INSPEÇÃO | 2024-02-29 | 9:30 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 9:20 | 0,500 | 2024-02-28 | 15:05 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-08 | 15:05 |  |  | TA |  |  | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 0
246205852 | 2406205852 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5330 | 533000 | CONSTRUIDO POÇO DE VISITA | 2024-02-28 | 16:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-28 | 16:10 | 60 | 2024-02-28 | 15:08 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-03-08 | 15:08 |  |  | TA |  |  | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 0
246206084 | 2406206084 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5330 | 533000 | CONSTRUIDO POÇO DE VISITA | 2024-02-28 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-28 | 15:10 | 60 | 2024-02-28 | 15:10 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-03-08 | 15:10 |  |  | TA |  |  | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 0
246207134 | 2406207134 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5320 | 532000 | CONSTRUIDO POÇO DE INSPEÇÃO | 2024-02-29 | 9:20 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 9:20 | 0,333 | 2024-02-28 | 15:18 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-08 | 15:18 |  |  | TA |  |  | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 0
246207530 | 2406207530 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5320 | 532000 | CONSTRUIDO POÇO DE INSPEÇÃO | 2024-02-29 | 9:20 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 9:20 | 0,333 | 2024-02-28 | 15:21 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-08 | 15:21 |  |  | TA |  |  | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 0
246207792 | 2406207792 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5320 | 532000 | CONSTRUIDO POÇO DE INSPEÇÃO | 2024-02-28 | 15:30 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-28 | 15:30 | 60 | 2024-02-28 | 15:23 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-03-08 | 15:23 |  |  | TA |  | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 0
246261726 | 2406261726 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-02-29 | 15:10 | -15 | 2024-02-29 | 11:22 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:22 |  | PVC | EI | 200 | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246261773 | 2406261773 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | -147 | 2024-02-29 | 11:22 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:22 |  | PVC | TA | 200 | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246262211 | 2406262211 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | -48 | 2024-02-29 | 11:25 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:25 |  | PVC | TA | 200 | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246262258 | 2406262258 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | -94 | 2024-02-29 | 11:25 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:25 |  | PVC | TA | 200 | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246262600 | 2406262600 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | 30 | 2024-02-29 | 11:27 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:27 |  | PVC | TA | 200 | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246262678 | 2406262678 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | 30 | 2024-02-29 | 11:28 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:28 |  | PVC | EI | 200 | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246263084 | 2406263084 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | 10 | 2024-02-29 | 11:31 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:31 |  | PVC | TA | 200 | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246263101 | 2406263101 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | 30 | 2024-02-29 | 11:31 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:31 |  | PVC | EI | 200 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246263408 | 2406263408 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | -123 | 2024-02-29 | 11:33 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:33 |  | PVC | TA | 200 | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246263442 | 2406263442 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | -20 | 2024-02-29 | 11:33 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:33 |  | PVC | TA | 200 | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246263843 | 2406263843 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 12:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 12:10 | -104 | 2024-02-29 | 11:36 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:36 |  | PVC | TA | 200 | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246263875 | 2406263875 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | -109 | 2024-02-29 | 11:36 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:36 |  | PVC | TA | 200 | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246264302 | 2406264302 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | -89 | 2024-02-29 | 11:39 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:39 |  | PVC | TA | 200 | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246264359 | 2406264359 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | 30 | 2024-02-29 | 11:39 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:39 |  | PVC | TA | 200 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246264592 | 2406264592 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | 20 | 2024-02-29 | 11:41 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:41 |  | PVC | EI | 200 | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246264658 | 2406264658 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | 30 | 2024-02-29 | 11:42 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:42 |  | PVC | EI | 200 | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246264960 | 2406264960 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | 28 | 2024-02-29 | 11:44 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:44 |  | PVC | EI | 200 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246264998 | 2406264998 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | 30 | 2024-02-29 | 11:44 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:44 |  | PVC | TA | 200 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246265298 | 2406265298 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-02-29 | 15:10 | -36 | 2024-02-29 | 11:46 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:46 |  | PVC | EI | 200 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246265325 | 2406265325 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | 30 | 2024-02-29 | 11:46 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:46 |  | PVC | EI | 200 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246265647 | 2406265647 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | 10 | 2024-02-29 | 11:49 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:49 |  | PVC | EI | 200 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246265679 | 2406265679 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | -145 | 2024-02-29 | 11:49 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:49 |  | PVC | EI | 200 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246266120 | 2406266120 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:20 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:20 | 0,167 | 2024-02-29 | 11:52 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:52 |  | PVC | TA | 200 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246266176 | 2406266176 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | 34 | 2024-02-29 | 11:53 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:53 |  | PVC | EI | 200 | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246266540 | 2406266540 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | 13 | 2024-02-29 | 11:55 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:55 |  | PVC | EI | 200 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246266563 | 2406266563 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | 13 | 2024-02-29 | 11:55 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:55 |  | PVC | EI | 200 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246267008 | 2406267008 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | 30 | 2024-02-29 | 11:58 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:58 |  | PVC | EI | 200 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246267076 | 2406267076 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-02-29 | 15:10 | -8 | 2024-02-29 | 11:59 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 11:59 |  | PVC | EI | 200 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246267262 | 2406267262 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | -63 | 2024-02-29 | 12:00 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 12:00 |  | PVC | TA | 200 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246267305 | 2406267305 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | -40 | 2024-02-29 | 12:01 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 12:01 |  | PVC | TA | 200 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246276746 | 2406276746 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | -67 | 2024-02-29 | 13:24 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 13:24 |  | PVC | EI | 200 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246276822 | 2406276822 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | -55 | 2024-02-29 | 13:25 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 13:25 |  | PVC | TA | 200 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246277583 | 2406277583 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | -58 | 2024-02-29 | 13:32 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 13:32 |  | PVC | EI | 200 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246277716 | 2406277716 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | 30 | 2024-02-29 | 13:33 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 13:33 |  | PVC | TA | 200 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246280004 | 2406280004 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | 28 | 2024-02-29 | 13:52 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 13:52 |  | PVC | EI | 200 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246280357 | 2406280357 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | 10 | 2024-02-29 | 13:55 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 13:55 |  | PVC | EI | 200 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246280377 | 2406280377 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | 11 | 2024-02-29 | 13:55 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 13:55 |  | PVC | EI | 200 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246280673 | 2406280673 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | -67 | 2024-02-29 | 13:57 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 13:57 |  | PVC | EI | 200 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246280698 | 2406280698 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-02-29 | 15:10 | -10 | 2024-02-29 | 13:57 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 13:57 |  | PVC | EI | 200 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 3
246284772 | 2406284772 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5320 | 532000 | CONSTRUIDO POÇO DE INSPEÇÃO | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | 60 | 2024-02-29 | 14:26 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-09 | 14:26 |  |  | EI |  |  | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 0
246285274 | 2406285274 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5690 | 569000 | TROCA DE RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-29 | 16:00 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 16:00 | 30 | 2024-02-29 | 14:30 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 14:30 |  | CERAMICO | EI | 150 | DN_100 |  | 0 | 0 | 2 |  | 6
246285936 | 2406285936 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5320 | 532000 | CONSTRUIDO POÇO DE INSPEÇÃO | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | 60 | 2024-02-29 | 14:33 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-09 | 14:33 |  |  | EI |  |  | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 0
246286152 | 2406286152 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5320 | 532000 | CONSTRUIDO POÇO DE INSPEÇÃO | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | 60 | 2024-02-29 | 14:35 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-09 | 14:35 |  |  | EI |  |  |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 0
246286360 | 2406286360 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5320 | 532000 | CONSTRUIDO POÇO DE INSPEÇÃO | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | 60 | 2024-02-29 | 14:36 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-09 | 14:36 |  |  | EI |  |  | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 0
246286547 | 2406286547 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5320 | 532000 | CONSTRUIDO POÇO DE INSPEÇÃO | 2024-02-29 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-02-29 | 15:10 | 60 | 2024-02-29 | 14:37 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-09 | 14:37 |  |  | EI |  |  | DN_20 | 0 | 0 | 1.6 |  | 0
246304570 | 2406304570 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 3110 | 311000 | INTERLIGAÇÃO DE REDE DE AGUA | 2024-02-29 | 17:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-02-29 | 17:10 | 60 | 2024-02-29 | 16:44 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-09 | 16:44 |  | PEAD | TA | 100 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0
246310785 | 2406310785 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7670 | 767000 | REPOSIÇÃO DE PA ESPECIAL | 2024-02-29 | 18:05 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-02-29 | 18:05 | 15 | 2024-02-29 | 18:05 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 18:05 | [6 empty] | 3 | 2 | 0 |  | 0
246310843 | 2406310843 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7670 | 767000 | REPOSIÇÃO DE PA ESPECIAL | 2024-02-29 | 19:09 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-02-29 | 19:08 | 0,017 | 2024-02-29 | 18:06 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 18:06 | [6 empty] | 3 | 1.5 | 0 |  | 0
246311326 | 2406311326 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7670 | 767000 | REPOSIÇÃO DE PA ESPECIAL | 2024-02-29 | 19:11 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-02-29 | 19:11 | -73 | 2024-02-29 | 18:15 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 18:15 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0
246398410 | 2406398410 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7675 | 767500 | REPOSIÇÃO DE PA ESPECIAL INV | 2024-03-04 | 15:00 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-03-04 | 14:59 | 0,017 | 2024-03-01 | 18:09 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 18:09 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 0
246398452 | 2406398452 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7675 | 767500 | REPOSIÇÃO DE PA ESPECIAL INV | 2024-03-04 | 14:59 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-03-04 | 14:58 | 0,017 | 2024-03-01 | 18:10 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  |  | 2024-03-04 | 18:10 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 0
246453677 | 2406453677 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 3590 | 333500 | REPARO DE VALVULA REDE AGUA NÃO VISIVEL | 2024-03-02 | 15:29 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-02 | 15:29 | 30 | 2024-03-02 | 13:20 |  |  | 2024-03-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 13:20 |  | PEAD | PA | 250 | DN_20 | DN_20 | 0 | 0 | 1 |  | 0
246567352 | 2406567352 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2024-03-04 | 12:16 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-04 | 12:16 |  | 2024-03-04 | 12:08 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 12:08 | [6 empty] | 1.5 | 1 | 0 |  | 0
246567352 | 2406567352 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 3590 | 332500 | REPARO DE REDE DE AGUA NÃO VISIVEL | 2024-03-04 | 12:08 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-04 | 12:08 | 30 | 2024-03-04 | 9:04 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 9:04 |  | PEAD | TA | 75 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0
246569591 | 2406569591 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 2845 | 284500 | TROCA DE RAMAL DE AGUA NÃO VISIVEL | 2024-03-04 | 12:17 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-04 | 12:17 | 30 | 2024-03-04 | 9:16 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 9:16 |  | PEAD | TA | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | Sim
246569591 | 2406569591 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7645 | 764500 | REPOSIÇÃO DE PA CIMENTADO INV | 2024-03-04 | 12:19 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-04 | 12:19 |  | 2024-03-04 | 12:17 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 12:17 | [6 empty] | 1.5 | 1 | 0 |  | 0
246569591 | 2406569591 | 0030 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7340 | 734000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO INV | 2024-03-04 | 12:19 | 0006 | 340 | 0030 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-04 | 12:19 |  | 2024-03-04 | 12:17 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 12:17 | [6 empty] | 1.2 | 1 | 0 |  | 0
246574215 | 2406574215 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 3600 | 288000 | REPARO DE RAMAL DE AGUA | 2024-03-04 | 12:47 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-04 | 12:47 | 30 | 2024-03-04 | 9:40 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 9:40 |  | PEAD | PA | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0
246574215 | 2406574215 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7640 | 764000 | REPOSIÇÃO DE PA CIMENTADO | 2024-03-04 | 12:49 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-04 | 12:49 |  | 2024-03-04 | 12:47 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 12:47 | [6 empty] | 1.5 | 1 | 0 |  | 0
246576437 | 2406576437 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 3590 | 332500 | REPARO DE REDE DE AGUA NÃO VISIVEL | 2024-03-04 | 12:50 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-04 | 12:50 | 30 | 2024-03-04 | 9:51 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 9:51 |  | PEAD | TA | 75 |  |  | 0 | 0 | 1.2 |  | 0
246576437 | 2406576437 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2024-03-04 | 12:51 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-04 | 12:51 |  | 2024-03-04 | 12:50 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 12:50 | [6 empty] | 1.5 | 1 | 0 |  | 0
246578482 | 2406578482 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 3210 | 321000 | SONDAGEM DE REDE DE AGUA | 2024-03-04 | 12:52 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-04 | 12:52 | 30 | 2024-03-04 | 10:00 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 10:00 |  | PEAD | TA | 75 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | FALTA D AGUA GERAL.
246597762 | 2406597762 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5800 | 580000 | REPARO DE REDE DE ESGOTO | 2024-03-04 | 13:26 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-04 | 13:26 |  | 2024-03-04 | 13:22 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 13:22 |  | PVC | TA | 150 |  |  | 0 | 0 | 1.7 |  | 1
246597762 | 2406597762 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2024-03-04 | 13:25 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-04 | 13:25 |  | 2024-03-04 | 13:22 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 13:22 | [6 empty] | 3 | 2 | 0 |  | 0
246597762 | 2406597762 | 0030 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5600 | 560000 | REPARO DE RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-04 | 13:22 | 0006 | 340 | 0030 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-04 | 13:22 | 30 | 2024-03-04 | 11:33 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 11:33 |  | PVC | TA | 150 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.7 |  | 3
246633156 | 2406633156 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7675 | 767500 | REPOSIÇÃO DE PA ESPECIAL INV | 2024-03-04 | 15:02 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-03-04 | 15:01 | 0,017 | 2024-03-04 | 14:39 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 14:39 | [6 empty] | 4 | 1.5 | 0 |  | 0
246701550 | 2406701550 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 2845 | 284500 | TROCA DE RAMAL DE AGUA NÃO VISIVEL | 2024-03-05 | 16:47 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-05 | 16:47 | 30 | 2024-03-05 | 9:11 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 9:11 |  | PEAD | TO | 75 | DN_20 | DN_20 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | Sim
246704002 | 2406704002 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7645 | 764500 | REPOSIÇÃO DE PA CIMENTADO INV | 2024-03-05 | 15:17 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-05 | 15:17 |  | 2024-03-05 | 15:14 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 15:14 | [6 empty] | 1 | 0.3 | 0 |  | 0
246704002 | 2406704002 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 2845 | 284500 | TROCA DE RAMAL DE AGUA NÃO VISIVEL | 2024-03-05 | 15:14 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-05 | 15:14 | 30 | 2024-03-05 | 9:27 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 9:27 |  | PEAD | TA | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | Sim
246704002 | 2406704002 | 0030 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 1530 | 153000 | TROCA DE PE DE CAVALETE PREVENTIVO | 2024-03-05 | 15:17 | 0006 | 340 | 0030 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-05 | 15:17 |  | 2024-03-05 | 15:14 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-15 | 15:14 | [5 empty] | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 0
246707828 | 2406707828 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 3600 | 288000 | REPARO DE RAMAL DE AGUA | 2024-03-05 | 15:12 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-05 | 15:12 | 30 | 2024-03-05 | 9:49 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 9:49 |  | PEAD | PA | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0
246710547 | 2406710547 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2024-03-05 | 15:24 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-05 | 15:24 |  | 2024-03-05 | 15:22 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 15:22 | [6 empty] | 1 | 0.3 | 0 |  | 0
246710547 | 2406710547 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 3540 | 288000 | REPARO DE RAMAL DE AGUA | 2024-03-05 | 15:22 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-05 | 15:22 | 30 | 2024-03-05 | 10:03 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 10:03 |  | PEAD | TA | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0
246712847 | 2406712847 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2024-03-05 | 15:20 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-05 | 15:20 |  | 2024-03-05 | 15:19 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 15:19 | [6 empty] | 1 | 1.5 | 0 |  | 0
246712847 | 2406712847 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 3540 | 288000 | REPARO DE RAMAL DE AGUA | 2024-03-05 | 15:19 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-05 | 15:19 | 30 | 2024-03-05 | 10:16 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 10:16 |  | PEAD | TA | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0
246715844 | 2406715844 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 3540 | 288000 | REPARO DE RAMAL DE AGUA | 2024-03-05 | 15:39 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-05 | 15:39 | 30 | 2024-03-05 | 10:31 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 10:31 |  | PEAD | TA | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | VALA PREFEITURA
246718522 | 2406718522 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-03-05 | 11:00 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-03-05 | 10:49 | 0,217 | 2024-03-05 | 10:46 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-14 | 10:46 | [6 empty] | 100 | 4 | 0 |  | 0
246723460 | 2406723460 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 2845 | 284500 | TROCA DE RAMAL DE AGUA NÃO VISIVEL | 2024-03-05 | 16:09 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-05 | 16:09 | 30 | 2024-03-05 | 11:15 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 11:15 |  | PEAD | TA | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | Sim |  |  |  | VALA PREFEITURA
246724451 | 2406724451 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 3590 | 332500 | REPARO DE REDE DE AGUA NÃO VISIVEL | 2024-03-05 | 16:11 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-05 | 16:11 | 30 | 2024-03-05 | 11:21 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 11:21 |  | PEAD | PA | 75 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0
246724451 | 2406724451 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7640 | 764000 | REPOSIÇÃO DE PA CIMENTADO | 2024-03-05 | 16:15 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-05 | 16:15 |  | 2024-03-05 | 16:11 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 16:11 | [6 empty] | 1 | 0.2 | 0 |  | 0
246724987 | 2406724987 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 3540 | 288000 | REPARO DE RAMAL DE AGUA | 2024-03-05 | 16:16 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-05 | 16:16 | 30 | 2024-03-05 | 11:24 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 11:24 |  | PEAD | TA | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0
246724987 | 2406724987 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2024-03-05 | 16:19 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-05 | 16:19 |  | 2024-03-05 | 16:16 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 16:16 | [6 empty] | 1 | 0.2 | 0 |  | 0
246726182 | 2406726182 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5600 | 560000 | REPARO DE RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-05 | 16:30 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-05 | 16:30 | 30 | 2024-03-05 | 11:30 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 11:30 |  | PVC | EI | 150 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.5 |  | 1
246726714 | 2406726714 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 3540 | 288000 | REPARO DE RAMAL DE AGUA | 2024-03-05 | 16:21 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-05 | 16:21 | 30 | 2024-03-05 | 11:33 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 11:33 |  | PEAD | EI | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0
246727472 | 2406727472 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5600 | 560000 | REPARO DE RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-05 | 17:00 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-05 | 17:00 | 30 | 2024-03-05 | 11:38 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 11:38 |  | PVC | EI | 150 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.5 |  | 1
246728314 | 2406728314 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5800 | 580000 | REPARO DE REDE DE ESGOTO | 2024-03-05 | 17:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-05 | 17:10 | 60 | 2024-03-05 | 11:43 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 11:43 |  | PVC | EI | 150 |  |  | 0 | 0 | 1.5 |  | 5
246735299 | 2406735299 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7645 | 764500 | REPOSIÇÃO DE PA CIMENTADO INV | 2024-03-05 | 17:25 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-05 | 17:25 |  | 2024-03-05 | 17:20 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 17:20 | [6 empty] | 1.3 | 0.5 | 0 |  | 0
246735299 | 2406735299 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 5690 | 569000 | TROCA DE RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-05 | 17:20 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-05 | 17:20 | 30 | 2024-03-05 | 12:31 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 12:31 |  | PVC | PA | 150 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.5 |  | 2
246762400 | 2406762400 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 3600 | 288000 | REPARO DE RAMAL DE AGUA | 2024-03-05 | 15:07 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-05 | 15:07 | 30 | 2024-03-05 | 14:52 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 14:52 |  | FOFO | PA | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0
246762400 | 2406762400 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7640 | 764000 | REPOSIÇÃO DE PA CIMENTADO | 2024-03-05 | 15:11 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 515146 |  | 2024-03-05 | 15:11 |  | 2024-03-05 | 15:07 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 15:07 | [6 empty] | 1 | 0.5 | 0 |  | 0
246785396 | 2406785396 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7670 | 767000 | REPOSIÇÃO DE PA ESPECIAL | 2024-03-05 | 19:29 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-03-05 | 19:29 | 15 | 2024-03-05 | 16:13 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 16:13 | [6 empty] | 2 | 1 | 0 |  | 0
246792877 | 2406792877 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7670 | 767000 | REPOSIÇÃO DE PA ESPECIAL | 2024-03-05 | 19:28 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-03-05 | 19:26 | 0,050 | 2024-03-05 | 17:06 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 17:06 | [6 empty] | 1.5 | 1 | 0 |  | 0
246793043 | 2406793043 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7670 | 767000 | REPOSIÇÃO DE PA ESPECIAL | 2024-03-05 | 19:33 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-03-05 | 19:32 | 0,017 | 2024-03-05 | 17:07 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 17:07 | [6 empty] | 1.5 | 1 | 0 |  | 0
246793196 | 2406793196 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7670 | 767000 | REPOSIÇÃO DE PA ESPECIAL | 2024-03-05 | 19:23 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-03-05 | 19:22 | 0,033 | 2024-03-05 | 17:08 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 17:08 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0
246793348 | 2406793348 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7675 | 767500 | REPOSIÇÃO DE PA ESPECIAL INV | 2024-03-05 | 19:25 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-03-05 | 19:24 | 0,017 | 2024-03-05 | 17:10 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 17:10 | [6 empty] | 1.5 | 1 | 0 |  | 0
246793504 | 2406793504 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7675 | 767500 | REPOSIÇÃO DE PA ESPECIAL INV | 2024-03-05 | 19:32 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-03-05 | 19:31 | 0,017 | 2024-03-05 | 17:11 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 17:11 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0
246795028 | 2406795028 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7820 | 782000 | REPOSIÇÃO DE SARJETA | 2024-03-05 | 19:41 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-03-05 | 19:40 | 0,017 | 2024-03-05 | 17:23 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 17:23 | [6 empty] | 2 | 2 | 0.1 |  | 0
246795170 | 2406795170 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7820 | 782000 | REPOSIÇÃO DE SARJETA | 2024-03-05 | 19:40 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-03-05 | 19:39 | 0,033 | 2024-03-05 | 17:25 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 17:25 | [6 empty] | 10 | 1 | 0.1 |  | 0
246795442 | 2406795442 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C007 | 4600041302 | 7820 | 782000 | REPOSIÇÃO DE SARJETA | 2024-03-05 | 19:38 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 527598 |  | 2024-03-05 | 19:37 | 0,017 | 2024-03-05 | 17:28 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 17:28 | [6 empty] | 1 | 10 | 0.9 |  | 0