## Sheet1
Código Único | Ordem | Operação | Status do sistema | Status usuário | Centro de trabalho | Contrato Operação ZSCP | TSS Operação ZSCP | TSE Operação ZSCP | Txt.breve operação | Data Fim da Execução | Hora Fim Execução | Centro | Unidade Administrativa | Operação ZSCP | Modalidade da Mão de Obra | Agrupador do Tipo de Serviço | Tipo de ordem | Responsável Operação ZSCP | Data de Despacho da Operação | Data Início Execução | Hora Início de Execução | Horas Trabalhadas | Data do Acatamento | Hora de Acatamento | Data do Agendamento | Turno | Data de Competência | Data Início da Suspensão | Hora Início da Suspensão | Data Fim da Suspensão | Hora Fim da Suspensão | Hidrômetro Retirado | Hidrômetro Instalado | Prazo de Garantia | Data Prazo Execução | Hora Prazo Execução | Peso | Tipo de Material | Posição da Rede | Diâmetro da rede | Diâmetro Ramal | Diâmetro Cavalete | Comprimento | Largura | Profundidade | Quantidade | Extensão | MND | Local do Corte/Supressão | Local do Restab./Religação | Metro Cúbico | Observação
2229013518 | 2229013518 | 0010 | LIB | EXEC | 340CRA04 | 4600042888 | 2540 | 254000 | LIGAÇÃO DE ÁGUA S/V | 2022-09-09 | 14:41 | 0006 | 340 | 0010 | C | RA | ZSCP | 521817 |  | 2022-09-09 | 14:41 | 30 | 2022-08-31 | 8:00 |  |  | 2022-08-31 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | Y21T314515 | 2022-09-09 | 2022-09-12 | 8:00 |  | FF | TO | 75 | DN_20 | DN_20 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | Sim
2229013518 | 2229013518 | 0020 | LIB | EXEC | 340CRA04 | 4600042888 | 7645 | 764500 | REPOSIÇÃO DE PA CIMENTADO INV | 2022-09-09 | 14:53 | 0006 | 340 | 0020 | C | RA | ZSCP | 521817 |  | 2022-09-09 | 14:53 |  | 2022-09-09 | 14:41 |  |  | 2022-09-09 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2022-09-09 | 2022-09-12 | 14:41 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0
2316059988 | 2316059988 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 1310 | 130000 | REPARO DE CAVALETE | 2023-06-05 | 12:23 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 522551 |  | 2023-06-05 | 11:41 | 0,700 | 2023-06-02 | 11:45 |  |  | 2023-06-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-06-05 | 2023-06-03 | 11:45 | [5 empty] | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2318202609 | 2318202609 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-07-13 | 16:09 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530435 |  | 2023-07-13 | 16:09 |  | 2023-07-13 | 16:07 |  |  | 2023-07-13 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-07-13 | 2023-07-16 | 16:07 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0
2318202609 | 2318202609 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3540 | 288000 | REPARO DE RAMAL DE AGUA | 2023-07-13 | 16:07 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 530435 |  | 2023-07-13 | 16:07 | 30 | 2023-06-21 | 9:37 |  |  | 2023-06-21 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-07-13 | 2023-06-22 | 9:37 |  |  |  |  | DN_20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | ADEMIR.
2318351521 | 2318351521 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3540 | 288000 | REPARO DE RAMAL DE AGUA | 2023-07-10 | 12:51 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 516837 |  | 2023-07-10 | 11:52 | 1,000 | 2023-06-22 | 9:06 |  |  | 2023-06-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-07-10 | 2023-06-23 | 9:06 |  |  |  |  | DN_20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2318681488 | 2318681488 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3540 | 288000 | REPARO DE RAMAL DE AGUA | 2023-06-27 | 7:57 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-06-27 | 7:57 | -63 | 2023-06-25 | 14:03 |  |  | 2023-06-25 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-26 | 14:03 |  |  |  |  | DN_20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | LEONARDO.
2318681488 | 2318681488 | 0030 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-06-27 | 8:03 | 0006 | 340 | 0030 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-06-27 | 8:03 | 30 | 2023-06-27 | 7:57 |  |  | 2023-06-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | 7:57 | [6 empty] | 2 | 2 | 0 |  | 0
2318992250 | 2318992250 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-06-28 | 13:05 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-06-28 | 13:05 |  | 2023-06-28 | 13:00 |  |  | 2023-06-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-06-28 | 2023-07-01 | 13:00 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0
2318992250 | 2318992250 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3540 | 332000 | REPARO DE REDE DE AGUA | 2023-06-28 | 13:00 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-06-28 | 13:00 | 30 | 2023-06-27 | 14:05 |  |  | 2023-06-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 14:05 |  | FF | PO | 75 |  |  | 0 | 0 | 0.9 |  | 0 |  |  |  |  | LEONARDO.
2319811199 | 2319811199 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-07-10 | 8:05 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530435 |  | 2023-07-10 | 8:05 |  | 2023-07-10 | 8:03 |  |  | 2023-07-10 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-07-10 | 2023-07-13 | 8:03 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0
2321217837 | 2321217837 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3540 | 416000 | SUPRIMIDO RAMAL DE AGUA ABANDONADO | 2023-08-11 | 15:11 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 516837 |  | 2023-08-11 | 14:13 | 0,967 | 2023-07-14 | 17:29 |  |  | 2023-07-14 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-08-11 | 2023-07-15 | 17:29 |  | PVC | EI | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0
2321536008 | 2321536008 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3540 | 288000 | REPARO DE RAMAL DE AGUA | 2023-08-13 | 13:43 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 516837 |  | 2023-08-13 | 13:00 | 0,717 | 2023-07-18 | 9:14 |  |  | 2023-07-18 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-08-13 | 2023-07-19 | 9:14 |  |  |  |  | DN_20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2322127148 | 2322127148 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-08-01 | 8:45 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-08-01 | 8:45 |  | 2023-08-01 | 8:44 |  |  | 2023-08-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 8:44 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0
2322127148 | 2322127148 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3520 | 288000 | REPARO DE RAMAL DE AGUA | 2023-08-01 | 8:44 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-08-01 | 8:44 | 30 | 2023-07-23 | 7:12 |  |  | 2023-07-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-08-01 | 2023-07-24 | 7:12 |  |  |  |  | DN_20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | GENIVAL.
2322631946 | 2322631946 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3540 | 288000 | REPARO DE RAMAL DE AGUA | 2023-08-01 | 11:51 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-08-01 | 11:51 | 30 | 2023-07-26 | 18:45 |  |  | 2023-07-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-08-01 | 2023-07-27 | 18:45 |  |  |  |  | DN_20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2322631946 | 2322631946 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-08-01 | 11:54 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-08-01 | 11:54 |  | 2023-08-01 | 11:51 |  |  | 2023-08-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 11:51 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0
2322892005 | 2322892005 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3540 | 332000 | REPARO DE REDE DE AGUA | 2023-08-02 | 13:03 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-08-02 | 13:03 | 30 | 2023-07-29 | 12:59 |  |  | 2023-07-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-08-02 | 2023-07-30 | 12:59 |  | FF | TA | 75 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | LEONARDO.
2322892005 | 2322892005 | 0030 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-08-02 | 13:04 | 0006 | 340 | 0030 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-08-02 | 13:04 |  | 2023-08-02 | 13:03 |  |  | 2023-08-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-08-02 | 2023-08-05 | 13:03 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0
2324445904 | 2324445904 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3540 | 288000 | REPARO DE RAMAL DE AGUA | 2023-08-06 | 10:00 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 517470 |  | 2023-08-06 | 10:00 | 30 | 2023-08-04 | 16:34 |  |  | 2023-08-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-08-06 | 2023-08-05 | 16:34 |  | FF | TA | 80 | DN_20 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0
2325526991 | 2325526991 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3540 | 288000 | REPARO DE RAMAL DE AGUA | 2023-08-19 | 16:12 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530435 |  | 2023-08-19 | 16:12 | 30 | 2023-08-09 | 13:38 |  |  | 2023-08-09 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-08-19 | 2023-08-10 | 13:38 |  | PEAD | TA | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 1.8 |  | 0 |  |  |  |  | ROBSON
2325847845 | 2325847845 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3540 | 288000 | REPARO DE RAMAL DE AGUA | 2023-08-14 | 10:10 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-08-14 | 10:10 | 30 | 2023-08-11 | 9:43 |  |  | 2023-08-11 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-08-14 | 2023-08-12 | 9:43 |  |  |  |  | DN_20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | FLAVIOFLAVIO..
2326071966 | 2326071966 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3540 | 332000 | REPARO DE REDE DE AGUA | 2023-08-14 | 17:39 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 516837 |  | 2023-08-14 | 16:22 | 1,300 | 2023-08-12 | 10:39 |  |  | 2023-08-12 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-08-14 | 2023-08-13 | 10:39 |  | PVC | TA | 75 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0
2326321530 | 2326321530 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-08-14 | 19:47 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-08-14 | 19:47 | 0,033 | 2023-08-14 | 19:45 |  |  | 2023-08-14 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 19:45 | [6 empty] | 4 | 1.1 | 0 |  | 0
2326321530 | 2326321530 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 5800 | 580000 | REPARO DE REDE DE ESGOTO | 2023-08-14 | 19:45 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-08-14 | 19:39 | 0,117 | 2023-08-14 | 11:27 |  |  | 2023-08-14 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 11:27 |  | PVC | EI | 150 |  |  | 0 | 0 | 1.8 |  | 17 |  |  |  |  | EQUIPE MANOEL
2328852616 | 2328852616 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-09-05 | 8:40 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-09-05 | 8:40 | 0,017 | 2023-09-05 | 8:39 |  |  | 2023-09-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-09-05 | 2023-09-08 | 8:39 | [6 empty] | 1.3 | 1.3 | 0 |  | 0
2328852616 | 2328852616 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 5370 | 537100 | NIVELADO POÇO DE VISITA | 2023-09-05 | 8:39 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-09-05 | 8:33 | 0,117 | 2023-09-04 | 12:00 |  |  | 2023-09-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 12:00 |  |  | EI |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | EQUIPE IVAN
2329683711 | 2329683711 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C001 | 4600042888 | 3520 | 416000 | SUPRIMIDO RAMAL DE AGUA ABANDONADO | 2023-10-06 | 14:35 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 530269 |  | 2023-10-06 | 14:35 | 30 | 2023-09-11 | 14:22 |  |  | 2023-09-11 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  |  | 2023-09-12 | 14:22 |  | PEAD | EI | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | olavo
2330921094 | 2330921094 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3540 | 287000 | TROCA DE CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA | 2023-10-12 | 14:03 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530435 |  | 2023-10-12 | 14:03 | 30 | 2023-09-21 | 10:10 |  |  | 2023-09-21 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-12 | 2023-09-22 | 10:10 |  | FF | PA | 75 |  |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | LIBENIO
2330921094 | 2330921094 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-10-12 | 14:06 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 530435 |  | 2023-10-12 | 14:06 |  | 2023-10-12 | 14:03 |  |  | 2023-10-12 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-12 | 2023-10-15 | 14:03 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | LIBENIO
2331647995 | 2331647995 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 5910 | 591000 | SONDAGEM DE REDE DE ESGOTO | 2023-10-24 | 15:50 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-10-24 | 15:50 | 30 | 2023-09-27 | 10:10 |  |  | 2023-09-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-24 | 2023-09-30 | 10:10 |  | PVC | EI | 150 |  |  | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 |  |  |  |  | CESAR
2331807003 | 2331807003 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-10-12 | 14:42 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530435 |  | 2023-10-12 | 14:42 |  | 2023-10-12 | 14:37 |  |  | 2023-10-12 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-12 | 2023-10-15 | 14:37 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0
2331807003 | 2331807003 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3540 | 287000 | TROCA DE CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA | 2023-10-12 | 14:37 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 530435 |  | 2023-10-12 | 14:37 | 30 | 2023-09-28 | 13:51 |  |  | 2023-09-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-12 | 2023-09-29 | 13:51 |  | FF | PA | 75 | DN_20 | DN_20 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | LIBENIO
2332016840 | 2332016840 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 2540 | 254000 | LIGAÇÃO DE ÁGUA S/V | 2023-11-09 | 11:47 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-11-09 | 11:47 | 30 | 2023-09-30 | 15:14 |  |  | 2023-09-30 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | Y23L360420 | 2023-11-09 | 2023-10-10 | 15:14 |  | FF | PO | 75 | DN_20 | DN_20 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | Não |  |  |  | GENIVAL
2332016840 | 2332016840 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7645 | 764500 | REPOSIÇÃO DE PA CIMENTADO INV | 2023-11-09 | 11:54 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-11-09 | 11:54 |  | 2023-11-09 | 11:47 |  |  | 2023-11-09 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-09 | 2023-11-12 | 11:47 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | GENIVAL
2332984012 | 2332984012 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3540 | 416000 | SUPRIMIDO RAMAL DE AGUA ABANDONADO | 2023-10-15 | 10:34 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-10-15 | 10:34 | 30 | 2023-10-09 | 15:16 |  |  | 2023-10-09 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-15 | 2023-10-10 | 15:16 |  | FF | EI | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | rogerio
2332984012 | 2332984012 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-10-15 | 10:37 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-10-15 | 10:37 |  | 2023-10-15 | 10:34 |  |  | 2023-10-15 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-15 | 2023-10-18 | 10:34 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0
2333143268 | 2333143268 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3540 | 287000 | TROCA DE CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA | 2023-10-12 | 17:33 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-10-12 | 17:33 | 42 | 2023-10-10 | 12:45 |  |  | 2023-10-10 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-12 | 2023-10-11 | 12:45 |  | FF | PA | 75 |  |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | DIEGO
2333143268 | 2333143268 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-10-12 | 17:37 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-10-12 | 17:37 |  | 2023-10-12 | 17:33 |  |  | 2023-10-12 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-12 | 2023-10-15 | 17:33 | [6 empty] | 2.5 | 2.5 | 0 |  | 0
2333146144 | 2333146144 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3540 | 287000 | TROCA DE CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA | 2023-10-12 | 15:23 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-10-12 | 15:23 | -53 | 2023-10-10 | 13:02 |  |  | 2023-10-10 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-12 | 2023-10-11 | 13:02 |  | FF | TO | 75 |  |  | 0 | 0 | 1.3 |  | 0 |  |  |  |  | ROGERIO
2333146144 | 2333146144 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-10-12 | 15:26 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-10-12 | 15:26 |  | 2023-10-12 | 15:23 |  |  | 2023-10-12 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-12 | 2023-10-15 | 15:23 | [6 empty] | 2 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | ROGERIO
2333622888 | 2333622888 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-10-20 | 16:30 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-10-20 | 16:30 |  | 2023-10-20 | 16:24 |  |  | 2023-10-20 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 16:24 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0
2333622888 | 2333622888 | 0030 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3540 | 416000 | SUPRIMIDO RAMAL DE AGUA ABANDONADO | 2023-10-20 | 16:24 | 0006 | 340 | 0030 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-10-20 | 16:24 | 30 | 2023-10-15 | 10:12 |  |  | 2023-10-15 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-20 | 2023-10-16 | 10:12 |  | FF | TA | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 |  |  |  |  | HIPOLITO
2333654413 | 2333654413 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 5370 | 537100 | NIVELADO POÇO DE VISITA | 2023-10-18 | 15:57 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-10-18 | 15:56 | 0,017 | 2023-10-15 | 17:21 |  |  | 2023-10-15 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 17:21 |  |  | EI |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | EQUIPE IVAB
2333654413 | 2333654413 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-10-18 | 15:58 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-10-18 | 15:58 | 0,017 | 2023-10-18 | 15:57 |  |  | 2023-10-18 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-18 | 2023-10-21 | 15:57 | [6 empty] | 1.3 | 1.3 | 0 |  | 0
2333684097 | 2333684097 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-10-17 | 16:32 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-10-17 | 16:30 | 0,200 | 2023-10-17 | 16:20 |  |  | 2023-10-17 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-17 | 2023-10-20 | 16:20 | [6 empty] | 10 | 0.9 | 0 |  | 0
2333684097 | 2333684097 | 0030 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 5690 | 569000 | TROCA DE RAMAL DE ESGOTO | 2023-10-17 | 16:29 | 0006 | 340 | 0030 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-10-17 | 16:22 | 0,150 | 2023-10-17 | 16:20 |  |  | 2023-10-17 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-17 | 2023-10-20 | 16:20 |  | CERAMICO | TO | 150 | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.7 |  | 12 |  |  |  |  | EQUIPE JOAQUIM
2334022382 | 2334022382 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2023-11-23 | 13:28 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 521901 |  | 2023-11-23 | 9:00 | 4,700 | 2023-10-18 | 12:41 |  |  | 2023-10-18 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-23 | 2023-10-27 | 12:41 |  | PVC | TO | 200 | DN_100 |  | 0 | 0 | 2 |  | 6
2334022382 | 2334022382 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7340 | 734000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO INV | 2023-11-23 | 15:00 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-11-23 | 15:00 | 30 | 2023-11-23 | 13:28 |  |  | 2023-11-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-26 | 13:28 | [6 empty] | 5 | 0.7 | 0 |  | 0
2334203442 | 2334203442 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-10-23 | 17:16 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-10-23 | 17:16 |  | 2023-10-23 | 17:15 |  |  | 2023-10-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-23 | 2023-10-26 | 17:15 | [6 empty] | 2 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | ADEMIR
2334203442 | 2334203442 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3540 | 287000 | TROCA DE CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA | 2023-10-23 | 17:15 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-10-23 | 17:15 | 30 | 2023-10-19 | 15:22 |  |  | 2023-10-19 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-23 | 2023-10-20 | 15:22 |  | FF | PA | 75 |  |  | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | ADEMIR
2334292577 | 2334292577 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-10-22 | 14:26 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-10-22 | 14:25 | 0,017 | 2023-10-22 | 14:25 |  |  | 2023-10-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-22 | 2023-10-25 | 14:25 | [6 empty] | 2 | 2 | 0 |  | 0
2334292577 | 2334292577 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 5370 | 537100 | NIVELADO POÇO DE VISITA | 2023-10-22 | 14:25 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-10-22 | 14:23 | 0,067 | 2023-10-20 | 13:01 |  |  | 2023-10-20 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-22 | 2023-10-29 | 13:01 |  |  | EI |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | EQUIPE VALDECI
2334659263 | 2334659263 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3540 | 287000 | TROCA DE CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA | 2023-10-26 | 16:25 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 516837 |  | 2023-10-26 | 15:11 | 1,233 | 2023-10-24 | 7:56 |  |  | 2023-10-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-26 | 2023-10-25 | 7:56 |  | FF | EI | 75 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0
2334699298 | 2334699298 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-10-26 | 16:22 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-10-26 | 16:22 | 0,033 | 2023-10-26 | 16:20 |  |  | 2023-10-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-26 | 2023-10-29 | 16:20 | [6 empty] | 2 | 2 | 0 |  | 0
2334699298 | 2334699298 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 5370 | 537100 | NIVELADO POÇO DE VISITA | 2023-10-26 | 16:20 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-10-26 | 16:19 | 0,033 | 2023-10-24 | 11:46 |  |  | 2023-10-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 11:46 |  |  | EI |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | ivan
2334771361 | 2334771361 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3600 | 332000 | REPARO DE REDE DE AGUA | 2023-10-25 | 14:51 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 521818 |  | 2023-10-25 | 14:51 | 30 | 2023-10-24 | 20:12 |  |  | 2023-10-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 20:12 |  | FF | PA | 300 |  |  | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 |  |  |  |  | WANDERLEY
2335620156 | 2335620156 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3520 | 287000 | TROCA DE CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA | 2023-11-02 | 16:00 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-11-02 | 16:00 | 30 | 2023-11-01 | 13:17 |  |  | 2023-11-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 13:17 |  | FF | PA | 75 |  |  | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | JOSINO
2335655163 | 2335655163 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-11-22 | 17:14 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-11-22 | 17:14 |  | 2023-11-22 | 17:12 |  |  | 2023-11-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-22 | 2023-11-25 | 17:12 | [6 empty] | 1 | 1.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | PIERRE
2335655163 | 2335655163 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3540 | 287000 | TROCA DE CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA | 2023-11-22 | 17:12 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-11-22 | 17:12 | 30 | 2023-11-01 | 15:34 |  |  | 2023-11-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-22 | 2023-11-02 | 15:34 |  | FF | PA | 75 |  |  | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 |  |  |  |  | PIERRE
2335945649 | 2335945649 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 1410 | 130000 | REPARO DE CAVALETE | 2023-11-05 | 11:30 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 522949 |  | 2023-11-05 | 11:30 | 15 | 2023-11-04 | 15:28 |  |  | 2023-11-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 15:28 |  |  |  |  | DN_20 | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2336051224 | 2336051224 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 2660 | 266000 | TRANSFORMAÇÃO LIG EXIST COM APROV RAMAL | 2023-11-06 | 13:31 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 529471 |  | 2023-11-06 | 13:19 | 0,217 | 2023-11-06 | 8:50 |  |  | 2023-11-06 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | Y15L463632 | 2023-11-06 | 2023-11-16 | 8:50 |  |  |  |  | DN_20 | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2336069947 | 2336069947 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 2840 | 284000 | TROCA DE RAMAL DE AGUA | 2023-11-06 | 13:33 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 516837 |  | 2023-11-06 | 13:24 | 1,417 | 2023-11-06 | 10:14 |  |  | 2023-11-06 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 10:14 |  | FF | PA | 250 | DN_20 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | Não
2336075546 | 2336075546 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3540 | 287000 | TROCA DE CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA | 2023-11-14 | 10:50 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 521818 |  | 2023-11-14 | 10:50 | 30 | 2023-11-06 | 10:41 |  |  | 2023-11-06 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-14 | 2023-11-07 | 10:41 |  | FF | PA | 75 |  |  | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 |  |  |  |  | WANDERLEI
2336570621 | 2336570621 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 2840 | 284000 | TROCA DE RAMAL DE AGUA | 2023-11-09 | 11:00 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 530435 |  | 2023-11-09 | 11:00 |  | 2023-11-08 | 14:49 |  |  | 2023-11-08 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 14:49 |  | FF | PA | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | Não |  |  |  | PIERRE
2336572011 | 2336572011 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3600 | 332000 | REPARO DE REDE DE AGUA | 2023-11-09 | 11:00 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530435 |  | 2023-11-09 | 11:00 | 30 | 2023-11-08 | 14:56 |  |  | 2023-11-08 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 14:56 |  | FF | PA | 75 |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | PIERRE
2336582104 | 2336582104 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3600 | 287000 | TROCA DE CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA | 2023-11-09 | 15:00 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530126 |  | 2023-11-09 | 15:00 | 30 | 2023-11-08 | 15:35 |  |  | 2023-11-08 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 15:35 |  | FF | PA | 75 |  |  | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 |  |  |  |  | ATEMARIO
2336598840 | 2336598840 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 5690 | 569000 | TROCA DE RAMAL DE ESGOTO | 2023-11-11 | 12:27 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 521900 |  | 2023-11-11 | 11:19 | 1,133 | 2023-11-08 | 16:50 |  |  | 2023-11-08 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 16:50 |  | PVC | TA | 150 | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 1.2 |  | 2
2336897605 | 2336897605 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-11-14 | 12:50 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 531796 |  | 2023-11-14 | 12:49 | 0,550 | 2023-11-14 | 12:17 |  |  | 2023-11-14 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-14 | 2023-11-17 | 12:17 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0
2336897605 | 2336897605 | 0030 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 2845 | 284500 | TROCA DE RAMAL DE AGUA NÃO VISIVEL | 2023-11-14 | 12:48 | 0006 | 340 | 0030 | C | AA | ZSCP | 531796 |  | 2023-11-14 | 12:25 | 0,383 | 2023-11-10 | 10:15 |  |  | 2023-11-10 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-14 | 2023-11-11 | 10:15 |  | FF | TA | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | Sim |  |  |  | eqp Edivaldo
2336925965 | 2336925965 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3500 | 332000 | REPARO DE REDE DE AGUA | 2023-11-10 | 15:49 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530435 |  | 2023-11-10 | 15:49 | 30 | 2023-11-10 | 12:17 |  |  | 2023-11-10 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 12:17 |  | FF | PA | 250 |  |  | 0 | 0 | 1.8 |  | 0 |  |  |  |  | PIERRE... PASSEIO TERRA
2336972592 | 2336972592 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3520 | 287000 | TROCA DE CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA | 2023-11-11 | 12:04 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-11-11 | 12:04 | 30 | 2023-11-10 | 15:50 |  |  | 2023-11-10 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 15:50 |  | FF | PA | 75 |  |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | danda
2337281293 | 2337281293 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-11-19 | 13:13 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-11-19 | 13:13 |  | 2023-11-19 | 13:11 |  |  | 2023-11-19 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-19 | 2023-11-22 | 13:11 | [6 empty] | 1 | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | OLAVO
2337281293 | 2337281293 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3540 | 416000 | SUPRIMIDO RAMAL DE AGUA ABANDONADO | 2023-11-19 | 13:11 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-11-19 | 13:11 | 30 | 2023-11-13 | 14:06 |  |  | 2023-11-13 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-19 | 2023-11-14 | 14:06 |  | FF | TA | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 1.1 |  | 0 |  |  |  |  | OLAVO
2337383516 | 2337383516 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3540 | 287000 | TROCA DE CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA | 2023-11-23 | 16:44 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-11-23 | 16:44 | 30 | 2023-11-14 | 8:19 |  |  | 2023-11-14 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-15 | 8:19 |  | FF | TA | 75 |  |  | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 |  |  |  |  | ATEMARIO
2337383516 | 2337383516 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-11-23 | 16:48 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-11-23 | 16:48 |  | 2023-11-23 | 16:44 |  |  | 2023-11-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-26 | 16:44 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0
2337459381 | 2337459381 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3520 | 287000 | TROCA DE CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA | 2023-11-15 | 11:00 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530126 |  | 2023-11-15 | 11:00 | 30 | 2023-11-14 | 14:16 |  |  | 2023-11-14 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 14:16 |  | FF | PA | 75 |  |  | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 |  |  |  |  | WANDERLEI
2337555627 | 2337555627 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 2550 | 255000 | LIGAÇÃO DE AGUA EM CAVALETE MÚLTIPLO | 2023-11-17 | 15:18 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-11-17 | 15:18 | 30 | 2023-11-15 | 11:23 |  |  | 2023-11-15 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | Y23L366055 | 2023-11-17 | 2023-11-27 | 11:23 |  | PVC | TO | 75 | DN_20 | DN_20 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | Não |  |  |  | FLAVIO
2337555657 | 2337555657 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3600 | 287000 | TROCA DE CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA | 2023-11-15 | 14:19 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530435 |  | 2023-11-15 | 14:19 | 30 | 2023-11-15 | 11:23 |  |  | 2023-11-15 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 11:23 |  | FF | PA | 75 |  |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0
2337588951 | 2337588951 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 2840 | 284000 | TROCA DE RAMAL DE AGUA | 2023-11-16 | 16:12 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 521818 |  | 2023-11-16 | 16:12 | 30 | 2023-11-15 | 16:34 |  |  | 2023-11-15 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 16:34 |  | FF | PA | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | Não |  |  |  | ATEMARIO
2337786211 | 2337786211 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-11-19 | 11:09 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 531796 |  | 2023-11-19 | 11:09 | 0,083 | 2023-11-19 | 11:04 |  |  | 2023-11-19 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-19 | 2023-11-22 | 11:04 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0
2337786211 | 2337786211 | 0030 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 2870 | 287000 | TROCA DE CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA | 2023-11-19 | 11:08 | 0006 | 340 | 0030 | C | AA | ZSCP | 531796 |  | 2023-11-19 | 11:06 | 0,033 | 2023-11-17 | 8:43 |  |  | 2023-11-17 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-19 | 2023-11-27 | 8:43 |  | FF | TO | 75 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | eqp edivaldo
2337812805 | 2337812805 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-11-23 | 15:14 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530435 |  | 2023-11-23 | 15:14 |  | 2023-11-23 | 15:11 |  |  | 2023-11-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-26 | 15:11 | [6 empty] | 1.5 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | HIPOLITO
2337812805 | 2337812805 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3540 | 287000 | TROCA DE CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA | 2023-11-23 | 15:11 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 530435 |  | 2023-11-23 | 15:11 | 30 | 2023-11-17 | 10:50 |  |  | 2023-11-17 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-18 | 10:50 |  | FF | TA | 75 |  |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | HIPOLITO
2337903248 | 2337903248 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3520 | 287000 | TROCA DE CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA | 2023-11-19 | 9:56 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-11-19 | 9:56 | 30 | 2023-11-17 | 17:33 |  |  | 2023-11-17 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-19 | 2023-11-18 | 17:33 |  | FF | PA | 75 |  |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | OLAVO
2337903248 | 2337903248 | 0030 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 1310 | 130000 | REPARO DE CAVALETE | 2023-11-19 | 10:03 | 0006 | 340 | 0030 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-11-19 | 10:03 |  | 2023-11-17 | 17:33 |  |  | 2023-11-17 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-19 | 2023-11-18 | 17:33 | [5 empty] | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | OLAVO
2337942310 | 2337942310 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3600 | 287000 | TROCA DE CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA | 2023-11-18 | 14:24 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530435 |  | 2023-11-18 | 14:24 | 30 | 2023-11-18 | 11:35 |  |  | 2023-11-18 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 11:35 |  | FF | PA | 75 |  |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | OLAVO
2338102999 | 2338102999 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3600 | 332000 | REPARO DE REDE DE AGUA | 2023-11-24 | 16:18 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530435 |  | 2023-11-24 | 16:18 | 30 | 2023-11-20 | 7:23 |  |  | 2023-11-20 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-24 | 2023-11-21 | 7:23 |  | PEAD | PA | 32 | DN_20 | DN_20 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 |  |  |  |  | PIERRE
2338112569 | 2338112569 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 5380 | 538000 | NIVELADO TERMINAL DE LIMPEZA | 2023-11-20 | 17:17 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-11-20 | 17:16 | 0,050 | 2023-11-20 | 16:35 |  |  | 2023-11-20 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-20 | 2023-11-29 | 16:35 |  |  | EI |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | valdeci
2338112569 | 2338112569 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-11-20 | 17:19 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-11-20 | 17:18 | 0,033 | 2023-11-20 | 17:17 |  |  | 2023-11-20 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-20 | 2023-11-23 | 17:17 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0
2338188478 | 2338188478 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 1480 | 148000 | TROCA DE CAVALETE POR UMA | 2023-11-24 | 9:28 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 529471 |  | 2023-11-24 | 8:42 | 0,767 | 2023-11-21 | 11:34 |  |  | 2023-11-21 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-24 | 2023-11-30 | 11:34 | [5 empty] | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2338220982 | 2338220982 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 2840 | 284000 | TROCA DE RAMAL DE AGUA | 2023-11-21 | 14:38 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530435 |  | 2023-11-21 | 14:38 | -120 | 2023-11-21 | 13:58 |  |  | 2023-11-21 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 13:58 |  | FF | TO | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | Sim |  |  |  | ATEMARIO
2338220982 | 2338220982 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7340 | 734000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO INV | 2023-11-21 | 14:44 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 530435 |  | 2023-11-21 | 14:44 |  | 2023-11-21 | 14:38 |  |  | 2023-11-21 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-21 | 2023-11-24 | 14:38 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | ATEMARIO
2338220982 | 2338220982 | 0040 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7765 | 776500 | REPOSIÇÃO DE PI CIMENTADO INV | 2023-11-21 | 14:43 | 0006 | 340 | 0040 | C | AA | ZSCP | 530435 |  | 2023-11-21 | 14:43 |  | 2023-11-21 | 14:38 |  |  | 2023-11-21 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-21 | 2023-11-24 | 14:38 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | ATEMARIO
2338273840 | 2338273840 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3100 | 310000 | INSTALADA VENTOSA | 2023-11-25 | 10:02 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 531796 |  | 2023-11-25 | 9:57 | 0,083 | 2023-11-21 | 16:32 |  |  | 2023-11-21 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 16:32 |  |  | TA | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | eqp libenio
2338273840 | 2338273840 | 0030 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7340 | 734000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO INV | 2023-11-25 | 10:09 | 0006 | 340 | 0030 | C | AA | ZSCP | 531796 |  | 2023-11-25 | 10:08 | 0,117 | 2023-11-25 | 10:02 |  |  | 2023-11-25 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 10:02 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0
2338366049 | 2338366049 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3600 | 287000 | TROCA DE CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA | 2023-11-22 | 14:14 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530435 |  | 2023-11-22 | 14:14 | 30 | 2023-11-22 | 9:53 |  |  | 2023-11-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 9:53 |  | FF | PA | 75 |  |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | JOELSO
2338367974 | 2338367974 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 2845 | 284500 | TROCA DE RAMAL DE AGUA NÃO VISIVEL | 2023-11-22 | 10:02 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 531796 |  | 2023-11-22 | 10:02 |  | 2023-11-22 | 9:59 |  |  | 2023-11-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 9:59 |  | FF | TA | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | Sim |  |  |  | matheus
2338368667 | 2338368667 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7340 | 734000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO INV | 2023-11-23 | 14:50 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 521901 |  | 2023-11-23 | 14:46 | 0,283 | 2023-11-23 | 14:33 |  |  | 2023-11-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-26 | 14:33 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0
2338368667 | 2338368667 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 5060 | 506000 | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | 2023-11-23 | 14:33 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 521901 |  | 2023-11-23 | 13:41 | 0,883 | 2023-11-22 | 10:02 |  |  | 2023-11-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-23 | 2023-12-01 | 10:02 |  | PVC | TA | 150 | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 1.8 |  | 3
2338418024 | 2338418024 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-11-23 | 10:31 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-11-23 | 10:30 | 0,033 | 2023-11-23 | 10:29 |  |  | 2023-11-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-26 | 10:29 | [6 empty] | 1.3 | 1 | 0 |  | 0
2338418024 | 2338418024 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 5340 | 534300 | DESCOBERTO E NIVELADO POÇO DE VISITA | 2023-11-23 | 10:29 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-11-23 | 10:26 | 0,050 | 2023-11-22 | 13:18 |  |  | 2023-11-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-23 | 2023-12-01 | 13:18 |  |  | EI |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | ivan
2338418359 | 2338418359 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 5340 | 534300 | DESCOBERTO E NIVELADO POÇO DE VISITA | 2023-11-23 | 11:04 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-11-23 | 11:03 | 0,017 | 2023-11-22 | 13:19 |  |  | 2023-11-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-23 | 2023-12-01 | 13:19 |  |  | EI |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | ivan
2338418359 | 2338418359 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-11-23 | 11:10 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-11-23 | 11:09 | 0,100 | 2023-11-23 | 11:04 |  |  | 2023-11-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-26 | 11:04 | [6 empty] | 1.3 | 1.3 | 0 |  | 0
2338429901 | 2338429901 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 5340 | 534300 | DESCOBERTO E NIVELADO POÇO DE VISITA | 2023-11-23 | 14:08 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-11-23 | 14:07 | 0,017 | 2023-11-22 | 14:08 |  |  | 2023-11-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-23 | 2023-12-01 | 14:08 |  |  | EI |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | ivan, mesmo tampao
2338429901 | 2338429901 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-11-23 | 14:14 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-11-23 | 14:13 | 0,100 | 2023-11-23 | 14:08 |  |  | 2023-11-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-26 | 14:08 | [6 empty] | 1.6 | 1.6 | 0 |  | 0
2338431219 | 2338431219 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-11-23 | 12:04 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-11-23 | 12:03 | 0,067 | 2023-11-23 | 12:00 |  |  | 2023-11-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-26 | 12:00 | [6 empty] | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0
2338431219 | 2338431219 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 5340 | 534300 | DESCOBERTO E NIVELADO POÇO DE VISITA | 2023-11-23 | 12:00 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-11-23 | 11:59 | 0,017 | 2023-11-22 | 14:14 |  |  | 2023-11-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-23 | 2023-12-01 | 14:14 |  |  | EI |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | ivan
2338441553 | 2338441553 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-11-23 | 11:43 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 531796 |  | 2023-11-23 | 11:43 |  | 2023-11-23 | 11:34 |  |  | 2023-11-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-26 | 11:34 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0
2338441553 | 2338441553 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 2845 | 284500 | TROCA DE RAMAL DE AGUA NÃO VISIVEL | 2023-11-23 | 11:36 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 531796 |  | 2023-11-23 | 11:36 |  | 2023-11-22 | 14:54 |  |  | 2023-11-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 14:54 |  | FF | TO | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | Sim |  |  |  | EQP MATEUS
2338497187 | 2338497187 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 2840 | 284000 | TROCA DE RAMAL DE AGUA | 2023-11-23 | 11:41 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530435 |  | 2023-11-23 | 11:41 |  | 2023-11-22 | 21:59 |  |  | 2023-11-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 21:59 |  | FF | PA | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | Sim |  |  |  | PIERRE
2338523549 | 2338523549 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3520 | 287000 | TROCA DE CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA | 2023-11-24 | 6:00 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530435 |  | 2023-11-24 | 6:00 | 30 | 2023-11-23 | 6:28 |  |  | 2023-11-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 6:28 |  | FF | PA | 75 |  |  | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 |  |  |  |  | PIERRE
2338523549 | 2338523549 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 1310 | 130000 | REPARO DE CAVALETE | 2023-11-24 | 6:00 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 530435 |  | 2023-11-24 | 6:00 |  | 2023-11-23 | 6:27 |  |  | 2023-11-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 6:27 | [5 empty] | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | PIERRE
2338547915 | 2338547915 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 2860 | 286000 | TROCA DE RAMAL DE AGUA PREVENTIVA | 2023-11-23 | 15:33 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-11-23 | 15:33 | 30 | 2023-11-23 | 9:47 |  |  | 2023-11-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-23 | 2023-12-02 | 9:47 |  | FF | PA | 75 | DN_20 |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | Sim |  |  |  | PIERRE
2338643219 | 2338643219 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 5800 | 580000 | REPARO DE REDE DE ESGOTO | 2023-11-29 | 11:49 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-11-29 | 11:47 | 0,033 | 2023-11-23 | 16:53 |  |  | 2023-11-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-29 | 2023-11-26 | 16:53 |  | PVC | EI | 150 |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | alexandre
2338643219 | 2338643219 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-11-29 | 11:54 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-11-29 | 11:52 | 0,083 | 2023-11-29 | 11:49 |  |  | 2023-11-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-29 | 2023-12-02 | 11:49 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 0
2338649489 | 2338649489 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 5340 | 534300 | DESCOBERTO E NIVELADO POÇO DE VISITA | 2023-11-28 | 11:22 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-11-28 | 11:22 | 30 | 2023-11-23 | 18:01 |  |  | 2023-11-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-28 | 2023-12-02 | 18:01 |  |  | EI |  | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Valdeci
2338649489 | 2338649489 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-11-28 | 11:27 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-11-28 | 11:27 |  | 2023-11-28 | 11:22 |  |  | 2023-11-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 11:22 | [6 empty] | 2.2 | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | valdeci
2338686961 | 2338686961 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3520 | 332000 | REPARO DE REDE DE AGUA | 2023-11-28 | 9:00 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530435 |  | 2023-11-28 | 9:00 | 30 | 2023-11-24 | 7:49 |  |  | 2023-11-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-28 | 2023-11-25 | 7:49 |  | FF | PA | 75 |  |  | 0 | 0 | 1.2 |  | 0 |  |  |  |  | ATEMARIO
2338773992 | 2338773992 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 2600 | 260000 | SUBSTITUIDA LIG AGUA SIMPLES PARA DIMENS | 2023-11-27 | 14:37 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 525992 |  | 2023-11-27 | 14:37 | 60 | 2023-11-24 | 15:10 |  |  | 2023-11-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | Y18T050476 | 2023-11-27 | 2023-12-05 | 15:10 |  | FF | PO | 75 | DN_20 | DN_20 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | Sim |  |  |  | FLAVIO
2338775904 | 2338775904 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3600 | 287000 | TROCA DE CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA | 2023-11-24 | 15:39 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-11-24 | 15:39 | 30 | 2023-11-24 | 15:18 |  |  | 2023-11-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 15:18 |  | FF | PA | 75 |  |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | GENIVAL
2338776197 | 2338776197 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 1310 | 130000 | REPARO DE CAVALETE | 2023-11-24 | 15:45 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-11-24 | 15:45 |  | 2023-11-24 | 15:19 |  |  | 2023-11-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 15:19 | [5 empty] | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | WANDERLEI
2338776197 | 2338776197 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3600 | 287000 | TROCA DE CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA | 2023-11-24 | 15:43 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-11-24 | 15:43 | 30 | 2023-11-24 | 15:20 |  |  | 2023-11-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 15:20 |  | FF | PA | 75 |  |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | WANDERLEI
2338845081 | 2338845081 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3600 | 287000 | TROCA DE CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA | 2023-11-29 | 9:13 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-11-29 | 9:13 | 30 | 2023-11-25 | 10:26 |  |  | 2023-11-25 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-29 | 2023-11-26 | 10:26 |  | FF | PA | 75 |  |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | ademir
2338852868 | 2338852868 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3600 | 287000 | TROCA DE CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA | 2023-11-26 | 10:00 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 531795 |  | 2023-11-26 | 10:00 | 30 | 2023-11-25 | 11:26 |  |  | 2023-11-25 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 11:26 |  | FF | PA | 75 |  |  | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 |  |  |  |  | ATEMARIO
2338986707 | 2338986707 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-11-30 | 15:17 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530435 |  | 2023-11-30 | 15:17 |  | 2023-11-30 | 15:17 |  |  | 2023-11-30 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-30 | 2023-12-03 | 15:17 | [6 empty] | 3 | 2 | 0 |  | 0
2338986707 | 2338986707 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3520 | 332000 | REPARO DE REDE DE AGUA | 2023-11-30 | 15:17 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 530435 |  | 2023-11-30 | 15:17 | 30 | 2023-11-26 | 22:46 |  |  | 2023-11-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-30 | 2023-11-27 | 22:46 |  | PEAD | TA | 100 |  |  | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 |  |  |  |  | ATEMARIO...REDE DN 90 PEAD
2339025410 | 2339025410 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3600 | 287000 | TROCA DE CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA | 2023-11-27 | 11:49 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530435 |  | 2023-11-27 | 11:49 | 30 | 2023-11-27 | 9:34 |  |  | 2023-11-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 9:34 |  | FF | PA | 75 |  |  | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 |  |  |  |  | OLAVO
2339042689 | 2339042689 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-11-29 | 14:37 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-11-29 | 14:36 | 0,117 | 2023-11-29 | 14:30 |  |  | 2023-11-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-29 | 2023-12-02 | 14:30 | [6 empty] | 1.3 | 1.3 | 0 |  | 0
2339042689 | 2339042689 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 5340 | 534300 | DESCOBERTO E NIVELADO POÇO DE VISITA | 2023-11-29 | 14:30 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-11-29 | 14:29 | 0,033 | 2023-11-27 | 10:42 |  |  | 2023-11-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-29 | 2023-12-06 | 10:42 |  |  | EI |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Equipe Ivan
2339317853 | 2339317853 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7320 | 732000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO | 2023-11-29 | 14:40 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-11-29 | 14:40 |  | 2023-11-29 | 14:35 |  |  | 2023-11-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-29 | 2023-12-02 | 14:35 | [6 empty] | 6 | 1.2 | 0 |  | 0
2339317853 | 2339317853 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 5600 | 560000 | REPARO DE RAMAL DE ESGOTO | 2023-11-29 | 14:35 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 520258 |  | 2023-11-29 | 14:35 | 30 | 2023-11-29 | 11:21 |  |  | 2023-11-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-29 | 2023-12-02 | 11:21 |  |  | TA |  | DN_100 |  | 0 | 0 | 1.5 |  | 3 |  |  |  |  | adriano
2339326536 | 2339326536 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3600 | 332000 | REPARO DE REDE DE AGUA | 2023-11-30 | 16:09 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 530269 |  | 2023-11-30 | 16:09 | 30 | 2023-11-29 | 11:53 |  |  | 2023-11-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 11:53 |  | PVC | PA | 75 |  |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | ADEMIR
2339365603 | 2339365603 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 3040 | 304000 | DESCOBERTA VALVULA DE REDE DE AGUA | 2023-11-30 | 11:42 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 531796 |  | 2023-11-30 | 11:40 | 0,033 | 2023-11-29 | 15:10 |  |  | 2023-11-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-30 | 2023-12-08 | 15:10 |  |  |  |  | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | eqp libenio
2339365603 | 2339365603 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA02 | 4600042888 | 7640 | 764000 | REPOSIÇÃO DE PA CIMENTADO | 2023-11-30 | 11:48 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 531796 |  | 2023-11-30 | 11:47 | 0,100 | 2023-11-30 | 11:42 |  |  | 2023-11-30 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-30 | 2023-12-03 | 11:42 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0