## Sheet1
Código Único | Ordem | Operação | Status do sistema | Status usuário | Centro de trabalho | Contrato Operação ZSCP | TSS Operação ZSCP | TSE Operação ZSCP | Txt.breve operação | Data Fim da Execução | Hora Fim Execução | Centro | Unidade Administrativa | Operação ZSCP | Modalidade da Mão de Obra | Agrupador do Tipo de Serviço | Tipo de ordem | Responsável Operação ZSCP | Data de Despacho da Operação | Data Início Execução | Hora Início de Execução | Horas Trabalhadas | Data do Acatamento | Hora de Acatamento | Data do Agendamento | Turno | Data de Competência | Data Início da Suspensão | Hora Início da Suspensão | Data Fim da Suspensão | Hora Fim da Suspensão | Hidrômetro Retirado | Hidrômetro Instalado | Prazo de Garantia | Data Prazo Execução | Hora Prazo Execução | Peso | Tipo de Material | Posição da Rede | Diâmetro da rede | Diâmetro Ramal | Diâmetro Cavalete | Comprimento | Largura | Profundidade | Quantidade | Extensão | MND | Local do Corte/Supressão | Local do Restab./Religação | Metro Cúbico | Observação
233847141 | 2303847141 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7310 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2023-02-15 | 17:57 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 523982 |  | 2023-02-15 | 17:55 | 0,533 | 2023-02-09 | 12:19 |  |  | 2023-02-09 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-12 | 12:19 | [6 empty] | 3.15 | 2.67 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DCP REPROVADO vala fora da geometria 7 cm atingiu o limite permitido da via .adauto franco Cintra .
234345075 | 2304345075 | 0030 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7310 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2023-03-23 | 12:18 | 0006 | 340 | 0030 | C | AA | ZSCP | 524146 |  | 2023-03-23 | 12:16 | 0,033 | 2023-02-08 | 16:43 |  |  | 2023-02-08 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-03-23 | 2023-02-11 | 16:43 | [6 empty] | 3.36 | 2.4 | 0 |  | 0
237348000 | 2307348000 | 0030 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7005 | 700500 | TESTE DE COMPACTAÇÃO APROVADO | 2023-03-24 | 18:15 | 0006 | 340 | 0030 | C | AA | ZSCP | 523634 |  | 2023-03-24 | 18:15 | 15 | 2023-03-23 | 9:17 |  |  | 2023-03-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-03-24 | 2023-04-02 | 9:17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
237348000 | 2307348000 | 0040 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7310 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2023-03-28 | 11:07 | 0006 | 340 | 0040 | C | AA | ZSCP | 523983 |  | 2023-03-28 | 10:45 | 0,367 | 2023-03-24 | 18:15 |  |  | 2023-03-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-03-28 | 2023-03-27 | 18:15 | [6 empty] | 9.3 | 0.8 | 0 |  | 0
237472356 | 2307472356 | 0050 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7310 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2023-03-24 | 11:30 | 0006 | 340 | 0050 | C | AA | ZSCP | 524146 |  | 2023-03-24 | 11:29 | 0,017 | 2023-03-22 | 11:45 |  |  | 2023-03-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 11:45 | [6 empty] | 4.6 | 3 | 0 |  | 0
239827660 | 2309827660 | 0030 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7005 | 700500 | TESTE DE COMPACTAÇÃO APROVADO | 2023-04-15 | 12:27 | 0006 | 340 | 0030 | C | AA | ZSCP | 523982 |  | 2023-04-15 | 11:35 | 0,867 | 2023-04-14 | 8:58 |  |  | 2023-04-14 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-04-15 | 2023-04-24 | 8:58 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1ensaio dcp bgs aprovado solo aprovado 4cm dentro da geometria 2ensaio dcp bgs aprovado solo aprovad
239827660 | 2309827660 | 0040 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7005 | 700700 | TESTE DE COMPACTAÇÃO REPROVADO | 2023-04-15 | 12:40 | 0006 | 340 | 0040 | C | AA | ZSCP | 523982 |  | 2023-04-15 | 12:38 | 0,167 | 2023-04-14 | 8:58 |  |  | 2023-04-14 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-04-15 | 2023-04-24 | 8:58 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DCP bgs reprovado solo reprovado 4cm fora de geometria adauto franco
239827660 | 2309827660 | 0050 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2023-04-17 | 13:12 | 0006 | 340 | 0050 | C | AA | ZSCP | 523983 |  | 2023-04-17 | 12:43 | 0,500 | 2023-04-15 | 12:27 |  |  | 2023-04-15 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 12:27 | [6 empty] | 2.8 | 3.5 | 0 |  | 0
2310839251 | 2310839251 | 0040 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7005 | 700700 | TESTE DE COMPACTAÇÃO REPROVADO | 2023-04-19 | 3:20 | 0006 | 340 | 0040 | C | AA | ZSCP | 523635 |  | 2023-04-19 | 3:14 | 0,100 | 2023-04-18 | 10:56 |  |  | 2023-04-18 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-04-19 | 2023-04-28 | 10:56 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DCP bgs aprovado 5cm porem reprovado na geometria adauto franco
2310839251 | 2310839251 | 0060 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7310 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2023-05-15 | 9:59 | 0006 | 340 | 0060 | C | AA | ZSCP | 523983 |  | 2023-05-15 | 9:50 | 0,167 | 2023-05-11 | 15:35 |  |  | 2023-05-11 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-05-15 | 2023-05-14 | 15:35 | [6 empty] | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0
2310842504 | 2310842504 | 0040 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7330 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2023-05-04 | 23:42 | 0006 | 340 | 0040 | C | AA | ZSCP | 523634 |  | 2023-05-04 | 23:20 | 0,400 | 2023-05-04 | 14:36 |  |  | 2023-05-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-05-04 | 2023-05-07 | 14:36 | [6 empty] | 12 | 1.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1ensaio dcp bgs reprovado solo reprovado 2ensaio dcp bgs reprovado solo reprovado 3ensaio dcp bgs re
2311741111 | 2311741111 | 0040 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7460 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2023-05-07 | 11:42 | 0006 | 340 | 0040 | C | AA | ZSCP | 524146 |  | 2023-05-07 | 11:41 | 0,017 | 2023-05-04 | 17:00 |  |  | 2023-05-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  |  | 2023-05-07 | 17:00 | [6 empty] | 5.9 | 2.35 | 0 |  | 0
2312314213 | 2312314213 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7330 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2023-05-02 | 20:06 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 524146 |  | 2023-05-02 | 20:05 | 0,017 | 2023-05-02 | 12:01 |  |  | 2023-05-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-05-02 | 2023-05-05 | 12:01 | [6 empty] | 7.2 | 5.15 | 0 |  | 0
2312606655 | 2312606655 | 0030 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7330 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2023-05-07 | 9:40 | 0006 | 340 | 0030 | C | AA | ZSCP | 524146 |  | 2023-05-07 | 9:39 | 0,017 | 2023-05-05 | 10:39 |  |  | 2023-05-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 10:39 | [6 empty] | 1.5 | 1.1 | 0 |  | 0
2313251160 | 2313251160 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7005 | 700500 | TESTE DE COMPACTAÇÃO APROVADO | 2023-05-10 | 16:54 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 523634 |  | 2023-05-10 | 16:54 | 15 | 2023-05-10 | 13:37 |  |  | 2023-05-10 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-05-10 | 2023-05-20 | 13:37 |  |  |  |  | DN_20 | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2313251160 | 2313251160 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7310 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2023-05-12 | 10:14 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 524146 |  | 2023-05-12 | 10:12 | 0,033 | 2023-05-10 | 16:54 |  |  | 2023-05-10 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 16:54 | [6 empty] | 1 | 0.8 | 0 |  | 0
2314037511 | 2314037511 | 0030 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7330 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2023-05-20 | 16:54 | 0006 | 340 | 0030 | C | AA | ZSCP | 523983 |  | 2023-05-20 | 16:54 | 0,017 | 2023-05-17 | 15:43 |  |  | 2023-05-17 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 15:43 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0
2314764904 | 2314764904 | 0040 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7330 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2023-05-25 | 14:41 | 0006 | 340 | 0040 | C | AA | ZSCP | 523983 |  | 2023-05-25 | 14:15 | 0,433 | 2023-05-23 | 15:06 |  |  | 2023-05-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 15:06 | [6 empty] | 5 | 1 | 0 |  | 0
2314766346 | 2314766346 | 0050 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7006 | 700600 | TESTE DE COMPACTAÇÃO INV APROVADO | 2023-05-23 | 21:03 | 0006 | 340 | 0050 | C | AA | ZSCP | 523982 |  | 2023-05-23 | 20:57 | 0,133 | 2023-05-23 | 15:34 |  |  | 2023-05-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  |  | 2023-06-02 | 15:34 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DCP p.v nivelado dentro da geometria porem concretado impossivel realizar ensaio adauto franco
2314766346 | 2314766346 | 0060 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7460 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2023-05-25 | 11:50 | 0006 | 340 | 0060 | C | AA | ZSCP | 523983 |  | 2023-05-25 | 11:34 | 0,267 | 2023-05-23 | 21:03 |  |  | 2023-05-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 21:03 | [6 empty] | 2.1 | 3.1 | 0 |  | 0
2314781484 | 2314781484 | 0030 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7330 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2023-05-25 | 14:52 | 0006 | 340 | 0030 | C | AA | ZSCP | 523983 |  | 2023-05-25 | 14:51 | 0,017 | 2023-05-23 | 14:56 |  |  | 2023-05-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 14:56 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0
2314822715 | 2314822715 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7006 | 700600 | TESTE DE COMPACTAÇÃO INV APROVADO | 2023-05-24 | 0:08 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 523982 |  | 2023-05-24 | 0:00 | 0,133 | 2023-05-23 | 15:09 |  |  | 2023-05-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  |  | 2023-06-02 | 15:09 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DCP bgs aprovado solo aprovado 5cm dentro da geometria adauto franco
2314822715 | 2314822715 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7460 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2023-05-25 | 13:35 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 523983 |  | 2023-05-25 | 13:22 | 0,217 | 2023-05-24 | 0:08 |  |  | 2023-05-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 0:08 | [6 empty] | 1.6 | 2.3 | 0 |  | 0
2318202609 | 2318202609 | 0030 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7005 | 700700 | TESTE DE COMPACTAÇÃO REPROVADO | 2023-07-13 | 23:16 | 0006 | 340 | 0030 | C | AA | ZSCP | 523636 |  | 2023-07-13 | 23:05 | 0,200 | 2023-07-13 | 16:07 |  |  | 2023-07-13 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-07-13 | 2023-07-23 | 16:07 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dcp bgs reprovado solo aprovado 4cm reprovado dentro da geometria adauto Franco
2318351521 | 2318351521 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7005 | 700700 | TESTE DE COMPACTAÇÃO REPROVADO | 2023-07-11 | 11:39 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 523636 |  | 2023-07-11 | 11:35 | 0,083 | 2023-07-10 | 12:51 |  |  | 2023-07-10 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 12:51 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | BGS E SOLO REPROVADO ..WENDEU
2318992250 | 2318992250 | 0030 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7005 | 700700 | TESTE DE COMPACTAÇÃO REPROVADO | 2023-06-28 | 23:07 | 0006 | 340 | 0030 | C | AA | ZSCP | 523636 |  | 2023-06-28 | 22:58 | 0,150 | 2023-06-28 | 13:00 |  |  | 2023-06-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-06-28 | 2023-07-08 | 13:00 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dcp bgs reprovado solo aprovado 4cm fora de geometria adauto Franco
2319811199 | 2319811199 | 0030 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7005 | 700700 | TESTE DE COMPACTAÇÃO REPROVADO | 2023-07-10 | 14:57 | 0006 | 340 | 0030 | C | AA | ZSCP | 523636 |  | 2023-07-10 | 14:51 | 0,100 | 2023-07-10 | 8:03 |  |  | 2023-07-10 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-07-10 | 2023-07-20 | 8:03 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | BGS REPROVADO E SOLO APROVADOS..WENDEU
2320720963 | 2320720963 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7005 | 700500 | TESTE DE COMPACTAÇÃO APROVADO | 2023-07-11 | 14:58 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 523636 |  | 2023-07-11 | 14:54 | 0,067 | 2023-07-11 | 11:18 |  |  | 2023-07-11 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 11:18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | BGS E SOLO APROVADOA..WENDEU
2320720963 | 2320720963 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7310 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2023-07-12 | 11:39 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 531718 |  | 2023-07-12 | 11:26 | 0,217 | 2023-07-11 | 14:58 |  |  | 2023-07-11 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 14:58 | [6 empty] | 2 | 1.5 | 0 |  | 0
2321217837 | 2321217837 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7005 | 700700 | TESTE DE COMPACTAÇÃO REPROVADO | 2023-08-11 | 22:13 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 523634 |  | 2023-08-11 | 22:05 | 0,150 | 2023-08-11 | 15:11 |  |  | 2023-08-11 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-08-11 | 2023-08-21 | 15:11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dcp reprovado bgs e solo geometria 9cm adauto Franco
2324445904 | 2324445904 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7005 | 700700 | TESTE DE COMPACTAÇÃO REPROVADO | 2023-08-07 | 11:28 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 523634 |  | 2023-08-07 | 11:24 | 0,083 | 2023-08-06 | 10:00 |  |  | 2023-08-06 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-08-07 | 2023-08-16 | 10:00 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | BGS E SOLO REPROVADO e geometria reprovada
2325526991 | 2325526991 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7005 | 700700 | TESTE DE COMPACTAÇÃO REPROVADO | 2023-08-21 | 17:02 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 523985 |  | 2023-08-21 | 17:02 | 15 | 2023-08-19 | 16:12 |  |  | 2023-08-19 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-08-21 | 2023-08-29 | 16:12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DCP REPROVADO
2325847845 | 2325847845 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7005 | 700700 | TESTE DE COMPACTAÇÃO REPROVADO | 2023-08-14 | 15:32 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 523634 |  | 2023-08-14 | 15:26 | 0,117 | 2023-08-14 | 10:10 |  |  | 2023-08-14 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-08-14 | 2023-08-24 | 10:10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | BGS APROVADO E SOLO REPROVADO..WENDEU
2326071966 | 2326071966 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7005 | 700700 | TESTE DE COMPACTAÇÃO REPROVADO | 2023-08-15 | 14:03 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 523634 |  | 2023-08-15 | 13:54 | 0,150 | 2023-08-14 | 17:39 |  |  | 2023-08-14 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-08-15 | 2023-08-24 | 17:39 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | bgs e solo reprovado
2326321530 | 2326321530 | 0030 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7005 | 700700 | TESTE DE COMPACTAÇÃO REPROVADO | 2023-08-15 | 15:15 | 0006 | 340 | 0030 | C | AA | ZSCP | 523634 |  | 2023-08-15 | 15:03 | 0,200 | 2023-08-14 | 19:45 |  |  | 2023-08-14 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-08-15 | 2023-08-24 | 19:45 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | so o 2 ponto bgs reprovado
2327422278 | 2327422278 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7005 | 700700 | TESTE DE COMPACTAÇÃO REPROVADO | 2023-08-22 | 20:40 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 523634 |  | 2023-08-22 | 20:40 | 15 | 2023-08-22 | 16:34 |  |  | 2023-08-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-08-22 | 2023-09-01 | 16:34 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DCP REPROVADO
2328852616 | 2328852616 | 0030 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7005 | 700700 | TESTE DE COMPACTAÇÃO REPROVADO | 2023-09-05 | 14:55 | 0006 | 340 | 0030 | C | AA | ZSCP | 523985 |  | 2023-09-05 | 14:55 | 15 | 2023-09-05 | 8:39 |  |  | 2023-09-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-09-05 | 2023-09-15 | 8:39 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | PV COM A ESPESSURA REPROVADA
2331647995 | 2331647995 | 0020 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7005 | 700700 | TESTE DE COMPACTAÇÃO REPROVADO | 2023-10-25 | 10:56 | 0006 | 340 | 0020 | C | AA | ZSCP | 523280 |  | 2023-10-25 | 10:46 | 0,183 | 2023-10-24 | 15:50 |  |  | 2023-10-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 15:50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | bgs reprovado solo aprovado geometria reprovada gilson
2331807003 | 2331807003 | 0030 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7005 | 700700 | TESTE DE COMPACTAÇÃO REPROVADO | 2023-10-13 | 14:47 | 0006 | 340 | 0030 | C | AA | ZSCP | 523280 |  | 2023-10-13 | 14:41 | 0,117 | 2023-10-12 | 14:37 |  |  | 2023-10-12 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-13 | 2023-10-22 | 14:37 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | teste reprovado.
2332984012 | 2332984012 | 0030 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7005 | 700700 | TESTE DE COMPACTAÇÃO REPROVADO | 2023-10-16 | 15:26 | 0006 | 340 | 0030 | C | AA | ZSCP | 523280 |  | 2023-10-16 | 15:19 | 0,133 | 2023-10-15 | 10:34 |  |  | 2023-10-15 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-16 | 2023-10-25 | 10:34 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | teste reprovado
2334203442 | 2334203442 | 0030 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7005 | 700700 | TESTE DE COMPACTAÇÃO REPROVADO | 2023-10-24 | 11:14 | 0006 | 340 | 0030 | C | AA | ZSCP | 523280 |  | 2023-10-24 | 11:08 | 0,117 | 2023-10-23 | 17:15 |  |  | 2023-10-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-24 | 2023-11-02 | 17:15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | bgs reprovado solo aprovado gilson
2334292577 | 2334292577 | 0030 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7005 | 700700 | TESTE DE COMPACTAÇÃO REPROVADO | 2023-10-23 | 16:30 | 0006 | 340 | 0030 | C | AA | ZSCP | 523280 |  | 2023-10-23 | 16:23 | 0,117 | 2023-10-22 | 14:25 |  |  | 2023-10-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-23 | 2023-11-01 | 14:25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | PV desnivelado fora de geometria espessura reprovado gilson
2334699298 | 2334699298 | 0030 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7005 | 700700 | TESTE DE COMPACTAÇÃO REPROVADO | 2023-10-27 | 9:40 | 0006 | 340 | 0030 | C | AA | ZSCP | 523280 |  | 2023-10-27 | 9:34 | 0,117 | 2023-10-26 | 16:20 |  |  | 2023-10-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-10-27 | 2023-11-05 | 16:20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | PV nivelado concretado dentro da Geometria fora da espessura teste reprovado devido a nao saber o re
2337376825 | 2337376825 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7330 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2023-11-15 | 16:10 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 531718 |  | 2023-11-15 | 16:02 | 0,133 | 2023-11-14 | 7:10 |  |  | 2023-11-14 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 7:10 | [6 empty] | 1.5 | 1 | 0 |  | 0
2337493756 | 2337493756 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7310 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2023-11-15 | 17:20 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 531771 |  | 2023-11-15 | 16:59 | 0,367 | 2023-11-14 | 15:42 |  |  | 2023-11-14 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 15:42 | [6 empty] | 3.15 | 2.95 | 0 |  | 0
2337500249 | 2337500249 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7330 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2023-11-15 | 13:54 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 531771 |  | 2023-11-15 | 13:31 | 0,400 | 2023-11-14 | 16:11 |  |  | 2023-11-14 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 16:11 | [6 empty] | 5.4 | 1.9 | 0 |  | 0
2339362844 | 2339362844 | 0010 | LIB | EXEC | 340CAA04 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2023-11-30 | 10:24 | 0006 | 340 | 0010 | C | AA | ZSCP | 531719 |  | 2023-11-30 | 10:24 | 10 | 2023-11-29 | 14:57 |  |  | 2023-11-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2023-11-30 | 2023-12-08 | 14:57 | [6 empty] | 75 | 7.7 | 0 |  | 0
242387508 | 2402387508 | 0030 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7005 | 700500 | TESTE DE COMPACTAÇÃO APROVADO | 2024-02-09 | 2:22 | 0006 | 340 | 0030 | C |  | ZSCP | 523982 |  | 2024-02-09 | 2:09 | 0,217 | 2024-02-08 | 15:46 |  |  | 2024-02-08 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-18 | 15:46 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | teste aprovado Gilson
242387508 | 2402387508 | 0040 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7310 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-02-12 | 10:36 | 0006 | 340 | 0040 | C |  | ZSCP | 531718 |  | 2024-02-12 | 10:16 | 0,333 | 2024-02-09 | 2:22 |  |  | 2024-02-09 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2:22 | [6 empty] | 4.4 | 1.8 | 0 |  | 0
242486603 | 2402486603 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 5370 | 537100 | NIVELADO POÇO DE VISITA | 2024-01-26 | 11:28 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523985 |  | 2024-01-26 | 11:27 | 0,033 | 2024-01-26 | 8:15 |  |  | 2024-01-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-01-26 | 2024-02-04 | 8:15 |  |  | PO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
243070325 | 2403070325 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-02-03 | 11:36 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523985 |  | 2024-02-03 | 11:35 | 0,033 | 2024-02-02 | 7:04 |  |  | 2024-02-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-03 | 2024-02-11 | 7:04 | [6 empty] | 15.1 | 9 | 0 |  | 0
243662620 | 2403662620 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-02-06 | 12:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531718 |  | 2024-02-06 | 10:28 | 1,700 | 2024-02-06 | 7:06 |  |  | 2024-02-06 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  |  | 2024-02-15 | 7:06 | [6 empty] | 14 | 6.6 | 0 |  | 0
243775581 | 2403775581 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7005 | 700500 | TESTE DE COMPACTAÇÃO APROVADO | 2024-02-07 | 3:01 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523982 |  | 2024-02-07 | 2:50 | 0,200 | 2024-02-06 | 16:43 |  |  | 2024-02-06 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-16 | 16:43 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | teste aprovado Gilson
243775581 | 2403775581 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7310 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-02-08 | 14:05 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 531718 |  | 2024-02-08 | 13:43 | 0,400 | 2024-02-07 | 3:01 |  |  | 2024-02-07 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-10 | 3:01 | [6 empty] | 3.3 | 2.6 | 0 |  | 0
243790210 | 2403790210 | 0030 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7005 | 700500 | TESTE DE COMPACTAÇÃO APROVADO | 2024-02-07 | 22:46 | 0006 | 340 | 0030 | C |  | ZSCP | 523982 |  | 2024-02-07 | 22:39 | 0,117 | 2024-02-06 | 18:51 |  |  | 2024-02-06 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-16 | 18:51 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | teste aprovado Gilson
243790210 | 2403790210 | 0040 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7310 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-02-09 | 13:30 | 0006 | 340 | 0040 | C |  | ZSCP | 531718 |  | 2024-02-09 | 13:21 | 0,150 | 2024-02-07 | 22:46 |  |  | 2024-02-07 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 22:46 | [6 empty] | 1.9 | 1.3 | 0 |  | 0
244429233 | 2404429233 | 0030 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7005 | 700500 | TESTE DE COMPACTAÇÃO APROVADO | 2024-02-12 | 23:52 | 0006 | 340 | 0030 | C |  | ZSCP | 523982 |  | 2024-02-12 | 23:43 | 0,150 | 2024-02-12 | 16:59 |  |  | 2024-02-12 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-22 | 16:59 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | teste aprovado Gilson
244429233 | 2404429233 | 0040 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7310 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-02-14 | 9:54 | 0006 | 340 | 0040 | C |  | ZSCP | 531718 |  | 2024-02-14 | 9:36 | 0,300 | 2024-02-12 | 23:52 |  |  | 2024-02-12 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 23:52 | [6 empty] | 2.3 | 1.5 | 0 |  | 0
244692781 | 2404692781 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-02-15 | 13:12 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531771 |  | 2024-02-15 | 13:10 | 0,117 | 2024-02-15 | 7:11 |  |  | 2024-02-15 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-24 | 7:11 | [6 empty] | 18.49 | 6.65 | 0 |  | 0
244693881 | 2404693881 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-02-15 | 8:11 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523985 |  | 2024-02-15 | 8:09 | 0,067 | 2024-02-15 | 7:39 |  |  | 2024-02-15 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-24 | 7:39 | [6 empty] | 87.7 | 5.5 | 0 |  | 0
244731336 | 2404731336 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7300 | 730000 | RECOMPOSTA SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL | 2024-02-16 | 8:23 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 524146 |  | 2024-02-16 | 8:11 | 0,233 | 2024-02-15 | 11:52 |  |  | 2024-02-15 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-24 | 11:52 | [6 empty] | 466 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | HOT SPRAY= 68,20 M 2.ESTRUDADO= 397,80 M 2.TACHA= 5 unidades.TACHAO= 15 unidades
244749446 | 2404749446 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7300 | 730000 | RECOMPOSTA SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL | 2024-02-16 | 8:33 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 524146 |  | 2024-02-16 | 8:26 | 0,133 | 2024-02-15 | 13:49 |  |  | 2024-02-15 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-24 | 13:49 |  |  |  |  | DN_100 | DN_20 | 302.1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | HOT SPRAY=77,20 M 2.ESTRUDADO= 224,90 M 2.TACHA= 91 unidades .TACHAO= 110 unidades
244800224 | 2404800224 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7330 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-02-16 | 14:52 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531771 |  | 2024-02-16 | 14:46 | 0,300 | 2024-02-16 | 7:14 |  |  | 2024-02-16 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 7:14 | [6 empty] | 1.6 | 1.3 | 0 |  | 0
245438858 | 2405438858 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 5370 | 537100 | NIVELADO POÇO DE VISITA | 2024-02-22 | 9:20 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523985 |  | 2024-02-22 | 9:18 | 0,050 | 2024-02-22 | 7:04 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-22 | 2024-03-02 | 7:04 |  |  | EI |  |  | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 0
245438927 | 2405438927 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-02-22 | 19:59 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523985 |  | 2024-02-22 | 18:56 | 1,050 | 2024-02-22 | 7:05 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-22 | 2024-03-02 | 7:05 | [6 empty] | 20.7 | 7.7 | 0 |  | 0
245439898 | 2405439898 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-02-22 | 18:09 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523985 |  | 2024-02-22 | 17:01 | 1,150 | 2024-02-22 | 7:23 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-22 | 2024-03-02 | 7:23 | [6 empty] | 25.3 | 11.3 | 0 |  | 0
245646177 | 2405646177 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7310 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-02-24 | 9:28 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523985 |  | 2024-02-24 | 9:21 | 0,350 | 2024-02-23 | 15:15 |  |  | 2024-02-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 15:15 | [6 empty] | 2.35 | 1.05 | 4 |  | 0
245883977 | 2405883977 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-02-29 | 14:03 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531718 |  | 2024-02-29 | 14:01 | 0,033 | 2024-02-26 | 7:43 |  |  | 2024-02-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-06 | 7:43 | [6 empty] | 26.6 | 3.9 | 0 |  | 0
245990679 | 2405990679 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7310 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-02-27 | 12:17 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523985 |  | 2024-02-27 | 12:05 | 0,400 | 2024-02-26 | 16:36 |  |  | 2024-02-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 16:36 | [6 empty] | 2.1 | 1.7 | 0.4 |  | 0
246110996 | 2406110996 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-03-01 | 15:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531771 |  | 2024-03-01 | 15:08 | 0,033 | 2024-02-27 | 15:18 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-07 | 15:18 |  |  |  |  | DN_100 | DN_20 | 10.35 | 8.35 | 0 |  | 0
246211517 | 2406211517 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-02-29 | 15:19 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531771 |  | 2024-02-29 | 15:18 | 0,017 | 2024-02-28 | 15:50 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-08 | 15:50 | [6 empty] | 110.4 | 2.3 | 0 |  | 0
246211693 | 2406211693 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-02-29 | 15:21 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531771 |  | 2024-02-29 | 15:21 | 0,017 | 2024-02-28 | 15:52 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-08 | 15:52 | [6 empty] | 110.4 | 2.3 | 0 |  | 0
246211938 | 2406211938 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-02-29 | 15:26 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531771 |  | 2024-02-29 | 15:25 | 0,033 | 2024-02-28 | 15:54 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-08 | 15:54 | [6 empty] | 110.4 | 2.3 | 0 |  | 0
246212158 | 2406212158 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-02-29 | 15:23 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531771 |  | 2024-02-29 | 15:22 | 0,017 | 2024-02-28 | 15:55 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-08 | 15:55 | [6 empty] | 110.4 | 2.3 | 0 |  | 0
246214057 | 2406214057 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7330 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-02-29 | 10:04 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523985 |  | 2024-02-29 | 10:03 | 0,200 | 2024-02-28 | 16:10 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-02 | 16:10 |  |  |  |  | DN_100 | DN_20 | 1.3 | 1 | 0.4 |  | 0
246214209 | 2406214209 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7310 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-02-29 | 9:31 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523985 |  | 2024-02-29 | 9:26 | 0,133 | 2024-02-28 | 16:11 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-02 | 16:11 | [6 empty] | 1 | 1 | 0.4 |  | 0
246214496 | 2406214496 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7310 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-02-29 | 10:27 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523985 |  | 2024-02-29 | 10:22 | 0,183 | 2024-02-28 | 16:13 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-02 | 16:13 | [6 empty] | 1 | 1 | 0.4 |  | 0
246214779 | 2406214779 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7330 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-02-29 | 11:23 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523985 |  | 2024-02-29 | 11:22 | 0,217 | 2024-02-28 | 16:16 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-02 | 16:16 |  |  |  |  | DN_100 | DN_20 | 1.2 | 0.6 | 0.4 |  | 0
246243680 | 2406243680 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-02-29 | 14:38 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531771 |  | 2024-02-29 | 14:38 | 0,017 | 2024-02-29 | 9:17 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-09 | 9:17 | [6 empty] | 18.3 | 7.2 | 0 |  | 0
246244221 | 2406244221 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-02-29 | 14:36 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531771 |  | 2024-02-29 | 14:35 | 0,017 | 2024-02-29 | 9:21 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-09 | 9:21 |  |  |  |  | DN_100 | DN_20 | 98.86 | 2.2 | 0 |  | 0
246244373 | 2406244373 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-02-29 | 14:34 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531771 |  | 2024-02-29 | 14:33 | 0,033 | 2024-02-29 | 9:22 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-09 | 9:22 |  |  |  |  | DN_100 | DN_20 | 98.86 | 2.2 | 0 |  | 0
246244522 | 2406244522 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-02-29 | 14:32 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531771 |  | 2024-02-29 | 14:31 | 0,017 | 2024-02-29 | 9:23 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-09 | 9:23 |  |  |  |  | DN_100 | DN_20 | 98.86 | 2.2 | 0 |  | 0
246244659 | 2406244659 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-02-29 | 14:30 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531771 |  | 2024-02-29 | 14:29 | 0,033 | 2024-02-29 | 9:24 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-09 | 9:24 |  |  |  |  | DN_100 | DN_20 | 98.86 | 2.2 | 0 |  | 0
246244802 | 2406244802 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-02-29 | 14:28 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531771 |  | 2024-02-29 | 14:27 | 0,033 | 2024-02-29 | 9:26 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-09 | 9:26 | [6 empty] | 98.86 | 2.2 | 0 |  | 0
246244957 | 2406244957 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-02-29 | 14:26 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531771 |  | 2024-02-29 | 14:24 | 0,033 | 2024-02-29 | 9:27 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-09 | 9:27 | [6 empty] | 98.86 | 2.2 | 0 |  | 0
246245096 | 2406245096 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-02-29 | 14:23 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531771 |  | 2024-02-29 | 14:21 | 0,033 | 2024-02-29 | 9:28 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-09 | 9:28 |  |  |  |  | DN_20 | DN_20 | 98.86 | 2.2 | 0 |  | 0
246245225 | 2406245225 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-02-29 | 14:16 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531771 |  | 2024-02-29 | 14:15 | 0,017 | 2024-02-29 | 9:29 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-09 | 9:29 |  |  |  |  | DN_20 | DN_20 | 98.86 | 2.2 | 0 |  | 0
246245387 | 2406245387 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-02-29 | 14:14 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531771 |  | 2024-02-29 | 14:12 | 0,033 | 2024-02-29 | 9:30 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-09 | 9:30 |  |  |  |  | DN_100 | DN_20 | 98.86 | 2.2 | 0 |  | 0
246277509 | 2406277509 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7005 | 700500 | TESTE DE COMPACTAÇÃO APROVADO | 2024-03-01 | 2:48 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523982 |  | 2024-03-01 | 2:33 | 0,250 | 2024-02-29 | 13:31 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-10 | 13:31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Teste aprovado PV nivelado e concretado.Equipe Gilson .
246277509 | 2406277509 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7310 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-02 | 10:31 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 523985 |  | 2024-03-02 | 10:19 | 0,650 | 2024-03-01 | 2:48 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 2:48 | [6 empty] | 3.5 | 3.4 | 0.4 |  | 0
246284041 | 2406284041 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7005 | 700500 | TESTE DE COMPACTAÇÃO APROVADO | 2024-02-29 | 23:36 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523982 |  | 2024-02-29 | 23:29 | 0,117 | 2024-02-29 | 14:21 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-10 | 14:21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | teste aprovado Gilson
246291574 | 2406291574 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7005 | 700500 | TESTE DE COMPACTAÇÃO APROVADO | 2024-02-29 | 19:25 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523982 |  | 2024-02-29 | 19:17 | 0,133 | 2024-02-29 | 15:14 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-10 | 15:14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | teste aprovado Gilson
246292249 | 2406292249 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7005 | 700500 | TESTE DE COMPACTAÇÃO APROVADO | 2024-02-29 | 22:27 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523982 |  | 2024-02-29 | 22:18 | 0,167 | 2024-02-29 | 15:18 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-10 | 15:18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | teste aprovado Gilson
246306270 | 2406306270 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7005 | 700700 | TESTE DE COMPACTAÇÃO REPROVADO | 2024-02-29 | 19:40 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523982 |  | 2024-02-29 | 19:33 | 0,117 | 2024-02-29 | 17:01 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-10 | 17:01 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | PV nivelado e concretado dentro da geometria dentro da geometria reprovado devido a nao saber o r
246601099 | 2406601099 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7005 | 700500 | TESTE DE COMPACTAÇÃO APROVADO | 2024-03-05 | 4:47 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523982 |  | 2024-03-05 | 4:44 | 0,067 | 2024-03-04 | 11:51 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-14 | 11:51 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | teste aprovado Gilson
246601099 | 2406601099 | 0020 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7310 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-05 | 17:49 | 0006 | 340 | 0020 | C |  | ZSCP | 531771 |  | 2024-03-05 | 17:48 | 0,200 | 2024-03-05 | 4:47 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 4:47 | [6 empty] | 4.4 | 1.05 | 0 |  | 0
246689930 | 2406689930 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-03-05 | 14:27 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531771 |  | 2024-03-05 | 14:26 | 0,350 | 2024-03-05 | 7:03 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  |  | 2024-03-14 | 7:03 | [6 empty] | 2 | 1.5 | 0 |  | 0
246690183 | 2406690183 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-03-05 | 12:26 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531771 |  | 2024-03-05 | 12:25 | 0,367 | 2024-03-05 | 7:08 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  |  | 2024-03-14 | 7:08 |  |  |  |  | DN_100 | DN_20 | 2 | 1.5 | 0 |  | 0
246690339 | 2406690339 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7330 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-03-05 | 16:47 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531771 |  | 2024-03-05 | 16:46 | 0,183 | 2024-03-05 | 7:10 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  |  | 2024-03-08 | 7:10 | [6 empty] | 1.8 | 1.3 | 0 |  | 0
246690653 | 2406690653 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7330 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-03-05 | 11:01 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531771 |  | 2024-03-05 | 11:00 | 0,383 | 2024-03-05 | 7:15 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  |  | 2024-03-08 | 7:15 |  |  |  |  | DN_100 |  | 6.5 | 0.8 | 0 |  | 0
246690744 | 2406690744 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7330 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-03-05 | 9:36 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531771 |  | 2024-03-05 | 9:35 | 0,333 | 2024-03-05 | 7:16 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  |  | 2024-03-08 | 7:16 |  |  |  |  | DN_100 |  | 3.8 | 1.3 | 0 |  | 0
246690822 | 2406690822 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7330 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-03-05 | 11:35 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531771 |  | 2024-03-05 | 11:34 | 0,267 | 2024-03-05 | 7:18 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  |  | 2024-03-08 | 7:18 |  |  |  |  | DN_100 | DN_20 | 3.4 | 1.1 | 0 |  | 0
246690915 | 2406690915 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7310 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-05 | 15:37 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531771 |  | 2024-03-05 | 15:37 | 0,200 | 2024-03-05 | 7:19 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  |  | 2024-03-08 | 7:19 |  |  |  |  | DN_100 | DN_20 | 1.8 | 0.8 | 0 |  | 0
246691054 | 2406691054 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7330 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-03-05 | 10:18 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531771 |  | 2024-03-05 | 10:17 | 0,383 | 2024-03-05 | 7:21 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  |  | 2024-03-08 | 7:21 | [6 empty] | 3.7 | 2 | 0 |  | 0
246691203 | 2406691203 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-03-05 | 15:06 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 531771 |  | 2024-03-05 | 15:04 | 0,200 | 2024-03-05 | 7:23 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  |  | 2024-03-14 | 7:23 | [6 empty] | 2 | 2 | 0 |  | 0
246691302 | 2406691302 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-03-05 | 13:50 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523985 |  | 2024-03-05 | 13:32 | 0,367 | 2024-03-05 | 7:25 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-14 | 7:25 | [6 empty] | 2.4 | 2.13 | 0 |  | 0
246691453 | 2406691453 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-03-05 | 13:21 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523985 |  | 2024-03-05 | 13:10 | 0,483 | 2024-03-05 | 7:27 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-14 | 7:27 | [6 empty] | 3.1 | 2 | 0 |  | 0
246691509 | 2406691509 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-03-05 | 9:10 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523985 |  | 2024-03-05 | 9:08 | 0,300 | 2024-03-05 | 7:28 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-14 | 7:28 | [6 empty] | 2 | 2 | 0 |  | 0
246691576 | 2406691576 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-03-05 | 8:31 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523985 |  | 2024-03-05 | 8:26 | 0,300 | 2024-03-05 | 7:29 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-14 | 7:29 | [6 empty] | 2 | 2 | 0 |  | 0
246691655 | 2406691655 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-03-05 | 14:22 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523985 |  | 2024-03-05 | 14:20 | 0,350 | 2024-03-05 | 7:30 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-14 | 7:30 | [6 empty] | 3.15 | 1.7 | 0 |  | 0
246691723 | 2406691723 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-03-05 | 14:47 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523985 |  | 2024-03-05 | 14:46 | 0,250 | 2024-03-05 | 7:31 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-14 | 7:31 | [6 empty] | 2 | 1.4 | 0 |  | 0
246691814 | 2406691814 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7310 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-05 | 10:46 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523985 |  | 2024-03-05 | 10:43 | 0,317 | 2024-03-05 | 7:32 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 7:32 | [6 empty] | 1.3 | 1.1 | 0.4 |  | 0
246691866 | 2406691866 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7330 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-03-05 | 10:14 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523985 |  | 2024-03-05 | 9:51 | 0,700 | 2024-03-05 | 7:33 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 7:33 |  |  |  |  | DN_100 | DN_20 | 4.9 | 1 | 0.4 |  | 0
246692251 | 2406692251 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-03-05 | 11:51 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523985 |  | 2024-03-05 | 11:49 | 0,717 | 2024-03-05 | 7:43 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-14 | 7:43 |  |  |  |  | DN_20 | DN_20 | 2.6 | 2.2 | 0 |  | 0
246721158 | 2406721158 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7005 | 700700 | TESTE DE COMPACTAÇÃO REPROVADO | 2024-03-05 | 19:52 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523982 |  | 2024-03-05 | 19:45 | 0,133 | 2024-03-05 | 11:01 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-15 | 11:01 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | PV nivelado e concretado dentro da geometria dentro da espessura reprovado devido a nao saber o
246757122 | 2406757122 | 0010 | LIB | EXEC | 0340C003 | 4600044777 | 7850 | 785000 | FRESADO E RECAPEADO PAVIMENTO ASFALTICO | 2024-03-05 | 15:57 | 0006 | 340 | 0010 | C |  | ZSCP | 523985 |  | 2024-03-05 | 15:56 | 0,033 | 2024-03-05 | 14:39 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-14 | 14:39 | [6 empty] | 3 | 1.7 | 0 |  | 0