## Sheet1
Código Único | Ordem | Operação | Status do sistema | Status usuário | Centro de trabalho | Contrato Operação ZSCP | TSS Operação ZSCP | TSE Operação ZSCP | Txt.breve operação | Data Fim da Execução | Hora Fim Execução | Centro | Unidade Administrativa | Operação ZSCP | Modalidade da Mão de Obra | Agrupador do Tipo de Serviço | Tipo de ordem | Responsável Operação ZSCP | Data de Despacho da Operação | Data Início Execução | Hora Início de Execução | Horas Trabalhadas | Data do Acatamento | Hora de Acatamento | Data do Agendamento | Turno | Data de Competência | Data Início da Suspensão | Hora Início da Suspensão | Data Fim da Suspensão | Hora Fim da Suspensão | Hidrômetro Retirado | Hidrômetro Instalado | Prazo de Garantia | Data Prazo Execução | Hora Prazo Execução | Peso | Tipo de Material | Posição da Rede | Diâmetro da rede | Diâmetro Ramal | Diâmetro Cavalete | Comprimento | Largura | Profundidade | Quantidade | Extensão | MND | Local do Corte/Supressão | Local do Restab./Religação | Metro Cúbico | Observação
242219459 | 2402219459 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-05 | 18:36 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529866 |  | 2024-03-05 | 18:35 | 0,033 | 2024-03-05 | 9:26 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 9:26 | [6 empty] | 2.87 | 2.85 | 0 |  | 0
243486095 | 2403486095 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-02-29 | 15:33 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-02-29 | 15:32 | 0,050 | 2024-02-29 | 15:21 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 15:21 | [6 empty] | 1.23 | 0.76 | 0 |  | 0
245052604 | 2405052604 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-02-29 | 10:07 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529866 |  | 2024-02-29 | 10:07 | 10 | 2024-02-27 | 9:45 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 9:45 | [6 empty] | 1.4 | 0.9 | 0 |  | 0
245190188 | 2405190188 | 0050 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7330 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-03-01 | 13:46 | 0006 | 348 | 0050 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-03-01 | 13:42 | 0,450 | 2024-02-29 | 9:51 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-03 | 9:51 | [6 empty] | 1.35 | 0.94 | 0.5 |  | 0
245281904 | 2405281904 | 0050 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-02-29 | 15:42 | 0006 | 348 | 0050 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-02-29 | 15:42 | 10 | 2024-02-28 | 17:01 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-02 | 17:01 | [6 empty] | 1.2 | 0.5 | 0 |  | 0
245288549 | 2405288549 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7330 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-03-02 | 9:38 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-03-02 | 9:02 | 0,617 | 2024-03-01 | 8:52 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 8:52 | [6 empty] | 5.7 | 0.75 | 0.5 |  | 0
245318706 | 2405318706 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-04 | 9:14 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 531744 |  | 2024-03-04 | 9:12 | 0,050 | 2024-02-27 | 21:52 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-01 | 21:52 | [6 empty] | 1.7 | 1.4 | 0 |  | 0
245346231 | 2405346231 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7330 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-03-04 | 18:14 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 531744 |  | 2024-03-04 | 18:11 | 0,100 | 2024-03-02 | 16:42 |  |  | 2024-03-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 16:42 | [6 empty] | 0.7 | 3.3 | 0 |  | 0
245465382 | 2405465382 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-02-29 | 14:47 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-02-29 | 14:47 | 10 | 2024-02-29 | 10:54 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 10:54 | [6 empty] | 1.05 | 0.5 | 0 |  | 0
245608961 | 2405608961 | 0040 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7330 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-03-01 | 17:07 | 0006 | 348 | 0040 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-03-01 | 16:57 | 0,333 | 2024-02-27 | 9:25 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 9:25 | [6 empty] | 1.26 | 0.7 | 0.5 |  | 0
245611990 | 2405611990 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7330 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-02-29 | 19:01 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-02-29 | 19:00 | 0,017 | 2024-02-27 | 8:04 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 8:04 | [6 empty] | 2.1 | 0.9 | 0 |  | 0
245611990 | 2405611990 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-02-29 | 19:03 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-02-29 | 19:02 | 0,050 | 2024-02-27 | 8:04 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 8:04 | [6 empty] | 2.2 | 0.8 | 0 |  | 0
245633474 | 2405633474 | 0070 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7310 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-02-29 | 18:20 | 0006 | 348 | 0070 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-02-29 | 18:10 | 0,333 | 2024-02-29 | 15:09 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 15:09 | [6 empty] | 0.8 | 0.8 | 0 |  | 0
245656454 | 2405656454 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7330 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-02-23 | 16:28 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 529866 |  | 2024-02-23 | 16:28 | 10 | 2024-02-23 | 15:49 |  |  | 2024-02-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 15:49 | [6 empty] | 193.2 | 2.2 | 0 |  | 0
245659316 | 2405659316 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7330 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-02-24 | 11:29 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 531726 |  | 2024-02-24 | 11:25 | 0,067 | 2024-02-23 | 16:14 |  |  | 2024-02-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 16:14 | [6 empty] | 277.6 | 1.1 | 0 |  | 0
245741979 | 2405741979 | 0040 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-02-29 | 10:04 | 0006 | 348 | 0040 | C |  | ZSCP | 529866 |  | 2024-02-29 | 10:04 | 10 | 2024-02-25 | 11:48 |  |  | 2024-02-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-28 | 11:48 | [6 empty] | 1.5 | 1.3 | 0 |  | 0
245742382 | 2405742382 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-02-26 | 11:55 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-02-26 | 11:53 | 0,133 | 2024-02-24 | 14:49 |  |  | 2024-02-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 14:49 | [6 empty] | 1.1 | 1.1 | 0.5 |  | 0
245783807 | 2405783807 | 0050 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7330 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-03-03 | 15:00 | 0006 | 348 | 0050 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-03-03 | 15:00 | 10 | 2024-03-01 | 15:34 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 15:34 | [6 empty] | 3.65 | 0.62 | 0 |  | 0
245786065 | 2405786065 | 0040 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-03-01 | 11:59 | 0006 | 348 | 0040 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-01 | 11:46 | 0,233 | 2024-02-29 | 11:00 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-03 | 11:00 | [6 empty] | 1.5 | 0.7 | 0.05 |  | 0
245787157 | 2405787157 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-02-29 | 18:00 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-02-29 | 17:50 | 0,483 | 2024-02-29 | 10:50 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 10:50 | [6 empty] | 2 | 0.6 | 0 |  | 0
245835199 | 2405835199 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-03-02 | 17:23 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-02 | 17:07 | 0,417 | 2024-02-29 | 10:12 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 10:12 | [6 empty] | 1.5 | 0.6 | 0.04 |  | 0
245885837 | 2405885837 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-03-02 | 13:24 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-03-02 | 13:17 | 1,550 | 2024-02-28 | 11:28 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 11:28 | [6 empty] | 1.45 | 1.2 | 0.5 |  | 0
245887115 | 2405887115 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-02-29 | 15:43 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 531744 |  | 2024-02-29 | 15:38 | 0,183 | 2024-02-28 | 11:20 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-02 | 11:20 | [6 empty] | 1.2 | 0.7 | 0 |  | 0
245905745 | 2405905745 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-01 | 15:05 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-01 | 14:54 | 0,200 | 2024-02-28 | 11:44 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 11:44 | [6 empty] | 1 | 0.66 | 0.05 |  | 0
245918351 | 2405918351 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-01 | 10:14 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-01 | 9:05 | 1,183 | 2024-02-28 | 18:45 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 18:45 | [6 empty] | 4 | 3.85 | 0.05 |  | 0
245931072 | 2405931072 | 0040 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7330 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-03-05 | 12:24 | 0006 | 348 | 0040 | C |  | ZSCP | 529866 |  | 2024-03-05 | 12:23 | 0,067 | 2024-03-02 | 16:46 |  |  | 2024-03-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 16:46 | [6 empty] | 4 | 0.8 | 0 |  | 0
245941908 | 2405941908 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-01 | 10:34 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-03-01 | 10:24 | 0,400 | 2024-02-28 | 11:50 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 11:50 | [6 empty] | 1.65 | 1.28 | 0.55 |  | 0
245952290 | 2405952290 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-03-01 | 15:30 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 531744 |  | 2024-03-01 | 15:28 | 0,117 | 2024-02-27 | 18:37 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 18:37 | [6 empty] | 1.4 | 1.15 | 0 |  | 0
245980923 | 2405980923 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-02-29 | 12:10 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529866 |  | 2024-02-29 | 12:03 | 0,167 | 2024-02-28 | 8:59 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-02 | 8:59 | [6 empty] | 2.45 | 1.57 | 0 |  | 0
245986238 | 2405986238 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-01 | 17:10 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-01 | 16:25 | 0,767 | 2024-02-29 | 14:04 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-03 | 14:04 | [6 empty] | 3.4 | 2.2 | 0.05 |  | 0
245994506 | 2405994506 | 0040 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-02-29 | 10:27 | 0006 | 348 | 0040 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-02-29 | 10:27 | 10 | 2024-02-27 | 10:47 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 10:47 | [6 empty] | 2.04 | 0.78 | 0 |  | 0
245994512 | 2405994512 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7330 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-02-29 | 10:25 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529866 |  | 2024-02-29 | 10:25 | 10 | 2024-02-27 | 16:46 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 16:46 | [6 empty] | 1.92 | 0.86 | 0 |  | 0
246015310 | 2406015310 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-02-29 | 17:08 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 531744 |  | 2024-02-29 | 17:08 | 10 | 2024-02-29 | 16:06 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 16:06 | [6 empty] | 0.5 | 0.4 | 0 |  | 0
246015423 | 2406015423 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-02-29 | 10:06 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529866 |  | 2024-02-29 | 10:06 | 0,017 | 2024-02-27 | 9:32 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 9:32 | [6 empty] | 1.4 | 0.6 | 0 |  | 0
246019511 | 2406019511 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-02-29 | 10:10 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529866 |  | 2024-02-29 | 10:10 | 10 | 2024-02-27 | 18:56 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 18:56 | [6 empty] | 1.3 | 0.7 | 0 |  | 0
246028856 | 2406028856 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-01 | 11:09 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-03-01 | 11:04 | 0,517 | 2024-02-28 | 18:58 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 18:58 | [6 empty] | 2.03 | 1.66 | 0.55 |  | 0
246030664 | 2406030664 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7330 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-02-29 | 15:08 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-02-29 | 15:08 | 10 | 2024-02-29 | 7:09 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 7:09 | [6 empty] | 1.75 | 1.15 | 0 |  | 0
246032158 | 2406032158 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-02 | 15:31 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-03-02 | 15:23 | 0,467 | 2024-02-29 | 13:57 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 13:57 | [6 empty] | 1.73 | 1.7 | 0.5 |  | 0
246049179 | 2406049179 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-02-29 | 10:12 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529866 |  | 2024-02-29 | 10:12 | 10 | 2024-02-27 | 21:57 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 21:57 | [6 empty] | 2.1 | 1.4 | 0 |  | 0
246063343 | 2406063343 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-02-29 | 17:49 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 531744 |  | 2024-02-29 | 17:48 | 0,017 | 2024-02-28 | 11:11 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-02 | 11:11 | [6 empty] | 0.6 | 0.4 | 0 |  | 0
246063698 | 2406063698 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-02-29 | 12:08 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-02-29 | 11:45 | 0,983 | 2024-02-27 | 16:09 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 16:09 | [6 empty] | 7.2 | 1.6 | 5.6 |  | 0
246070211 | 2406070211 | 0040 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-03-01 | 16:06 | 0006 | 348 | 0040 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-01 | 15:57 | 0,217 | 2024-02-28 | 9:27 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 9:27 | [6 empty] | 0.9 | 0.6 | 0.04 |  | 0
246071401 | 2406071401 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-02-29 | 17:15 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-02-29 | 16:48 | 0,650 | 2024-02-27 | 14:36 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 14:36 | [6 empty] | 2.8 | 2.2 | 0.05 |  | 0
246073069 | 2406073069 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-03-01 | 14:34 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-01 | 14:21 | 0,233 | 2024-02-28 | 14:30 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 14:30 | [6 empty] | 2.3 | 0.7 | 0.04 |  | 0
246073250 | 2406073250 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-03-01 | 16:42 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-03-01 | 16:34 | 0,367 | 2024-02-28 | 19:03 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 19:03 | [6 empty] | 1.44 | 0.85 | 0.55 |  | 0
246077904 | 2406077904 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-03-01 | 15:36 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-01 | 15:23 | 0,267 | 2024-02-28 | 15:17 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 15:17 | [6 empty] | 1.8 | 0.7 | 0.04 |  | 0
246079949 | 2406079949 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-02-29 | 10:11 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 531744 |  | 2024-02-29 | 10:11 | 10 | 2024-02-27 | 18:01 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 18:01 | [6 empty] | 1.04 | 0.94 | 0 |  | 0
246101078 | 2406101078 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-02 | 16:37 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-03-02 | 16:18 | 0,317 | 2024-02-28 | 18:56 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 18:56 | [6 empty] | 1.4 | 0.9 | 0.5 |  | 0
246104707 | 2406104707 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-02 | 12:04 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-02 | 11:52 | 0,217 | 2024-02-29 | 17:23 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 17:23 | [6 empty] | 1.5 | 1 | 0.05 |  | 0
246110536 | 2406110536 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-01 | 10:03 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-03-01 | 9:55 | 0,483 | 2024-02-29 | 13:03 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-03 | 13:03 | [6 empty] | 2.65 | 1.05 | 0.5 |  | 0
246113930 | 2406113930 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-03-02 | 15:22 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-03-02 | 14:46 | 0,600 | 2024-02-28 | 11:37 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 11:37 | [6 empty] | 3.2 | 0.9 | 5.5 |  | 0
246117454 | 2406117454 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-02-29 | 17:03 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-02-29 | 17:02 | 0,050 | 2024-02-29 | 16:22 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 16:22 | [6 empty] | 1.75 | 0.85 | 0 |  | 0
246117523 | 2406117523 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-01 | 14:14 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 531744 |  | 2024-03-01 | 14:11 | 0,100 | 2024-02-27 | 15:58 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 15:58 | [6 empty] | 3.86 | 4.9 | 1 |  | 0
246120101 | 2406120101 | 0040 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-02-29 | 19:10 | 0006 | 348 | 0040 | C |  | ZSCP | 531744 |  | 2024-02-29 | 19:07 | 0,167 | 2024-02-28 | 16:10 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-02 | 16:10 | [6 empty] | 1.7 | 1.5 | 0 |  | 0
246126071 | 2406126071 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-03-02 | 16:04 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-03-02 | 15:52 | 0,417 | 2024-02-28 | 13:43 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 13:43 | [6 empty] | 1.5 | 0.97 | 0.5 |  | 0
246127669 | 2406127669 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-03-02 | 11:43 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-02 | 11:43 | 10 | 2024-03-01 | 10:35 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 10:35 | [6 empty] | 1.3 | 0.8 | 0 |  | 0
246145237 | 2406145237 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-01 | 11:33 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-03-01 | 11:26 | 0,283 | 2024-02-28 | 19:12 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 19:12 | [6 empty] | 1.5 | 1.25 | 0.5 |  | 0
246145705 | 2406145705 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-03-02 | 11:20 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-03-02 | 11:08 | 0,650 | 2024-02-29 | 14:50 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 14:50 | [6 empty] | 2.55 | 1.64 | 0.51 |  | 0
246150359 | 2406150359 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-05 | 12:10 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-03-05 | 12:02 | 0,383 | 2024-03-03 | 21:02 |  |  | 2024-03-03 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 21:02 | [6 empty] | 1.5 | 1.25 | 0.55 |  | 0
246157349 | 2406157349 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-04 | 12:05 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-04 | 10:57 | 1,133 | 2024-03-01 | 15:32 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 15:32 | [6 empty] | 4.25 | 1.94 | 0.56 |  | 0
246157535 | 2406157535 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-03-02 | 11:45 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-03-02 | 11:41 | 0,233 | 2024-02-29 | 14:36 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 14:36 | [6 empty] | 1.4 | 0.66 | 0.5 |  | 0
246162189 | 2406162189 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-03-02 | 11:08 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-02 | 10:32 | 0,917 | 2024-02-29 | 18:08 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 18:08 | [6 empty] | 7.24 | 0.6 | 0.05 |  | 0
246170204 | 2406170204 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-02 | 17:50 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-03-02 | 17:13 | 0,633 | 2024-03-01 | 15:28 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 15:28 | [6 empty] | 3.65 | 0.87 | 5.5 |  | 0
246171215 | 2406171215 | 0040 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7330 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-03-05 | 14:08 | 0006 | 348 | 0040 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-05 | 13:41 | 0,483 | 2024-03-03 | 16:27 |  |  | 2024-03-03 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 16:27 | [6 empty] | 3.6 | 0.7 | 0.05 |  | 0
246171885 | 2406171885 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7310 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-03 | 9:00 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-03-03 | 9:00 | 10 | 2024-02-29 | 10:25 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 10:25 | [6 empty] | 0.96 | 0.93 | 0 |  | 0
246172629 | 2406172629 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7310 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-02-29 | 14:52 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-02-29 | 14:52 | 0,017 | 2024-02-29 | 10:22 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 10:22 | [6 empty] | 1.37 | 1.37 | 0 |  | 0
246177455 | 2406177455 | 0040 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-03-01 | 11:20 | 0006 | 348 | 0040 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-01 | 10:54 | 0,467 | 2024-02-28 | 16:14 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 16:14 | [6 empty] | 2.8 | 1.5 | 0.05 |  | 0
246178628 | 2406178628 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-01 | 14:00 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-01 | 13:46 | 0,250 | 2024-02-28 | 11:57 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 11:57 | [6 empty] | 1.7 | 1.15 | 0.05 |  | 0
246179661 | 2406179661 | 0040 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-02 | 10:09 | 0006 | 348 | 0040 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-02 | 9:55 | 0,233 | 2024-02-29 | 9:45 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 9:45 | [6 empty] | 1.1 | 1 | 0.05 |  | 0
246183853 | 2406183853 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-03-02 | 10:37 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-03-02 | 10:37 | 10 | 2024-02-29 | 17:11 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 17:11 | [6 empty] | 1.02 | 0.55 | 0 |  | 0
246184081 | 2406184081 | 0050 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7330 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-03-05 | 12:14 | 0006 | 348 | 0050 | C |  | ZSCP | 529866 |  | 2024-03-05 | 12:13 | 0,033 | 2024-03-04 | 9:42 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 9:42 | [6 empty] | 1.8 | 0.8 | 0 |  | 0
246184222 | 2406184222 | 0040 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-03-02 | 14:47 | 0006 | 348 | 0040 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-02 | 14:18 | 0,517 | 2024-02-29 | 17:52 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 17:52 | [6 empty] | 5 | 0.8 | 0.05 |  | 0
246187168 | 2406187168 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-02-29 | 17:23 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-02-29 | 17:23 | 10 | 2024-02-29 | 16:41 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 16:41 | [6 empty] | 2.5 | 2.5 | 0 |  | 0
246187173 | 2406187173 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-03-03 | 10:31 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-03-03 | 10:31 | 10 | 2024-03-01 | 14:53 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 14:53 | [6 empty] | 0.7 | 0.5 | 0 |  | 0
246189745 | 2406189745 | 0040 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-02-29 | 17:03 | 0006 | 348 | 0040 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-02-29 | 17:02 | 0,050 | 2024-02-29 | 9:54 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 9:54 | [6 empty] | 1.17 | 0.7 | 0 |  | 0
246192811 | 2406192811 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-02 | 9:37 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-02 | 8:50 | 0,800 | 2024-03-01 | 9:12 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 9:12 | [6 empty] | 8.2 | 0.95 | 0.05 |  | 0
246200818 | 2406200818 | 0040 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-02-29 | 10:14 | 0006 | 348 | 0040 | C |  | ZSCP | 529866 |  | 2024-02-29 | 10:14 | 10 | 2024-02-28 | 14:53 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-02 | 14:53 | [6 empty] | 3.6 | 2.1 | 0 |  | 0
246200826 | 2406200826 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-03-05 | 19:23 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-05 | 17:14 | 2,183 | 2024-03-04 | 20:05 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 20:05 | [6 empty] | 5.6 | 1.2 | 0.55 |  | 0
246202121 | 2406202121 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-02-29 | 17:47 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 531744 |  | 2024-02-29 | 17:46 | 0,117 | 2024-02-28 | 19:28 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-02 | 19:28 | [6 empty] | 1.55 | 1.2 | 0 |  | 0
246202700 | 2406202700 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-05 | 15:17 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-05 | 15:17 | 72,000 | 2024-02-29 | 12:33 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-03 | 12:33 | [6 empty] | 1.2 | 0.8 | 0 |  | 0
246204107 | 2406204107 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-03-02 | 14:14 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-03-02 | 13:57 | 0,317 | 2024-02-29 | 19:48 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 19:48 | [6 empty] | 1.1 | 0.6 | 5.5 |  | 0
246204611 | 2406204611 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-04 | 9:44 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-03-04 | 9:19 | 0,733 | 2024-03-01 | 20:27 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 20:27 | [6 empty] | 3.35 | 2.6 | 5.6 |  | 0
246208859 | 2406208859 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-03-02 | 12:17 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-03-02 | 12:17 | 10 | 2024-03-01 | 17:08 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 17:08 | [6 empty] | 8.13 | 0.75 | 0 |  | 0
246209491 | 2406209491 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-02-29 | 17:40 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-02-29 | 17:40 | 10 | 2024-02-29 | 16:45 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 16:45 | [6 empty] | 3 | 1.5 | 0 |  | 0
246211944 | 2406211944 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-02-29 | 18:10 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-02-29 | 18:07 | 0,167 | 2024-02-29 | 12:05 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 12:05 | [6 empty] | 1.17 | 0.73 | 0 |  | 0
246212545 | 2406212545 | 0060 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7330 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-03-05 | 14:52 | 0006 | 348 | 0060 | C |  | ZSCP | 529866 |  | 2024-03-05 | 14:51 | 0,033 | 2024-03-04 | 8:48 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 8:48 | [6 empty] | 1.8 | 0.8 | 0 |  | 0
246215603 | 2406215603 | 0040 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-02-29 | 17:11 | 0006 | 348 | 0040 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-02-29 | 17:11 | 10 | 2024-02-29 | 16:00 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 16:00 | [6 empty] | 1.4 | 0.93 | 0 |  | 0
246235813 | 2406235813 | 0040 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-01 | 10:49 | 0006 | 348 | 0040 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-01 | 10:28 | 0,350 | 2024-02-29 | 16:00 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-03 | 16:00 | [6 empty] | 2.4 | 0.8 | 0.05 |  | 0
246245931 | 2406245931 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7855 | 785500 | FRESADO E RECAPEADO PAV ASFALTICO INV | 2024-02-29 | 17:03 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 529866 |  | 2024-02-29 | 17:02 | 0,050 | 2024-02-29 | 9:34 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-09 | 9:34 | [6 empty] | 46.1 | 2 | 0 |  | 0
246246908 | 2406246908 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-04 | 17:48 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 531744 |  | 2024-03-04 | 17:47 | 0,050 | 2024-03-01 | 20:19 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  |  | 2024-03-04 | 20:19 | [6 empty] | 1.45 | 1.4 | 0 |  | 0
246248125 | 2406248125 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-03 | 14:00 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-03-03 | 14:00 | 10 | 2024-02-29 | 16:27 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 16:27 | [6 empty] | 0.86 | 0.82 | 0 |  | 0
246248520 | 2406248520 | 0040 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-02 | 15:09 | 0006 | 348 | 0040 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-02 | 15:09 | 0,017 | 2024-03-01 | 17:03 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 17:03 | [6 empty] | 2 | 0.8 | 0 |  | 0
246250589 | 2406250589 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-03-05 | 15:10 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 531744 |  | 2024-03-05 | 15:09 | 0,050 | 2024-03-03 | 10:21 |  |  | 2024-03-03 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 10:21 | [6 empty] | 1.1 | 0.6 | 0 |  | 0
246252223 | 2406252223 | 0040 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7330 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-03-05 | 14:57 | 0006 | 348 | 0040 | C |  | ZSCP | 529866 |  | 2024-03-05 | 14:55 | 0,033 | 2024-03-04 | 14:17 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 14:17 | [6 empty] | 1.8 | 0.5 | 0 |  | 0
246253434 | 2406253434 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-02 | 11:35 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529866 |  | 2024-03-02 | 11:35 | 0,017 | 2024-03-01 | 15:22 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 15:22 | [6 empty] | 1.76 | 1.4 | 0 |  | 0
246254490 | 2406254490 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-01 | 13:15 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-03-01 | 13:09 | 0,300 | 2024-02-29 | 11:50 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-03 | 11:50 | [6 empty] | 1.37 | 1 | 0.5 |  | 0
246255336 | 2406255336 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7310 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-01 | 15:07 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-03-01 | 14:51 | 0,617 | 2024-02-29 | 16:19 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-03 | 16:19 | [6 empty] | 1.78 | 1.71 | 0.55 |  | 0
246255409 | 2406255409 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-02 | 15:56 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-02 | 15:56 | 10 | 2024-03-01 | 20:55 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 20:55 | [6 empty] | 1.8 | 0.9 | 0 |  | 0
246258103 | 2406258103 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-03-02 | 12:33 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-02 | 12:33 | 10 | 2024-02-29 | 16:28 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 16:28 | [6 empty] | 0.7 | 0.4 | 0 |  | 0
246259641 | 2406259641 | 0040 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-03-05 | 11:42 | 0006 | 348 | 0040 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-03-05 | 11:22 | 0,333 | 2024-03-03 | 14:56 |  |  | 2024-03-03 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 14:56 | [6 empty] | 1.3 | 0.7 | 0.5 |  | 0
246265337 | 2406265337 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7310 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-03 | 12:20 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-03-03 | 12:10 | 0,333 | 2024-03-01 | 14:29 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 14:29 | [6 empty] | 1.7 | 1.24 | 0 |  | 0
246265389 | 2406265389 | 0040 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-03-02 | 14:50 | 0006 | 348 | 0040 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-03-02 | 14:34 | 1,367 | 2024-02-29 | 14:11 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 14:11 | [6 empty] | 3.6 | 3.2 | 0.5 |  | 0
246266226 | 2406266226 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-05 | 15:58 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 531744 |  | 2024-03-05 | 15:58 | 0,067 | 2024-03-02 | 15:24 |  |  | 2024-03-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 15:24 | [6 empty] | 1.1 | 0.9 | 0 |  | 0
246267236 | 2406267236 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-03-04 | 15:00 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-03-04 | 15:00 | 10 | 2024-03-01 | 19:07 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 19:07 | [6 empty] | 1.65 | 1.06 | 0 |  | 0
246279880 | 2406279880 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-02-29 | 18:30 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-02-29 | 18:20 | 0,500 | 2024-02-29 | 13:51 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 13:51 | [6 empty] | 1.25 | 0.86 | 0.04 |  | 0
246283749 | 2406283749 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-02-29 | 18:30 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-02-29 | 18:20 | 0,500 | 2024-02-29 | 14:19 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 14:19 | [6 empty] | 5.24 | 1.42 | 0.04 |  | 0
246291962 | 2406291962 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-05 | 16:17 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-03-05 | 15:58 | 0,483 | 2024-03-03 | 14:05 |  |  | 2024-03-03 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 14:05 | [6 empty] | 2.5 | 0.7 | 5.5 |  | 0
246298304 | 2406298304 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-04 | 18:00 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-03-04 | 18:00 | 10 | 2024-03-01 | 20:13 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 20:13 | [6 empty] | 5.16 | 1.7 | 0.55 |  | 0
246304019 | 2406304019 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-05 | 12:54 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 531744 |  | 2024-03-05 | 12:52 | 0,067 | 2024-03-03 | 15:54 |  |  | 2024-03-03 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 15:54 | [6 empty] | 1.2 | 0.9 | 0 |  | 0
246304099 | 2406304099 | 0040 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-04 | 15:11 | 0006 | 348 | 0040 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-04 | 15:11 | 10 | 2024-03-02 | 12:32 |  |  | 2024-03-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 12:32 | [6 empty] | 2.2 | 0.7 | 0 |  | 0
246304325 | 2406304325 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-04 | 17:06 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-03-04 | 17:06 | 0,017 | 2024-03-02 | 19:37 |  |  | 2024-03-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 19:37 | [6 empty] | 3.72 | 2.7 | 0 |  | 0
246308881 | 2406308881 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7855 | 785500 | FRESADO E RECAPEADO PAV ASFALTICO INV | 2024-02-29 | 17:46 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 529866 |  | 2024-02-29 | 17:45 | 0,100 | 2024-02-29 | 17:33 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-09 | 17:33 | [6 empty] | 15 | 3.5 | 0 |  | 0
246324620 | 2406324620 | 0040 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-02 | 15:49 | 0006 | 348 | 0040 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-02 | 15:30 | 0,333 | 2024-03-01 | 12:14 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 12:14 | [6 empty] | 1.2 | 1.1 | 0.05 |  | 0
246346552 | 2406346552 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-05 | 12:47 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 531744 |  | 2024-03-05 | 12:46 | 0,083 | 2024-03-03 | 21:15 |  |  | 2024-03-03 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 21:15 | [6 empty] | 2.9 | 1.9 | 0 |  | 0
246347034 | 2406347034 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-05 | 13:52 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 531744 |  | 2024-03-05 | 13:51 | 0,100 | 2024-03-03 | 21:21 |  |  | 2024-03-03 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 21:21 | [6 empty] | 2.3 | 1.3 | 0 |  | 0
246352287 | 2406352287 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 733000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO INV | 2024-03-04 | 15:50 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529866 |  | 2024-03-04 | 15:50 | 10 | 2024-03-02 | 10:17 |  |  | 2024-03-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:17 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0
246352288 | 2406352288 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-03-05 | 12:14 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-03-05 | 11:57 | 0,300 | 2024-03-04 | 12:04 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 12:04 | [6 empty] | 1.1 | 0.6 | 0.5 |  | 0
246364935 | 2406364935 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-03-02 | 11:42 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-02 | 11:28 | 0,233 | 2024-03-01 | 13:33 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 13:33 |  |  |  |  | DN_20 | DN_20 | 1.2 | 0.6 | 0.05 |  | 0
246366763 | 2406366763 | 0040 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-03-02 | 13:51 | 0006 | 348 | 0040 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-03-02 | 12:57 | 0,917 | 2024-03-01 | 14:41 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 14:41 | [6 empty] | 3.55 | 1.45 | 5.5 |  | 0
246370325 | 2406370325 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-02 | 8:59 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-03-02 | 8:55 | 0,200 | 2024-03-01 | 14:47 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 14:47 | [6 empty] | 1 | 0.9 | 0.5 |  | 0
246370851 | 2406370851 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-02 | 9:09 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-03-02 | 9:04 | 0,150 | 2024-03-01 | 14:49 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 14:49 | [6 empty] | 1.16 | 0.9 | 0.5 |  | 0
246371338 | 2406371338 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-02 | 9:19 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-03-02 | 9:16 | 0,133 | 2024-03-01 | 14:54 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 14:54 | [6 empty] | 1.2 | 0.88 | 0.5 |  | 0
246371638 | 2406371638 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-02 | 9:34 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-03-02 | 9:31 | 0,233 | 2024-03-01 | 14:51 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 14:51 | [6 empty] | 1.36 | 0.85 | 0.5 |  | 0
246372120 | 2406372120 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-02 | 8:46 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-03-02 | 8:30 | 0,300 | 2024-03-01 | 15:01 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 15:01 | [6 empty] | 1.6 | 0.9 | 0.5 |  | 0
246372947 | 2406372947 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-02 | 17:06 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-03-02 | 17:06 | 10 | 2024-03-01 | 15:50 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 15:50 | [6 empty] | 5 | 1.35 | 0 |  | 0
246379034 | 2406379034 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-04 | 15:46 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 523565 |  | 2024-03-04 | 15:46 | 10 | 2024-03-02 | 19:44 |  |  | 2024-03-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 19:44 | [6 empty] | 5.8 | 3.1 | 0 |  | 0
246427489 | 2406427489 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-02 | 16:43 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-02 | 16:28 | 0,333 | 2024-03-02 | 11:47 |  |  | 2024-03-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 11:47 | [6 empty] | 1.65 | 1.3 | 0.05 |  | 0
246432295 | 2406432295 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-05 | 15:22 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 531744 |  | 2024-03-05 | 15:21 | 0,083 | 2024-03-02 | 20:00 |  |  | 2024-03-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 20:00 | [6 empty] | 2.6 | 2.6 | 0 |  | 0
246435992 | 2406435992 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-05 | 11:56 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-03-05 | 11:54 | 0,083 | 2024-03-02 | 14:28 |  |  | 2024-03-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 14:28 | [6 empty] | 3 | 1 | 0 |  | 0
246462280 | 2406462280 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-04 | 18:09 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-03-04 | 18:09 | 10 | 2024-03-02 | 15:31 |  |  | 2024-03-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 15:31 | [6 empty] | 1.15 | 0.8 | 0 |  | 0
246557159 | 2406557159 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-04 | 16:05 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 531744 |  | 2024-03-04 | 16:04 | 0,050 | 2024-03-04 | 8:30 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  |  | 2024-03-07 | 8:30 | [6 empty] | 3.75 | 2.75 | 0 |  | 0
246558259 | 2406558259 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-05 | 15:24 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529866 |  | 2024-03-05 | 15:23 | 0,033 | 2024-03-04 | 10:10 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 10:10 | [6 empty] | 2 | 1.2 | 0 |  | 0
246563496 | 2406563496 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 743000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA | 2024-03-05 | 9:32 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529868 |  | 2024-03-05 | 9:19 | 0,267 | 2024-03-04 | 14:52 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 14:52 | [6 empty] | 1.3 | 0.6 | 0.05 |  | 0
246610799 | 2406610799 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7430 | 731000 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO | 2024-03-05 | 8:38 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-03-05 | 8:35 | 0,067 | 2024-03-04 | 13:09 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 13:09 | [6 empty] | 5.85 | 5.8 | 0 |  | 0
246630925 | 2406630925 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C002 | 4600044787 | 7460 | 745000 | REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA INV | 2024-03-05 | 12:47 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 529869 |  | 2024-03-05 | 12:40 | 0,167 | 2024-03-04 | 15:19 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 15:19 | [6 empty] | 1.2 | 0.6 | 0.5 |  | 0