## Sheet1
Código Único | Ordem | Operação | Status do sistema | Status usuário | Centro de trabalho | Contrato Operação ZSCP | TSS Operação ZSCP | TSE Operação ZSCP | Txt.breve operação | Data Fim da Execução | Hora Fim Execução | Centro | Unidade Administrativa | Operação ZSCP | Modalidade da Mão de Obra | Agrupador do Tipo de Serviço | Tipo de ordem | Responsável Operação ZSCP | Data de Despacho da Operação | Data Início Execução | Hora Início de Execução | Horas Trabalhadas | Data do Acatamento | Hora de Acatamento | Data do Agendamento | Turno | Data de Competência | Data Início da Suspensão | Hora Início da Suspensão | Data Fim da Suspensão | Hora Fim da Suspensão | Hidrômetro Retirado | Hidrômetro Instalado | Prazo de Garantia | Data Prazo Execução | Hora Prazo Execução | Peso | Tipo de Material | Posição da Rede | Diâmetro da rede | Diâmetro Ramal | Diâmetro Cavalete | Comprimento | Largura | Profundidade | Quantidade | Extensão | MND | Local do Corte/Supressão | Local do Restab./Religação | Metro Cúbico | Observação
2227707804 | 2227707804 | 0010 | LIB | EXEC | 348CDD10 | 4600045267 | 4675 | 467500 | RESTABELECIDA LIGAÇÃO DE AGUA OP | 2022-08-19 | 9:58 | 0006 | 348 | 0010 | C | DD | ZSCP | 524417 |  | 2022-08-19 | 9:58 | 5 | 2022-08-19 | 9:53 |  |  | 2022-08-19 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | Y15L787551 | 2022-08-19 | 2022-08-21 | 9:53 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | CAVALETE |  | baixa para acerto de status
2318585244 | 2318585244 | 0010 | LIB | EXEC | 348CAA03 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2023-06-25 | 9:26 | 0006 | 348 | 0010 | C | AA | ZSCP | 524412 |  | 2023-06-25 | 9:04 | 0,383 | 2023-06-24 | 12:24 |  |  | 2023-06-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  |  | 2023-06-25 | 12:24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | foi feita uma DC cx normal equipe jailton Rodrigo adenilson .Fernanda 11 9 6926 1637
2318587168 | 2318587168 | 0010 | LIB | EXEC | 348CAA03 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2023-06-25 | 10:31 | 0006 | 348 | 0010 | C | AA | ZSCP | 524412 |  | 2023-06-25 | 10:23 | 0,500 | 2023-06-24 | 12:41 |  |  | 2023-06-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  |  | 2023-06-25 | 12:41 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | foi feita uma DC na passagem de servidao..equipe jailton Rodrigo adenilson e uma lavagem na rua
2318638724 | 2318638724 | 0010 | LIB | EXEC | 348CAA03 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2023-06-25 | 10:00 | 0006 | 348 | 0010 | C | AA | ZSCP | 524412 |  | 2023-06-25 | 9:53 | 0,517 | 2023-06-24 | 19:11 |  |  | 2023-06-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  |  | 2023-06-25 | 19:11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | foi feita uma DC..a cx da cliente cai na outra rua ..rosimar Albertina..cel 971634192..equipe jailt
2342362879 | 2342362879 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-01-01 | 8:30 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524409 |  | 2024-01-01 | 8:10 | 0,500 | 2023-12-31 | 15:50 |  |  | 2023-12-31 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 15:50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
245047359 | 2405047359 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5860 | 586000 | LIMPEZA DE PV A VACUO | 2024-02-24 | 16:00 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-02-24 | 16:00 | 30 | 2024-02-19 | 9:50 |  |  | 2024-02-19 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-21 | 9:50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | EXECUTADO LIMPEZA PV--EQUIPE CELIO/ MANUEL/ MATEUS. FOTOS VIA WHATSZAP-- ERRO SINCRONIZACAO
245494321 | 2405494321 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-23 | 10:22 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524412 |  | 2024-02-23 | 10:09 | 0,367 | 2024-02-22 | 14:17 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 14:17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Executado uma DC. Equipe jailton Rodrigo Robson
245527666 | 2405527666 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-23 | 14:04 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524412 |  | 2024-02-23 | 13:34 | 0,500 | 2024-02-22 | 16:07 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 16:07 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | REDE NORMAL. DD EXECUTADA .EQUIPE CLEYTON,MATEUS E CELIO
245545526 | 2405545526 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-23 | 13:20 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524412 |  | 2024-02-23 | 10:31 | 2,817 | 2024-02-22 | 19:11 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 19:11 |  |  |  |  | DN_100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | REDE NORMAL. DD EXECUTADA. .EQUIPE CLEYTON, MATEUS E CELIO
245622762 | 2405622762 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-24 | 13:20 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 524416 |  | 2024-02-24 | 13:08 | 0,333 | 2024-02-23 | 13:21 |  |  | 2024-02-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 13:21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal dd executado equipe Claudio, Sergio e Jose Roberto.
245741804 | 2405741804 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-25 | 10:27 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524416 |  | 2024-02-25 | 10:12 | 0,450 | 2024-02-24 | 11:05 |  |  | 2024-02-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 11:05 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | EXECUTADO DD EQUIPE ITAMAR/ JAILTON B. / ELIEL. ERRO NO SISTEMA -- SINCRONISMO SEM FOTOS--
245834552 | 2405834552 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-26 | 10:20 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-02-26 | 10:08 | 0,333 | 2024-02-25 | 15:49 |  |  | 2024-02-25 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 15:49 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Rede normal , dd executada equipe eduardo juan e glaucio
245890071 | 2405890071 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-26 | 15:30 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524409 |  | 2024-02-26 | 15:09 | 0,500 | 2024-02-26 | 8:42 |  |  | 2024-02-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 8:42 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dd executada equipe joao salvador e adenilson
245891338 | 2405891338 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-28 | 14:26 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524416 |  | 2024-02-28 | 14:13 | 0,217 | 2024-02-26 | 8:51 |  |  | 2024-02-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-27 | 8:51 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada caixa normal equipe jailton Itamar Elieu ..dc executada caixa normal equipe jailton It
245924751 | 2405924751 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5620 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-26 | 16:29 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524409 |  | 2024-02-26 | 16:07 | 0,483 | 2024-02-26 | 11:46 |  |  | 2024-02-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 11:46 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal dd executada
245969401 | 2405969401 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-27 | 11:31 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-02-27 | 11:19 | 0,250 | 2024-02-26 | 15:16 |  |  | 2024-02-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 15:16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado uma DC. equipe jailton Rodrigo Robson
245971769 | 2405971769 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-27 | 10:57 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-02-27 | 10:36 | 0,500 | 2024-02-26 | 15:22 |  |  | 2024-02-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 15:22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado uma DD. equipe jailton Rodrigo Robson
246047933 | 2406047933 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-28 | 8:18 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-02-28 | 8:01 | 0,300 | 2024-02-27 | 9:54 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 9:54 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Feito uma DC equipe Claudio Sergio Jose Roberto
246056440 | 2406056440 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-28 | 8:41 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524416 |  | 2024-02-28 | 8:13 | 0,517 | 2024-02-27 | 10:36 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-03-07 | 10:36 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 35 |  |  |  |  | dc executada necessario nivelamento de pv equipe itamar eliel e jailton b
246060062 | 2406060062 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-28 | 11:21 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524412 |  | 2024-02-28 | 11:21 | 0,267 | 2024-02-27 | 10:52 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 10:52 | [5 empty] | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | REDE NORMAL DD EXECUTADA .EQUIPE JUAN GLAUCIO EDUARDO
246064423 | 2406064423 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5860 | 586000 | LIMPEZA DE PV A VACUO | 2024-02-28 | 9:46 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-02-28 | 9:11 | 0,600 | 2024-02-27 | 11:13 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 11:13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Foi feito uma limpeza de pv com auxilio de equipamento vacuo na rua Alcantara Machado cruzamento com
246082285 | 2406082285 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-28 | 10:30 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524416 |  | 2024-02-28 | 10:09 | 0,500 | 2024-02-27 | 12:50 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 12:50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executado e limpeza manoal de pv equipe itamar eliel e jailson
246091155 | 2406091155 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-28 | 12:31 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524416 |  | 2024-02-28 | 12:06 | 0,450 | 2024-02-27 | 13:37 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 13:37 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada equipe claudio robson e jsoe r
246092080 | 2406092080 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-28 | 9:36 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524416 |  | 2024-02-28 | 9:25 | 0,200 | 2024-02-27 | 13:42 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 13:42 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada equipe Itamar Jailton Elieu
246098299 | 2406098299 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-28 | 11:15 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-02-28 | 10:58 | 0,300 | 2024-02-27 | 14:16 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 14:16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Rede normal feito uma DD equipe Claudio Sergio Jose Roberto
246098634 | 2406098634 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5620 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-28 | 12:20 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524416 |  | 2024-02-28 | 12:08 | 0,333 | 2024-02-27 | 14:18 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 14:18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal dd executada equipe itamar jailton b e eliel
246100685 | 2406100685 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-28 | 11:51 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524416 |  | 2024-02-28 | 11:07 | 0,767 | 2024-02-27 | 14:30 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 14:30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada caixa normal equipe itamar eliel e jailton
246107641 | 2406107641 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5620 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-28 | 12:50 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-02-28 | 12:13 | 0,667 | 2024-02-27 | 14:57 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 14:57 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal, dd executada equipe claudio, sergio e jose r
246112694 | 2406112694 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-28 | 13:15 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524416 |  | 2024-02-28 | 12:10 | 1,233 | 2024-02-27 | 15:27 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 15:27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Executado uma DC equipe Wellington Roberto Robson
246115386 | 2406115386 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-28 | 10:16 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524412 |  | 2024-02-28 | 10:15 | 1,367 | 2024-02-27 | 15:44 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 15:44 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DC EXECUTADA , LAVAGEM DO TRECHO EXECUTADA .EQUIPE JUAN GLAUCIO EDUARDO
246137040 | 2406137040 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-29 | 13:22 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-02-29 | 13:05 | 0,367 | 2024-02-27 | 20:59 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-28 | 20:59 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal feito uma DD equipe claudio sergio e jose roberto .SRA JULIANA GOMES DA SILVA SOLICITA
246144559 | 2406144559 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-29 | 9:47 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524412 |  | 2024-02-29 | 9:39 | 0,150 | 2024-02-28 | 8:09 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-08 | 8:09 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 50 |  |  |  |  | DC EXECUTADA. NEC NIVELAR E CHUMBAR TAMPA EM FRENTE AO NUMERO 455..EQUIPE MANOEL, MATEUS E CELIO
246145831 | 2406145831 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-29 | 8:20 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524412 |  | 2024-02-29 | 8:05 | 0,333 | 2024-02-28 | 8:24 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 8:24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executado equipe celio mateus e manoel
246146536 | 2406146536 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-29 | 8:25 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524412 |  | 2024-02-29 | 7:43 | 0,750 | 2024-02-28 | 8:32 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 8:32 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada equipe celio manoel e mateus
246148480 | 2406148480 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-29 | 8:20 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524412 |  | 2024-02-29 | 8:08 | 0,333 | 2024-02-28 | 8:49 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 8:49 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dd executada equipe celio manoel e mateus
246173360 | 2406173360 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-28 | 13:11 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524416 |  | 2024-02-28 | 13:10 | 0,033 | 2024-02-28 | 11:22 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 11:22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada equipe Eduardo glaucio e juan
246181894 | 2406181894 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-29 | 10:22 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-02-29 | 10:05 | 0,367 | 2024-02-28 | 12:19 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 12:19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada nec nivelamneto pv equipe claudio sergio jose roberto
246182388 | 2406182388 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-29 | 10:22 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-02-29 | 10:10 | 0,367 | 2024-02-28 | 12:22 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 12:22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DC EXECUTADO equipe wellington manoel e cleiton
246182462 | 2406182462 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-29 | 11:44 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-02-29 | 10:35 | 1,150 | 2024-02-28 | 12:22 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 12:22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede trabalhando afogada feito uma DC equipe Claudio Sergio Jose Roberto
246208500 | 2406208500 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-28 | 15:32 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524412 |  | 2024-02-28 | 15:31 | 0,033 | 2024-02-28 | 15:28 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 15:28 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal dd executado equipe eduardo joao e glaucio fotos na OS 246066218.
246209158 | 2406209158 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-29 | 15:20 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-02-29 | 15:09 | 0,333 | 2024-02-28 | 15:33 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 15:33 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado D.D rede equipe Wellington, Manoel, CLEYTON
246212716 | 2406212716 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5860 | 587000 | LIMPEZA DE PV MANUAL | 2024-03-01 | 12:41 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524416 |  | 2024-03-01 | 12:13 | 0,517 | 2024-02-28 | 15:59 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 15:59 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado a limpeza de pv equipe itamar, eliel e jailton.
246214708 | 2406214708 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5620 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-29 | 11:46 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524416 |  | 2024-02-29 | 11:29 | 0,300 | 2024-02-28 | 16:15 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 16:15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal dd executada equipe Itamar Jailton Eliel
246218962 | 2406218962 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-29 | 16:20 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-02-29 | 16:08 | 0,333 | 2024-02-28 | 16:54 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 16:54 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executado equipe wellington manoel e cleiton
246231476 | 2406231476 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-29 | 11:58 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524412 |  | 2024-02-29 | 10:33 | 1,450 | 2024-02-29 | 1:15 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 1:15 |  |  |  |  | DN_20 | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DC EXECUTADA. .EQUIPE MANOEL, MATEUS E CELIO
246233928 | 2406233928 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5620 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-29 | 15:22 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-02-29 | 15:10 | 0,367 | 2024-02-29 | 7:26 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 7:26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal feito uma DD equipe claudio sergio e jose roberto
246247150 | 2406247150 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-01 | 8:47 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-03-01 | 8:36 | 0,183 | 2024-02-29 | 9:43 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 9:43 |  |  |  |  | DN_20 | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Rede normal feito uma DD equipe Claudio Sergio Jose Roberto
246263859 | 2406263859 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-29 | 11:55 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 513763 |  | 2024-02-29 | 11:54 | 0,017 | 2024-02-29 | 11:36 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 11:36 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Rede normal dd executada equipe itamar eliel e jailton .fotos na OS 246038165
246273511 | 2406273511 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-29 | 19:31 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524416 |  | 2024-02-29 | 19:12 | 0,350 | 2024-02-29 | 12:53 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-09 | 12:53 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 30 |  |  |  |  | executado uma lavagem equipe joao adenilson e salvador
246280220 | 2406280220 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5620 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-29 | 20:12 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524409 |  | 2024-02-29 | 19:33 | 0,683 | 2024-02-29 | 13:53 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 13:53 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | foi feita uma DC ..e uma limpeza de PV..manual ..equipe Joao adenilson Salvador
246289271 | 2406289271 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-29 | 15:06 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 513763 |  | 2024-02-29 | 15:06 | 30 | 2024-02-29 | 14:56 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 14:56 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executado equipe celio manoel e mateus fotos na OS 246176875
246295613 | 2406295613 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-29 | 15:52 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 513763 |  | 2024-02-29 | 15:50 | 0,033 | 2024-02-29 | 15:41 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 15:41 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DC executada caixa normal equipe itamar eliel e jailton fotos na OS 245977300
246305619 | 2406305619 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-01 | 13:05 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 524416 |  | 2024-03-01 | 13:03 | 0,083 | 2024-02-29 | 16:53 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 16:53 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DD executada equipe wellington manoel e cleiton
246305954 | 2406305954 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5620 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-01 | 14:59 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524416 |  | 2024-03-01 | 14:15 | 0,817 | 2024-02-29 | 16:57 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 16:57 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal dd executada equipe itamar, eliel e jailton
246309034 | 2406309034 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-03-01 | 15:21 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524416 |  | 2024-03-01 | 14:12 | 1,183 | 2024-02-29 | 17:36 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-09 | 17:36 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  |  |  |  | dc executada e lavagem an rede equipe itamar eliel e jailton
246332606 | 2406332606 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-03-01 | 18:51 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524409 |  | 2024-03-01 | 18:14 | 0,633 | 2024-03-01 | 9:29 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-10 | 9:29 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  |  | foi feita uma DC. e uma lavagem na rede ..equipe Joao adenilson Salvador
246335432 | 2406335432 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-02 | 9:39 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-03-02 | 8:48 | 0,867 | 2024-03-01 | 9:47 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 9:47 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado uma DD. equipe Wellington Roberto Robson
246335474 | 2406335474 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-02 | 8:41 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524409 |  | 2024-03-02 | 8:07 | 0,600 | 2024-03-01 | 9:47 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 9:47 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada equipe jailton, rodrigo e leandro j
246353384 | 2406353384 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-01 | 20:23 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524409 |  | 2024-03-01 | 20:12 | 0,183 | 2024-03-01 | 11:49 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 11:49 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | foi feita uma DD..rede normal..equipe Joao adenilson Salvador
246354661 | 2406354661 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5620 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-02 | 9:33 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-03-02 | 8:59 | 0,600 | 2024-03-01 | 11:58 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 11:58 |  |  |  |  | DN_20 | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Dc executada equipe jailton Rodrigo Leandro J
246365549 | 2406365549 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-02 | 9:19 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524409 |  | 2024-03-02 | 9:05 | 0,333 | 2024-03-01 | 13:38 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 13:38 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada equipe jailton Rodrigo Leandro Jesus
246375367 | 2406375367 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-02 | 8:57 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524409 |  | 2024-03-02 | 8:16 | 0,733 | 2024-03-01 | 14:51 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 14:51 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada equipe jailton Rodrigo Leandro Jesus
246376431 | 2406376431 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5620 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-02 | 10:53 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-03-02 | 10:42 | 0,233 | 2024-03-01 | 14:59 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 14:59 |  |  |  |  | DN_20 | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado uma DD. equipe Wellington Roberto Robson
246387704 | 2406387704 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-02 | 10:31 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-03-02 | 10:15 | 0,350 | 2024-03-01 | 15:57 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 15:57 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado uma DD. equipe Wellington Roberto Robson
246402834 | 2406402834 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-02 | 9:23 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524416 |  | 2024-03-02 | 8:38 | 0,767 | 2024-03-01 | 19:44 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 19:44 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DC executada caixa normal equipe Itamar Jailton Eliel
246432066 | 2406432066 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-02 | 15:28 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524409 |  | 2024-03-02 | 15:17 | 0,200 | 2024-03-02 | 9:31 |  |  | 2024-03-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 9:31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal dd executada equipe jailton Rodrigo Leandro Jesus
246432148 | 2406432148 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-02 | 15:01 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524409 |  | 2024-03-02 | 14:54 | 0,133 | 2024-03-02 | 9:32 |  |  | 2024-03-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 9:32 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal dd executada equipe jailton Rodrigo Leandro Jesus
246432742 | 2406432742 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-03 | 9:12 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-03-03 | 8:17 | 0,950 | 2024-03-02 | 9:38 |  |  | 2024-03-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 9:38 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Dc executada equipe jailton Rodrigo Leandro J
246433733 | 2406433733 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-04 | 9:04 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524416 |  | 2024-03-04 | 8:41 | 0,383 | 2024-03-02 | 9:49 |  |  | 2024-03-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-03 | 9:49 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DC executada, equipe Wellington, cleyton e Victor
246456338 | 2406456338 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-03 | 10:52 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524416 |  | 2024-03-03 | 10:42 | 0,400 | 2024-03-02 | 13:54 |  |  | 2024-03-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 13:54 |  |  |  |  | DN_20 | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DC executada imovel fechado equipe Itamar Jailton Eliel
246470448 | 2406470448 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-03 | 12:31 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-03-03 | 11:53 | 0,667 | 2024-03-02 | 17:29 |  |  | 2024-03-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 17:29 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DC executada equipe jailton Rodrigo Leandro Jesus
246470904 | 2406470904 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5620 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-03 | 8:54 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-03-03 | 8:45 | 0,167 | 2024-03-02 | 17:36 |  |  | 2024-03-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 17:36 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal DD executada equipe jailton Rodrigo Leandro Jesus
246516896 | 2406516896 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-04 | 10:06 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 524416 |  | 2024-03-04 | 10:06 |  | 2024-03-03 | 10:29 |  |  | 2024-03-03 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 10:29 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DD executada equipe Wellington. Victor e cleyton
246521864 | 2406521864 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-04 | 11:21 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-03-04 | 11:09 | 0,350 | 2024-03-03 | 11:32 |  |  | 2024-03-03 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 11:32 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Executado uma DD. Equipe Claudio Roberto Robson
246523319 | 2406523319 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-04 | 11:20 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-03-04 | 11:09 | 0,333 | 2024-03-03 | 11:48 |  |  | 2024-03-03 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 11:48 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Executado uma DC. Equipe Claudio Roberto Robson
246534968 | 2406534968 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-04 | 13:35 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-03-04 | 13:11 | 0,433 | 2024-03-03 | 14:25 |  |  | 2024-03-03 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 14:25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado uma DD. equipe Claudio Roberto Robson
246585945 | 2406585945 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5620 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-05 | 8:31 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524416 |  | 2024-03-05 | 8:06 | 0,417 | 2024-03-04 | 10:35 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 10:35 |  |  |  |  | DN_100 | DN_80 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DC executada equipe Itamar Lucas Eliel
246601717 | 2406601717 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-05 | 11:05 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-03-05 | 10:15 | 0,883 | 2024-03-04 | 11:54 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 11:54 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado uma DC. obs reconstruir pv em frente ao numero 2009 prioridade
246605716 | 2406605716 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-05 | 10:03 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-03-05 | 10:01 | 0,067 | 2024-03-04 | 12:17 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 12:17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado uma DC rede trabalhando afogada caixa de esgoto fazia. equipe Claudio Roberto Robson
246609598 | 2406609598 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-04 | 17:25 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524409 |  | 2024-03-04 | 16:54 | 0,517 | 2024-03-04 | 12:39 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 12:39 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | foi feita uma DD ..rede normal. equipe claudecir Salvador adenilson
246619067 | 2406619067 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-04 | 14:56 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524409 |  | 2024-03-04 | 14:55 | 0,033 | 2024-03-04 | 13:35 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 13:35 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dd feita Equipe manoel Wellington e cleiton
246627051 | 2406627051 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-04 | 20:00 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524409 |  | 2024-03-04 | 19:23 | 0,633 | 2024-03-04 | 14:10 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 14:10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | foi feita uma DD..rede normal..equipe claudecir Salvador adenilson
246631932 | 2406631932 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-05 | 13:41 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-03-05 | 13:06 | 0,633 | 2024-03-04 | 14:33 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 14:33 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado uma DC. equipe Claudio Roberto Robson
246632029 | 2406632029 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-04 | 17:54 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524409 |  | 2024-03-04 | 17:35 | 0,350 | 2024-03-04 | 14:34 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 14:34 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | foi feita uma DD..rede normal Equipe Claudecir Salvador adenilson
246638656 | 2406638656 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-05 | 10:29 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524416 |  | 2024-03-05 | 9:08 | 1,350 | 2024-03-04 | 15:08 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 15:08 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DC executada imovel fechado equipe Itamar Eliel Lucas
246643812 | 2406643812 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-05 | 12:40 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524416 |  | 2024-03-05 | 11:22 | 1,700 | 2024-03-04 | 15:35 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 15:35 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DC executada caixa normal necessario filmagem no local com urgencia equipe Itamar Eliel Lucas.
246680564 | 2406680564 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5620 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-05 | 9:39 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526582 |  | 2024-03-05 | 9:29 | 0,217 | 2024-03-04 | 20:11 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 20:11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado uma DD equipe Claudio Roberto Robson
246695046 | 2406695046 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-05 | 16:13 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524416 |  | 2024-03-05 | 14:41 | 1,533 | 2024-03-05 | 8:20 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DC executada caixa normal equipe Itamar Eliel Lucas
246699692 | 2406699692 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-05 | 17:28 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524409 |  | 2024-03-05 | 17:23 | 0,100 | 2024-03-05 | 8:58 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 8:58 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | foi feita uma DC..cx normal..equipe claudecir Salvador adenilson
246753010 | 2406753010 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5620 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-05 | 17:21 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524409 |  | 2024-03-05 | 16:37 | 0,750 | 2024-03-05 | 14:30 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 14:30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | foi feita uma ..rede trabalhando ..equipe claudecir Salvador adenilson
246780251 | 2406780251 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C005 | 4600045267 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-05 | 15:51 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 524416 |  | 2024-03-05 | 15:51 | 0,017 | 2024-03-05 | 15:45 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 15:45 |  |  |  |  | DN_100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Executado uma DD equipe Claudio Roberto Robson