## Sheet1
Código Único | Ordem | Operação | Status do sistema | Status usuário | Centro de trabalho | Contrato Operação ZSCP | TSS Operação ZSCP | TSE Operação ZSCP | Txt.breve operação | Data Fim da Execução | Hora Fim Execução | Centro | Unidade Administrativa | Operação ZSCP | Modalidade da Mão de Obra | Agrupador do Tipo de Serviço | Tipo de ordem | Responsável Operação ZSCP | Data de Despacho da Operação | Data Início Execução | Hora Início de Execução | Horas Trabalhadas | Data do Acatamento | Hora de Acatamento | Data do Agendamento | Turno | Data de Competência | Data Início da Suspensão | Hora Início da Suspensão | Data Fim da Suspensão | Hora Fim da Suspensão | Hidrômetro Retirado | Hidrômetro Instalado | Prazo de Garantia | Data Prazo Execução | Hora Prazo Execução | Peso | Tipo de Material | Posição da Rede | Diâmetro da rede | Diâmetro Ramal | Diâmetro Cavalete | Comprimento | Largura | Profundidade | Quantidade | Extensão | MND | Local do Corte/Supressão | Local do Restab./Religação | Metro Cúbico | Observação
245202527 | 2405202527 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-21 | 10:02 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-21 | 8:37 | 1,450 | 2024-02-20 | 10:23 |  |  | 2024-02-20 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 10:23 |  |  |  |  | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal dd executada equipe jailton, rodrigo e robson
245212545 | 2405212545 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-21 | 9:57 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526329 |  | 2024-02-21 | 9:24 | 0,600 | 2024-02-20 | 11:15 |  |  | 2024-02-20 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 11:15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada equipe eduardo glaucio e juan
245261890 | 2405261890 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-21 | 11:31 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-21 | 10:07 | 1,433 | 2024-02-20 | 15:32 |  |  | 2024-02-20 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 15:32 |  |  |  |  | DN_100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada, necessario nivelamento em frente ao numero 56, cliente com a caixa lacrada equipe clau
245335166 | 2405335166 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-23 | 12:36 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-23 | 12:24 | 0,217 | 2024-02-21 | 12:25 |  |  | 2024-02-21 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-22 | 12:25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc, executada, equipe Claudecir, Johnny e Gilberto
245384664 | 2405384664 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5840 | 584000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO | 2024-02-24 | 12:08 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-24 | 11:22 | 0,767 | 2024-02-21 | 15:39 |  |  | 2024-02-21 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-23 | 15:39 |  |  |  |  | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  |  |  |  | foi feita uma DC ..e uma lavagem de rede de esgoto..equipe evani adenilson Salvador
245410916 | 2405410916 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-22 | 16:41 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-22 | 16:12 | 0,517 | 2024-02-21 | 19:38 |  |  | 2024-02-21 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 19:38 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada equipe claudecir gilberto e jhonny
245414687 | 2405414687 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-22 | 15:47 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526329 |  | 2024-02-22 | 15:12 | 0,617 | 2024-02-21 | 21:11 |  |  | 2024-02-21 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 21:11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada caixa normal equipe eduardo, glaucio e juan
245448446 | 2405448446 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-23 | 8:35 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-23 | 7:44 | 0,900 | 2024-02-22 | 9:11 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 9:11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada equipe jailton, rodrigo e robson
245450573 | 2405450573 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-23 | 8:35 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-02-23 | 8:03 | 0,567 | 2024-02-22 | 9:27 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-23 | 2024-03-02 | 9:27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 15 |  |  |  |  | dc executada
245451479 | 2405451479 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-23 | 8:35 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-02-23 | 8:05 | 0,517 | 2024-02-22 | 9:34 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-23 | 2024-03-02 | 9:34 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 25 |  |  |  |  | executado uma lavagem na rede equipe luiz, gilberto e elandro h
245454538 | 2405454538 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-23 | 14:57 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526329 |  | 2024-02-23 | 14:44 | 0,233 | 2024-02-22 | 9:54 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-23 | 2024-03-02 | 9:54 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 45 |  |  |  |  | feito uma DC mas necessario uma preventiva Equipe valdinei e paulo
245455608 | 2405455608 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-23 | 8:39 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-23 | 8:31 | 0,267 | 2024-02-22 | 10:01 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 10:01 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dd executado equipe evane adenilson salvador
245456132 | 2405456132 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-23 | 15:23 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526329 |  | 2024-02-23 | 15:05 | 0,317 | 2024-02-22 | 10:04 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-23 | 2024-03-02 | 10:04 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  |  |  |  | dc executada necessario nivelamento de pv .Equipe valdinei Paulo
245471348 | 2405471348 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-23 | 10:31 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-23 | 9:57 | 0,600 | 2024-02-22 | 11:31 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 11:31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal, dd executada equipe claudecir, gilberto e jhonny
245474080 | 2405474080 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-23 | 10:21 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-23 | 9:57 | 0,433 | 2024-02-22 | 11:48 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 11:48 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada equipe claudecir, gilberto e jhonny
245480441 | 2405480441 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-23 | 12:20 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-23 | 12:15 | 0,167 | 2024-02-22 | 12:34 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-23 | 2024-03-02 | 12:34 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 70 |  |  |  |  | foirealizado uma lavagem na rede equipe adenilson salvador evane
245493925 | 2405493925 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-23 | 11:17 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-02-23 | 11:08 | 0,283 | 2024-02-22 | 14:14 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 14:14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Rede normal DD executado equipe eduardo glaucio e juan
245535672 | 2405535672 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-23 | 10:31 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-23 | 10:03 | 0,500 | 2024-02-22 | 16:53 |  |  | 2024-02-22 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  |  | 2024-02-23 | 16:53 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada equipe jailton, rodrigo e robson
245582856 | 2405582856 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-23 | 15:20 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-23 | 15:09 | 0,333 | 2024-02-23 | 8:28 |  |  | 2024-02-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 8:28 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal dd executado equipe eduardo glaucio e juan
245585632 | 2405585632 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-24 | 8:33 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-24 | 8:19 | 0,300 | 2024-02-23 | 8:52 |  |  | 2024-02-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 8:52 |  |  |  |  | DN_100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executado equipe luiz carlos e paulo problema no sicronismo
245586202 | 2405586202 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-24 | 8:30 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-02-24 | 8:13 | 0,333 | 2024-02-23 | 8:56 |  |  | 2024-02-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-24 | 2024-03-03 | 8:56 |  |  |  |  | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 50 |  |  |  |  | dc executado equipe eduardo juan e glaucio
245587511 | 2405587511 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-23 | 13:30 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526329 |  | 2024-02-23 | 12:07 | 1,417 | 2024-02-23 | 9:06 |  |  | 2024-02-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-23 | 2024-03-03 | 9:06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | dc executada cx normal equipe eduardo glaucio e juan
245588422 | 2405588422 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-24 | 12:18 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-02-24 | 12:17 | 0,117 | 2024-02-23 | 9:13 |  |  | 2024-02-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-24 | 2024-03-03 | 9:13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 20 |  |  |  |  | DC EXECUTADA .EQUIPE GJE-4D97
245604677 | 2405604677 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-24 | 10:21 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526329 |  | 2024-02-24 | 10:09 | 0,350 | 2024-02-23 | 10:56 |  |  | 2024-02-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 10:56 |  |  |  |  | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Dc executada, necessario um CCE equipe wellington e jhonny
245612682 | 2405612682 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-24 | 11:23 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-24 | 11:06 | 0,383 | 2024-02-23 | 11:46 |  |  | 2024-02-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 11:46 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Foi feita uma DD..rede normal..equipe evani adenilson Salvador
245616512 | 2405616512 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-24 | 10:22 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-24 | 10:06 | 0,367 | 2024-02-23 | 12:18 |  |  | 2024-02-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 12:18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Foi feita uma DC..equipe evani adenilson Salvador
245627017 | 2405627017 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-24 | 10:22 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-24 | 10:08 | 0,367 | 2024-02-23 | 13:57 |  |  | 2024-02-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 13:57 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executado equipe eduardo juan e glaucio
245638777 | 2405638777 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-24 | 10:02 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-24 | 9:41 | 0,367 | 2024-02-23 | 14:52 |  |  | 2024-02-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 14:52 | [5 empty] | DN_32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal .dd executada .equipe luiz e paulo
245662060 | 2405662060 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-24 | 14:05 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526329 |  | 2024-02-24 | 13:33 | 0,567 | 2024-02-23 | 16:41 |  |  | 2024-02-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 16:41 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada imovel fecahdo equipe eduardo, glaudio e juan
245666965 | 2405666965 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-24 | 15:18 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-24 | 15:07 | 0,300 | 2024-02-23 | 17:40 |  |  | 2024-02-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-24 | 2024-03-03 | 17:40 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 50 |  |  |  |  | dc executado caixa normal equipe eduardo juan e glaucio
245667462 | 2405667462 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-24 | 11:20 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-24 | 11:09 | 0,333 | 2024-02-23 | 17:48 |  |  | 2024-02-23 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 17:48 |  |  |  |  | DN_20 | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executado equipe eduardo glaucio e juan
245723963 | 2405723963 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-24 | 15:32 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-24 | 15:29 | 0,517 | 2024-02-24 | 7:37 |  |  | 2024-02-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 7:37 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada caixa normal .equipe luiz e Paulo
245730728 | 2405730728 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-25 | 8:50 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-25 | 8:35 | 0,333 | 2024-02-24 | 9:07 |  |  | 2024-02-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 9:07 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada equipe evane salvador e adenilson
245732057 | 2405732057 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-25 | 9:18 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-25 | 9:04 | 0,300 | 2024-02-24 | 9:22 |  |  | 2024-02-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 9:22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Foi feita uma DC..equipe evani adenilson Salvador
245734788 | 2405734788 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-25 | 9:24 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-02-25 | 9:07 | 0,400 | 2024-02-24 | 9:52 |  |  | 2024-02-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 9:52 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DC EXECUTADA equipe luiz carlos e paulo necessario nivelamento de pv , imovel fechado
245734948 | 2405734948 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-25 | 9:22 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-25 | 9:07 | 0,367 | 2024-02-24 | 9:54 |  |  | 2024-02-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-25 | 2024-03-04 | 9:54 | [5 empty] | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 50 |  |  |  |  | DC EXECUTADO equipe eduardo glaucio e juan
245739432 | 2405739432 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-25 | 9:17 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-25 | 9:05 | 0,283 | 2024-02-24 | 10:41 |  |  | 2024-02-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 10:41 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Foi feita uma DC..equipe salvador evane e adenilson
245742422 | 2405742422 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-25 | 10:21 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-02-25 | 9:57 | 0,433 | 2024-02-24 | 11:11 |  |  | 2024-02-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 11:11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada equipe luiz, gilberto e elandro h
245742756 | 2405742756 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-25 | 10:22 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-25 | 10:06 | 0,367 | 2024-02-24 | 11:15 |  |  | 2024-02-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 11:15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal dd executado equipe eduardo glaucio e juan
245745158 | 2405745158 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-25 | 11:30 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526329 |  | 2024-02-25 | 11:09 | 0,500 | 2024-02-24 | 11:42 |  |  | 2024-02-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 11:42 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DC EXECUTADA equipe wellington e jhony
245746100 | 2405746100 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-25 | 11:21 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-25 | 11:05 | 0,350 | 2024-02-24 | 11:53 |  |  | 2024-02-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 11:53 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dd executado equipe eduardo glaucio e juan
245753454 | 2405753454 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-25 | 15:38 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-02-25 | 15:37 | 0,033 | 2024-02-24 | 13:29 |  |  | 2024-02-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 13:29 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada agua represada na rede caixa abaixou apos execucao da dc .equipe luiz e Paulo
245753454 | 2405753454 | 0030 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-25 | 13:21 | 0006 | 348 | 0030 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-25 | 13:08 | 0,350 | 2024-02-24 | 13:29 |  |  | 2024-02-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 13:29 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DC EXECUTADA equipe luiz carlos e paulo
245754581 | 2405754581 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-25 | 12:47 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-25 | 12:15 | 0,583 | 2024-02-24 | 13:46 |  |  | 2024-02-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-25 | 2024-03-04 | 13:46 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  |  | foi feita uma DC ..e uma lavagem na rede ..necessario nivelar pv..em frente ao numero 1446 ..equi
245755785 | 2405755785 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-25 | 11:31 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526329 |  | 2024-02-25 | 11:15 | 0,500 | 2024-02-24 | 14:04 |  |  | 2024-02-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 14:04 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | cliente reclama esgoto na frente do imovel dc executado pela av brasil 49 equipe wellington
245780909 | 2405780909 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-25 | 14:21 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526329 |  | 2024-02-25 | 13:33 | 0,850 | 2024-02-24 | 15:29 |  |  | 2024-02-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 15:29 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada equipe eduardo, glaucio e juan
245780964 | 2405780964 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-25 | 13:35 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-25 | 13:18 | 0,300 | 2024-02-24 | 15:30 |  |  | 2024-02-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 15:30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | foi feita uma DC. cx lacrada.. equipe evani adenilson Salvador
245796207 | 2405796207 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-26 | 10:09 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-26 | 9:55 | 0,250 | 2024-02-24 | 19:34 |  |  | 2024-02-24 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-25 | 19:34 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada,equipe Claudecir, Johnny e Cleyton
245797770 | 2405797770 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-26 | 9:40 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-26 | 9:22 | 0,350 | 2024-02-25 | 11:10 |  |  | 2024-02-25 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 11:10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado uma DC. equipe jailton rodrigo Robson
245799203 | 2405799203 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-26 | 11:19 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-26 | 11:14 | 0,167 | 2024-02-25 | 12:25 |  |  | 2024-02-25 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 12:25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado uma dd. equipe Jailton rodrigo Robson
245799488 | 2405799488 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-26 | 10:12 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526329 |  | 2024-02-26 | 10:12 | 0,500 | 2024-02-25 | 12:43 |  |  | 2024-02-25 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 12:43 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DC EXECUTADA .EQUIPE GJE-4D97
245800927 | 2405800927 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-26 | 11:04 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-26 | 10:50 | 0,233 | 2024-02-25 | 13:56 |  |  | 2024-02-25 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-26 | 2024-03-05 | 13:56 |  |  |  |  | DN_20 | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 120 |  |  |  |  | dc executada, porem ha possivel vazamento de agua limpa no local, necessario equipe de agua limpa co
245834668 | 2405834668 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-26 | 11:39 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-26 | 11:37 | 0,150 | 2024-02-25 | 15:55 |  |  | 2024-02-25 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-26 | 2024-03-05 | 15:55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 120 |  |  |  |  | dc executada, equipe Claudecir,Johnny e Cleyton
245834799 | 2405834799 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-26 | 12:11 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526329 |  | 2024-02-26 | 12:11 | 0,750 | 2024-02-25 | 16:05 |  |  | 2024-02-25 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 16:05 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DC EXECUTADA CX NORMAL.EQUIPE GJE-4D97
245861130 | 2405861130 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-26 | 10:38 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-26 | 10:22 | 0,283 | 2024-02-25 | 23:28 |  |  | 2024-02-25 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 23:28 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal, dd executada, equipe Claudecir, Johnny e Cleyton
245888369 | 2405888369 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-26 | 14:56 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-26 | 14:45 | 0,217 | 2024-02-26 | 8:29 |  |  | 2024-02-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 8:29 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado uma dd . equipe Jailton rodrigo Robson
245888394 | 2405888394 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-26 | 14:12 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-26 | 14:02 | 0,167 | 2024-02-26 | 8:29 |  |  | 2024-02-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 8:29 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal, dd executada equipe claudecir, Johnny e Cleyton
245890351 | 2405890351 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-26 | 15:20 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-26 | 15:12 | 0,133 | 2024-02-26 | 8:44 |  |  | 2024-02-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-26 | 2024-03-06 | 8:44 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | executado uma DC equipe Jailton rodrigo Robson
245891622 | 2405891622 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-26 | 13:48 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-26 | 13:25 | 0,400 | 2024-02-26 | 8:53 |  |  | 2024-02-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 8:53 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada, equipe Claudecir, Johnny e Cleyton.
245893235 | 2405893235 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-26 | 13:48 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526329 |  | 2024-02-26 | 13:47 | 0,433 | 2024-02-26 | 9:04 |  |  | 2024-02-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 9:04 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DC EXECUTADA .EQUIPE GJE-4D97
245904735 | 2405904735 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-27 | 8:41 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-27 | 8:07 | 0,600 | 2024-02-26 | 10:08 |  |  | 2024-02-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 10:08 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada equipe evane e paulo
245905807 | 2405905807 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-27 | 9:01 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-02-27 | 8:03 | 0,983 | 2024-02-26 | 10:13 |  |  | 2024-02-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-06 | 10:13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 |  |  |  |  | dc excutada, necessario preventiva no local, muita terra equipe euardo glaucio e juan
245915730 | 2405915730 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5840 | 584000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO | 2024-02-27 | 10:55 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-02-27 | 10:26 | 0,533 | 2024-02-26 | 11:01 |  |  | 2024-02-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 11:01 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  |  |  |  | executado uma lavagem de 60 metros equipe valdinei Gilberto e leandro h
245922365 | 2405922365 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-27 | 9:42 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-02-27 | 9:07 | 0,617 | 2024-02-26 | 11:34 |  |  | 2024-02-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 11:34 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada e possivel vazamento de agua limpa no quintal do cliente equipe valdinei, cleiton e lan
245931387 | 2405931387 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-27 | 11:32 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-02-27 | 10:52 | 0,700 | 2024-02-26 | 12:24 |  |  | 2024-02-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 12:24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada equipe valdinei, clayton e leandroh
245938232 | 2405938232 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-27 | 10:47 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-02-27 | 10:01 | 0,817 | 2024-02-26 | 12:58 |  |  | 2024-02-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 12:58 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada equipe valdinei, cleiton e lenadro h
245939943 | 2405939943 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-27 | 12:33 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-02-27 | 11:46 | 0,783 | 2024-02-26 | 13:09 |  |  | 2024-02-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 13:09 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado uma DC equipe valdinei Gilberto e Leandro H trata-se de uma duplicidade do numero 429 da O
245943448 | 2405943448 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-27 | 12:15 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-27 | 11:47 | 0,500 | 2024-02-26 | 13:30 |  |  | 2024-02-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 13:30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal, dd executada equipe jailton, rodrigo e robson
245952738 | 2405952738 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-27 | 15:13 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-02-27 | 14:10 | 1,050 | 2024-02-26 | 14:26 |  |  | 2024-02-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-06 | 14:26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 80 |  |  |  |  | executado uma lavagem 80 metros equipe valdinei Gilberto e leandro h
245962258 | 2405962258 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-27 | 14:00 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-02-27 | 14:00 | 30 | 2024-02-26 | 14:56 |  |  | 2024-02-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 14:56 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada na OS 245940609 gerada uma nova OS para Rua Rogerio de Andrade santos, 333- 246068975
245963716 | 2405963716 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-27 | 13:51 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-02-27 | 13:12 | 0,683 | 2024-02-26 | 15:00 |  |  | 2024-02-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 15:00 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal, dd executada equipe valdinei, claiton e landro h
245965540 | 2405965540 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-27 | 13:51 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-27 | 13:17 | 0,600 | 2024-02-26 | 15:05 |  |  | 2024-02-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 15:05 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal dd executada equipe evane e paulo
245970673 | 2405970673 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-27 | 13:23 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-27 | 12:57 | 0,467 | 2024-02-26 | 15:19 |  |  | 2024-02-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 15:19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal dd executada equipe evane e paulo
246023327 | 2406023327 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-27 | 12:38 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-02-27 | 12:38 | 30 | 2024-02-26 | 21:38 |  |  | 2024-02-26 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 21:38 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada equipe vladinei, gilberto e leandro h
246038248 | 2406038248 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-28 | 8:56 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-28 | 8:05 | 0,883 | 2024-02-27 | 9:02 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 9:02 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado uma DC . obs precisa de um reparo terco adjacente passeio em frente ao imovel 772 priori
246045412 | 2406045412 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-28 | 8:45 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-28 | 8:15 | 0,550 | 2024-02-27 | 9:41 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 9:41 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada caixa lacrada equipe claudecir e jhonny
246049900 | 2406049900 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-28 | 9:31 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-28 | 8:57 | 0,600 | 2024-02-27 | 10:05 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 10:05 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Executado uma DC equipe jailton Rodrigo Robson
246057751 | 2406057751 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-27 | 14:38 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-27 | 14:22 | 0,267 | 2024-02-27 | 10:42 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 10:42 |  |  |  |  | DN_100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dd na garantia, rede normal, equipe Claudecir e Johnny.
246058175 | 2406058175 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-27 | 19:07 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-27 | 18:00 | 1,117 | 2024-02-27 | 10:44 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 10:44 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada agua represada na rede .Equipe Evane Paulo
246078432 | 2406078432 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-28 | 10:55 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526329 |  | 2024-02-28 | 8:33 | 2,417 | 2024-02-27 | 12:28 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 12:28 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Executado 2 dc na faixa de servidao. Obs necessario um reparo na rede , vazamento em cima do cor
246091590 | 2406091590 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-28 | 8:50 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-28 | 8:31 | 0,333 | 2024-02-27 | 13:39 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-03-07 | 13:39 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 120 |  |  |  |  | dc executada, equipe Claudecir e Johnny
246095714 | 2406095714 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-28 | 12:41 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-28 | 12:07 | 0,600 | 2024-02-27 | 14:01 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 14:01 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado uma DC , obs caixa de esgoto danificada morador orientado a fazer um reparo equipe ja
246117089 | 2406117089 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-28 | 8:10 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-28 | 7:55 | 0,250 | 2024-02-27 | 15:55 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 15:55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal, dd executada, equipe Claudecir e Johnny
246126795 | 2406126795 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-29 | 14:23 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-02-29 | 13:59 | 0,400 | 2024-02-27 | 17:15 |  |  | 2024-02-27 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-28 | 17:15 |  |  |  |  | DN_100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado uma DC na rede da rua de baixo da casa do cliente equipe valdinei Cleiton Leandro H
246144285 | 2406144285 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-28 | 18:33 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526329 |  | 2024-02-28 | 17:56 | 0,667 | 2024-02-28 | 8:05 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-03-08 | 8:05 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 50 |  |  |  |  | dc executada .Equipe Evane Paulo
246145914 | 2406145914 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-28 | 11:42 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-28 | 11:15 | 0,450 | 2024-02-28 | 8:25 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-03-08 | 8:25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 150 |  |  |  |  | dc executada, equipe Claudecir e Johnny
246149417 | 2406149417 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-28 | 13:06 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-28 | 12:13 | 0,900 | 2024-02-28 | 8:57 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-03-08 | 8:57 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 40 |  |  |  |  | dc executada, equipe Claudecir e Johnny.
246154386 | 2406154386 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-28 | 20:23 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 526329 |  | 2024-02-28 | 20:22 | 0,017 | 2024-02-28 | 9:33 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 9:33 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada agua represada na rede .Caixa abaixou apos execucao da dc .Equipe Evane Paulo
246162812 | 2406162812 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-29 | 9:33 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-02-29 | 9:16 | 0,283 | 2024-02-28 | 10:23 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-08 | 10:23 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 80 |  |  |  |  | executado uma lavagem 80 metros equipe valdinei Cleiton e Leandro H
246163876 | 2406163876 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-28 | 17:38 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526329 |  | 2024-02-28 | 17:21 | 0,350 | 2024-02-28 | 10:29 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 10:29 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada .Equipe Evane Paulo
246184021 | 2406184021 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-29 | 9:28 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-29 | 9:09 | 0,317 | 2024-02-28 | 12:33 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 12:33 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada, equipe Claudecir e Johnny.
246186482 | 2406186482 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-29 | 10:59 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-29 | 10:12 | 0,817 | 2024-02-28 | 12:55 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-08 | 12:55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 15 |  |  |  |  | dc executada jailton, rodrigo e robson
246190151 | 2406190151 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-29 | 10:56 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-29 | 10:50 | 0,150 | 2024-02-28 | 13:25 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 13:25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado uma DD equipe jailton Rodrigo Robson
246195484 | 2406195484 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-29 | 8:21 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-29 | 8:00 | 0,350 | 2024-02-28 | 14:04 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 14:04 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada, caixa de inspecao do cliente normal, equipe Claudecir e Johnny.
246195713 | 2406195713 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-29 | 13:29 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-02-29 | 13:08 | 0,350 | 2024-02-28 | 14:06 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 14:06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado uma DC equipe valdinei Cleiton Leandro H
246201677 | 2406201677 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-29 | 10:31 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-02-29 | 10:22 | 0,167 | 2024-02-28 | 14:41 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 14:41 |  |  |  |  | DN_20 | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado uma DC equipe valdinei Cleiton e Leandro H
246209474 | 2406209474 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-29 | 11:13 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-02-29 | 11:01 | 0,217 | 2024-02-28 | 15:35 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 15:35 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado uma DC equipe jailton Rodrigo Robson
246213934 | 2406213934 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-29 | 12:26 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-29 | 12:11 | 0,250 | 2024-02-28 | 16:09 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-08 | 16:09 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 120 |  |  |  |  | dc executada, equipe Claudecir e Johnny.
246218452 | 2406218452 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-29 | 11:53 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-29 | 11:46 | 0,117 | 2024-02-28 | 16:49 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 16:49 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dd executada, equipe, Claudecir e Johnny.
246224674 | 2406224674 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-02-29 | 15:36 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-02-29 | 15:02 | 0,600 | 2024-02-28 | 18:25 |  |  | 2024-02-28 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 18:25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada equipe valdinei, gilberto e leandro h
246252438 | 2406252438 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-29 | 21:11 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526329 |  | 2024-02-29 | 20:08 | 1,083 | 2024-02-29 | 10:20 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-09 | 10:20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 50 |  |  |  |  | dc executada .Equipe Evane Paulo
246254048 | 2406254048 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-03-02 | 15:35 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-03-02 | 15:07 | 0,483 | 2024-02-29 | 10:31 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-09 | 10:31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 50 |  |  |  |  | DC executada, equipe Claudecir Paulo e cleyton
246263368 | 2406263368 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-02-29 | 18:26 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526329 |  | 2024-02-29 | 17:53 | 0,550 | 2024-02-29 | 11:33 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-09 | 11:33 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 50 |  |  |  |  | dc executada .necessario nivelamento de pv .Equipe Evane Paulo
246272395 | 2406272395 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-01 | 11:30 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-03-01 | 11:28 | 0,033 | 2024-02-29 | 12:41 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 12:41 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado uma DC equipe valdinei Gilberto Leandro H
246272966 | 2406272966 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-03-01 | 9:55 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-03-01 | 9:26 | 0,483 | 2024-02-29 | 12:47 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-09 | 12:47 |  |  |  |  | DN_20 | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 95 |  |  |  |  | executado uma lavagem de rede 95m equipe valdinei Gilberto e Leandro H
246273851 | 2406273851 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-02-29 | 15:53 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-02-29 | 15:40 | 0,217 | 2024-02-29 | 12:57 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 12:57 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal, dd na garantia, equipe Claudecir e Johnny.
246277900 | 2406277900 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-01 | 8:49 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-03-01 | 8:05 | 0,750 | 2024-02-29 | 13:35 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 13:35 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal, dd executada equipe valdinei gilberto e elandro
246299291 | 2406299291 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-01 | 10:35 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-03-01 | 10:16 | 0,350 | 2024-02-29 | 16:04 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 16:04 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado uma DC necessario vaco em frente ao numero 1550 equipe valdinei Gilberto Leandro H
246299888 | 2406299888 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-01 | 12:25 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-03-01 | 12:22 | 0,150 | 2024-02-29 | 16:08 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 16:08 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado uma DC equipe jailton Rodrigo Robson
246313161 | 2406313161 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-03-01 | 13:21 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-03-01 | 13:09 | 0,217 | 2024-02-29 | 18:57 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-09 | 18:57 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 47 |  |  |  |  | executado uma lavagem de rede 47 metros equipe valdinei Gilberto Leandro H
246314084 | 2406314084 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-01 | 8:46 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-03-01 | 8:32 | 0,233 | 2024-02-29 | 19:25 |  |  | 2024-02-29 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 19:25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado uma DC equipe valdinei Gilberto Leandro H
246329873 | 2406329873 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-03-01 | 14:27 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-03-01 | 14:23 | 0,150 | 2024-03-01 | 9:10 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-10 | 9:10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | executado uma DC equipe jailton Rodrigo Robson
246331677 | 2406331677 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-02 | 8:51 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-03-02 | 8:09 | 0,733 | 2024-03-01 | 9:24 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 9:24 |  |  |  |  | DN_100 | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada equipe claudecir, clayton e paulo
246336917 | 2406336917 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-02 | 9:18 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-03-02 | 8:43 | 0,600 | 2024-03-01 | 9:57 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 9:57 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | feito uma DC .necessario televisionamento no local .buraco no asfalto risco de acidentes .equipe val
246339739 | 2406339739 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-01 | 11:10 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526329 |  | 2024-03-01 | 11:10 | 0,167 | 2024-03-01 | 10:16 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 10:16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado a dc apos o descobrimento dos Pv's. Fiscal thiago acompanhou. OS aberta apos a execucao do
246350791 | 2406350791 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-03-02 | 8:43 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-03-02 | 8:37 | 0,100 | 2024-03-01 | 11:30 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-10 | 11:30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 50 |  |  |  |  | Rede normal, caixa normal, executada por outra equipe anteriormente dia 29/02/2024 ...equipe Clau
246353421 | 2406353421 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-02 | 10:10 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-03-02 | 10:10 | 0,150 | 2024-03-01 | 11:49 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 11:49 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | cliente utiliza mesma caixa de inspecao do n o 76. executado uma dd. Fotos na OS 246361341
246361341 | 2406361341 | 0020 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-02 | 9:44 | 0006 | 348 | 0020 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-03-02 | 9:43 | 0,033 | 2024-03-01 | 12:59 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 12:59 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal. DD executada, equipe Claudecir Paulo e cleyton
246373227 | 2406373227 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-02 | 12:21 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-03-02 | 11:27 | 0,900 | 2024-03-01 | 14:36 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 14:36 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DD executada, equipe Claudecir Cleyton e paulo
246375082 | 2406375082 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-02 | 12:55 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-03-02 | 12:07 | 0,833 | 2024-03-01 | 14:49 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 14:49 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal dd executada equipe valdinei gilberto e william
246391585 | 2406391585 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-02 | 14:26 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-03-02 | 14:10 | 0,283 | 2024-03-01 | 16:31 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 16:31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | feito uma DC .equipe valdinei Gilberto William
246399943 | 2406399943 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-03-03 | 15:13 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-03-03 | 14:59 | 0,233 | 2024-03-01 | 18:39 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-10 | 18:39 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 75 |  |  |  |  | feito uma lavagem de rede .equipe valdinei Gilberto William
246400475 | 2406400475 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-03-02 | 13:52 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-03-02 | 13:42 | 0,167 | 2024-03-01 | 18:49 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-10 | 18:49 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 50 |  |  |  |  | feito uma lavagem de rede .equipe valdinei Gilberto William
246403578 | 2406403578 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-02 | 14:46 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-03-02 | 14:34 | 0,217 | 2024-03-01 | 20:05 |  |  | 2024-03-01 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 20:05 |  |  |  |  | DN_150 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DC executada, agua represada na rede . equipe Claudecir Cleyton e Paulo
246429718 | 2406429718 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-03 | 8:31 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-03-03 | 8:03 | 0,500 | 2024-03-02 | 9:04 |  |  | 2024-03-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 9:04 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada equipe valdinei, gilberto e leandro
246447091 | 2406447091 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-03 | 12:02 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-03-03 | 11:27 | 0,583 | 2024-03-02 | 12:15 |  |  | 2024-03-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 12:15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | feito uma DC .equipe valdinei Gilberto William
246456083 | 2406456083 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-03 | 11:10 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-03-03 | 10:46 | 0,417 | 2024-03-02 | 13:51 |  |  | 2024-03-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 13:51 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DC executada, equipe Claudecir , Paulo e cleyton
246456695 | 2406456695 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-03 | 13:05 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-03-03 | 12:14 | 0,900 | 2024-03-02 | 13:59 |  |  | 2024-03-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 13:59 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada equipe valdinei gilberto e william
246459127 | 2406459127 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-03-04 | 10:30 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-03-04 | 10:11 | 0,317 | 2024-03-02 | 14:30 |  |  | 2024-03-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 14:30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | foi feita uma DC adjacente terco .equipe jailton Rodrigo Lucas
246460885 | 2406460885 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-03 | 8:58 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-03-03 | 8:27 | 0,517 | 2024-03-02 | 14:56 |  |  | 2024-03-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 14:56 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | feito uma DC .equipe valdinei Gilberto William
246463999 | 2406463999 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-03 | 9:17 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-03-03 | 9:06 | 0,200 | 2024-03-02 | 15:45 |  |  | 2024-03-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 15:45 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | feito uma DC .equipe valdinei Gilberto William
246470518 | 2406470518 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-03 | 10:31 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-03-03 | 10:02 | 0,517 | 2024-03-02 | 17:30 |  |  | 2024-03-02 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 17:30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada equipe valdinei, gilberto e lenadro
246524007 | 2406524007 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-04 | 10:02 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-03-04 | 9:53 | 0,183 | 2024-03-03 | 11:56 |  |  | 2024-03-03 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 11:56 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | foi feita uma DC na adjacente passeio .cx lacrada equipe jailton Rodrigo Lucas .
246575109 | 2406575109 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-05 | 8:30 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526328 |  | 2024-03-05 | 7:53 | 0,667 | 2024-03-04 | 9:45 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 9:45 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | dc executada equipe wellington e clayton
246584625 | 2406584625 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5610 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-05 | 9:51 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-03-05 | 9:15 | 0,683 | 2024-03-04 | 10:28 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 10:28 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal dd executada equipe valdinei, gilberto e leandro h
246614194 | 2406614194 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-03-04 | 13:57 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-03-04 | 13:31 | 0,433 | 2024-03-04 | 13:06 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-13 | 13:06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | feito uma lavagem de rede equipe valdinei Gilberto Leandro H
246615045 | 2406615045 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5850 | 585000 | LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO PREVENTIVA | 2024-03-04 | 15:30 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-03-04 | 14:56 | 0,567 | 2024-03-04 | 13:12 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-13 | 13:12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  |  |  |  | executado uma lavagem 60 metros
246630057 | 2406630057 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-05 | 13:39 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-03-05 | 11:53 | 1,767 | 2024-03-04 | 14:27 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 14:27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado uma DC equipe valdinei Gilberto Leandro H
246638205 | 2406638205 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5810 | 581000 | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | 2024-03-05 | 9:06 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526331 |  | 2024-03-05 | 9:06 | 0,033 | 2024-03-04 | 15:05 |  |  | 2024-03-04 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 15:05 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | executado uma DC equipe valdinei Gilberto e Leandro H
246742441 | 2406742441 | 0010 | LIB | EXEC | 0348C004 | 4600046036 | 5620 | 561000 | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | 2024-03-05 | 15:09 | 0006 | 348 | 0010 | C |  | ZSCP | 526325 |  | 2024-03-05 | 15:01 | 0,150 | 2024-03-05 | 13:23 |  |  | 2024-03-05 |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 13:23 |  |  |  |  | DN_20 | DN_20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | rede normal .foi feita uma DD equipe jailton Rodrigo victor